## Proyectos de Inversion (Gestión
Municipio de San Felipe
Proyectos de Inversion (Gestión de Proyectos)
Reporte (Enero a Junio) Ejercicio 2020
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_REVISOR | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | VALIDADO
2020 | 2 | GUA00160300763818 | Proyecto de inversión | 8000000 | [{"ciclo_recurso":2016, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1800000.0, "modificado":1800000.0}, {"ciclo_recurso":2016, "ramo":16, "modalidad":"S", "prog_pres":74, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4400000.0, "modificado":4400000.0}, {"ciclo_recurso":2016, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1800000.0, "modificado":1800000.0}] | Colector Sanitario En El Tramo Comprendido Entre El Itesi Y La Carretera San Felipe Villa De Reyes Primera Asignación En San Felipe - 281849 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEAG GUANAJUATO | 281849 | N |  |  |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE 5 DE MAYO Y OTRAS COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE QUELITE, CARRETERA 37 INICIA A UN", "lon":-101.1980695, "lat":21.48983514}] | 2016-07-29 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.0}] |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA16160300763827 | Acción | 522000 | [{"ciclo_recurso":2016, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":522000.0, "modificado":243600.0}] | Creación De Reglamentación Municipal Incluye A Reglamento Orgánico B Reglamento De Adquisiciones C Reglamento De Mejora Regulatoria - 198450 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 198450 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"OM/33-2016", "contratista":"Ramón Torres Navarro", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":313200.0, "importe_modificado":243600.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA16160300764184 | Proyecto de inversión | 1500000 | [{"ciclo_recurso":2016, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1500000.0, "modificado":1624315.76}] | Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento Primario De Aguas Residuales En La Localidad De Laguna De Guadalupe Del Municipio De San Felipe Gt - 314828 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 314828 | N |  |  | 4502 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":120, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA QUE SE EJECUTARA EN", "lon":-101.3592158, "lat":21.79157879}] | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 1624315.76 | 1624315.76 | 1624315.76 | 1624315.76 | 1624315.76 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/183-2016", "contratista":"Construcciones ARCH M, S. de R.L. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1229095.49, "importe_modificado":1624315.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA00160300764185 | Proyecto de inversión | 460809.8 | [{"ciclo_recurso":2016, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":230404.9, "modificado":230404.9}, {"ciclo_recurso":2016, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":230404.9, "modificado":230404.9}] | Rehabilitación De La Planta Purificadora En Laguna De Guadalupe San Felipe - 282008 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEAG GUANAJUATO | 282008 | N |  |  |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":120, "direccion":"CALLE GUADA EJIDO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DE TERRACERIA, CALLE", "lon":-101.3608499, "lat":21.79664446}] | 2016-10-28 | 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.0}] |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA00170400989318 | Proyecto de inversión | 5000000 | [{"ciclo_recurso":2017, "tipo_recurso":"MUNICIPAL", "prog_estatal_mun":"Programa Municipal", "monto":2500000.0, "modificado":2500000.0}, {"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2500000.0, "modificado":2500000.0}] | Ampliación De La Planta De Tratamiento Primera Asignación En La Cabecera Municipal De San Felipe - 280154 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 280154 | N |  |  |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE CAMINO DE TERRACERÍA EL PIPILA COLONIA LOS ESPINOS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOCARRETERA LIBRAMIENTO SAN FELIPE, CAMINO EL PIPILA PA", "lon":-101.1958506, "lat":21.46686486}] | 2017-10-15 | 2017-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEAG-LP-OB-Q2515-2017-184", "contratista":"La Torre Construye S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":4.798758733E7, "importe_modificado":4.798719948E7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.0}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1124398/1124398_1594845839267_30.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1124398/1124398_1594845867438_0.JPG,} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA180401447592 | Acción | 190000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":190000.0, "modificado":190000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 377665 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 377665 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-11-12 | 2018-12-19 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.0}] |  | En Ejecución | Validado avances | [{"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}] | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA180401458726 | Acción | 524311.72 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":524311.72, "modificado":0.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 403198 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403198 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":0.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.0}] |  | En Ejecución | Validado avances | [{"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}] | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA180401488130 | Acción | 540000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":540000.0, "modificado":540000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 226583 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 226583 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":0.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.0}] |  | En Ejecución | Validado avances | [{"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}] | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA180401488134 | Acción | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":35000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 226687 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 226687 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.0}] |  | En Ejecución | Validado avances | [{"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}, {"observación":"Revisar información.", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"edithalvaradoma", "fecha":"2020-07-19"}] | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190201557016 | Proyecto de inversión | 4000000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4000000.0, "modificado":4000000.0}] | PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTON GAYTAN ENTRE CALLE CINCO DE MAYO AL ITESI EN CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO SEGUNDA ETAPA - 116515 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 116515 | S | 1579 | 1579 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1200.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE ANTÓN GAYTÁN COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE ANTON GAYTAN A PARTIR DE LA CALLE RIVERA DEL RIO DE LA COLONIA FLORIDA", "lon":-101.1989364, "lat":21.48856904}] | 2019-08-01 | 2019-10-10 | [5 empty] | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SE/007-2019", "contratista":"Constructora González Manzano, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":3997200.12, "importe_modificado":3997200.12}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401582679 | Proyecto de inversión | 3000000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3000000.0, "modificado":3000000.0}] | SISTEMA AGUA POTABLE BARRANCA DE LOMA ALTA CONSULTAR CON CEA - 116662 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 116662 | S | 80 | 80 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1000.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":25, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA RANCHO BARRANCA DE LA LOMA ALTA, 37625 RANCHO BARRANCA DE LOMA ALTA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD", "lon":-101.42230613, "lat":21.34713206}] | 2019-08-01 | 2019-10-10 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEA-LP-OB-APARURAL-Q0044-2019-011", "contratista":"Maravillas S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":8884209.13, "importe_modificado":9534202.23}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1000.0}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401595449 | Proyecto de inversión | 81510 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":20377.5, "modificado":20377.5}, {"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":20377.5, "modificado":20377.5}, {"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"PROGRAMA CAPTEMOS AGUA", "monto":40755.0, "modificado":40755.0}] | AMPLIACION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 210679 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 210679 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":16, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 31 + 000 RANCHERIA SANTA ELENA ARROYO DEL AGUA, 37625 SANTA ELENA (ARROYO DEL AGUA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA C", "lon":-101.43533762, "lat":21.28431806}] | 2019-11-20 | 2019-12-31 | 81510 | 81510 | 81510 | 81510 | 81510 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2019", "contratista":"Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":726050.0, "importe_modificado":726050.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401597042 | Proyecto de inversión | 54340 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":13585.0, "modificado":13585.0}, {"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":13585.0, "modificado":13585.0}, {"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"PROGRAMA CAPTEMOS AGUA", "monto":27170.0, "modificado":27170.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE RODEO DEL LINDERO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 221590 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 221590 | S | 3 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":578, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE - SILAO KILÓMETRO 20 + 000 RANCHERIA EL RODEO EL RODEO DEL LINDERO, 37620 EL RODEO (EL RODEO DEL LINDERO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA 77 SAN FELIPE SILAO ", "lon":-101.27431222, "lat":21.25184634}] | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2019", "contratista":"Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":726050.0, "importe_modificado":726050.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401597174 | Proyecto de inversión | 27170 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":6792.5, "modificado":6792.5}, {"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":6792.5, "modificado":6792.5}, {"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"PROGRAMA CAPTEMOS AGUA", "monto":13585.0, "modificado":13585.0}] | AMPLIACION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PAILITAS DEL LINDERO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 222907 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 222907 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":575, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE - SILAO KILÓMETRO 20 + 000 RANCHERIA LAS PAILITAS CUERNOS HUECOS, 37620 LAS PAILITAS (CUERNOS HUECOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA NO 77 SAN FELIPE SIL", "lon":-101.2875583, "lat":21.26543663}] | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2019", "contratista":"Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":726050.0, "importe_modificado":726050.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401607559 | Proyecto de inversión | 6000000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":6000000.0, "modificado":5968870.76}] | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA CANTERA SUR MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 116304 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 116304 | S | 532 | 393 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":2000.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":35, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CANTERA SUR, 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD", "lon":-101.27590385, "lat":21.29061508}] | 2019-08-01 | 2019-10-10 | 5968870.76 | 5968870.76 | 5968870.76 | 5968870.76 | 5968870.76 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SC/064-2019", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":5968870.76, "importe_modificado":5968870.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401607561 | Proyecto de inversión | 6000000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":6000000.0, "modificado":5948713.4}] | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE EL APOSENTO MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 116364 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 116364 | S | 288 | 249 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":4423.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":10, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD", "lon":-101.17300254, "lat":21.40248222}] | 2019-08-01 | 2019-10-10 | 5948713.4 | 5948713.4 | 5948713.4 | 5948713.4 | 5948713.4 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SC/171-2019", "contratista":"Constructora González Manzano, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":5988346.23, "importe_modificado":5988346.23}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401607578 | Proyecto de inversión | 4557661.92 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4557661.92, "modificado":4557661.92}] | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LOS CUARTOS DE BRAVO LA ESPADA E C SAN ANTONIO DEL MAGUEY SAN PEDRO DE ALMOLOYA TERCERA ETAPA - 116614 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 116614 | S | 1200 | 1200 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":500.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":446, "direccion":"CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SPA TRAMO SAN FELIPE - SAN PEDRO DE ALMOLOYA KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE EL CAMINO VECINAL DE", "lon":-101.22690313, "lat":21.60245997}] | 2019-08-01 | 2019-10-10 | 4557661.92 | 4557661.92 | 4557661.92 | 4557661.92 | 4557661.92 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/UB/012-2019", "contratista":"Dorosa Construcciones del Bajío, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":3835094.34, "importe_modificado":4557661.92}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401628345 | Proyecto de inversión | 630000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":630000.0, "modificado":630000.0}] | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO CON CONEXION A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN BARTOLO DE BERRIOS - 233829 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 233829 | S | 24 | 22 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":211, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA EL APOYO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VER MICRO LOCALIZACIÓN. LA LOCALIDAD ES", "lon":-101.06758009, "lat":21.61297209}] | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/078-2019", "contratista":"Gilberto Beltrán Castillo", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":549511.96, "importe_modificado":630000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401629407 | Acción | 393536.95 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":393536.95, "modificado":390893.37}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238118 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238118 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 390893.37 | 390893.37 | 390893.37 | 390893.37 | 390893.37 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/SD/008-2019", "contratista":"Elías Barrientos Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":393536.95, "importe_modificado":393536.95}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401629411 | Acción | 52371.26 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":52371.26, "modificado":52371.26}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238130 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238130 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 52371.26 | 52371.26 | 52371.26 | 52371.26 | 52371.26 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GI/SC/212-2019", "contratista":"Laboratorios LYAPP, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":52371.26, "importe_modificado":52371.26}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401629412 | Acción | 298938.52 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":298938.52, "modificado":298938.52}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238132 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238132 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 298938.52 | 298938.52 | 298938.52 | 298938.52 | 298938.52 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GI/SC/011-2019", "contratista":"Juan Eloy Aguilar Gaspar", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":298938.52, "importe_modificado":298938.52}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401629414 | Acción | 249909.32 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":249909.32, "modificado":249909.32}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238135 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238135 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 249909.32 | 249909.32 | 249909.32 | 249909.32 | 249909.32 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GI/SC/103-2019", "contratista":"Laboratorios LYAPP, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":249909.32, "importe_modificado":249909.32}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401629415 | Acción | 704967.31 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":704967.31, "modificado":704967.31}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238140 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238140 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 704967.31 | 704967.31 | 704967.31 | 704967.31 | 704967.31 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GI/UB/101-2019", "contratista":"Juan Eloy Aguilar Gaspar", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":704967.31, "importe_modificado":704967.31}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401629417 | Acción | 300000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":300000.0, "modificado":300000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238144 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238144 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GI/SC/150-2019", "contratista":"Laboratorios LYAPP, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":300000.0, "importe_modificado":300000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401629418 | Acción | 150000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":150000.0, "modificado":150000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238148 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238148 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GI/SC/211-2019", "contratista":"Juan Eloy Aguilar Gaspar", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":150000.0, "importe_modificado":150000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401629419 | Acción | 303761.93 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":303761.93, "modificado":303761.93}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238151 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238151 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 303761.93 | 303761.93 | 303761.93 | 303761.93 | 303761.93 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GI/SC/102-2019", "contratista":"Juan Eloy Aguilar Gaspar", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":303761.93, "importe_modificado":303761.93}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401629423 | Acción | 200000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":200000.0, "modificado":200000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238156 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238156 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GI/SC/151-2019", "contratista":"Juan Eloy Aguilar Gaspar", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":298884.13, "importe_modificado":298884.13}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401629425 | Acción | 795426.19 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":795426.19, "modificado":761360.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238161 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238161 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 761360 | 761360 | 761360 | 761360 | 761360 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GI/SD/176-2019", "contratista":"Elías Barrientos Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":795426.19, "importe_modificado":795426.19}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401635537 | Proyecto de inversión | 182600 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":182600.0, "modificado":181769.9}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGON ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN BARTOLO DE BERRIOS - 224994 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 224994 | S | 202 | 186 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":83.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":211, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA EL APOYO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VER MICROLOCALIZACIÓN", "lon":-101.06762301, "lat":21.61253321}] | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 181769.9 | 181769.9 | 181769.9 | 181769.9 | 181769.9 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/23-2019", "contratista":"Manufacturas Especializadas Metálicas para la Industria de la Construcción S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":3352888.16, "importe_modificado":3370000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401641941 | Proyecto de inversión | 630000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":630000.0, "modificado":619416.75}] | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO CON CONEXION A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO JARAL DE BERRIOS - 233865 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 233865 | S | 24 | 22 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":110, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO JARAL DE BERRIO, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA EL APOYO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VER MICRO LOCALIZACIÓN. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A", "lon":-101.01582143, "lat":21.67950636}] | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 619416.75 | 619416.75 | 619416.75 | 619416.75 | 619416.75 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/068-2019", "contratista":"José Eric Cláudio Pérez", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":624754.48, "importe_modificado":624754.48}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401651544 | Proyecto de inversión | 998994.69 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":998994.69, "modificado":998994.69}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DE BERRIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 261173 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261173 | S | 319 | 294 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":131.0, "meta_modificada":132.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":211, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA EL APOYO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VER MICROLOCALIZACIÓN", "lon":-101.06854569, "lat":21.61189483}] | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 998994.69 | 998994.69 | 998994.69 | 998994.69 | 998994.69 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/124-2019", "contratista":"Luis Alejandro Herrera Méndez", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":991426.55, "importe_modificado":998994.69}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401651699 | Proyecto de inversión | 571463.7 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":571463.7, "modificado":571463.7}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JARAL DE BERRIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 261384 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261384 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":75.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":110, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO JARAL DE BERRIO, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA EL APOYO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VER MICROLOCALIZACIÓN", "lon":-101.01710889, "lat":21.67914744}] | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 571463.7 | 571463.7 | 571463.7 | 571463.7 | 571463.7 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/073-2019", "contratista":"Mario Ortega Barcenas", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":571463.7, "importe_modificado":571463.7}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401654112 | Proyecto de inversión | 1603083.43 | [{"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"PROGRAMA DE LA CEA", "monto":965840.46, "modificado":862673.71}, {"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":637242.97, "modificado":637242.97}] | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD EL CARRETON MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 264569 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO | 264569 | S | 1084 | 1077 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":47, "direccion":"CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE 54 Y CALLE CALLE 12, SE ENCUENTRA EN EL TERRENO ASIGNADO POR LOS BENEFICIARIOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE", "lon":-100.97919445, "lat":21.63031587}] | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 1499916.68 | 1499916.68 | 1499916.68 | 1499916.68 | 1499916.68 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEA-AD-OB-Q2652-2019-138", "contratista":"Zendejas Guerra Construcción S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":1499916.68, "importe_modificado":1499916.68}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.0}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401654179 | Proyecto de inversión | 1640927.37 | [{"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":983684.41, "modificado":746076.82}, {"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":657242.96, "modificado":657242.96}] | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 264655 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO | 264655 | S | 1324 | 1320 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":110, "direccion":"CALLE PINO SUAREZ PUEBLO JARAL DE BERRIO, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE PINO SUAREZ, SE UBICA EN EL TERRENO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EN LA ESQUINA DONDE SE CRUZAN LAS CA", "lon":-101.02228707, "lat":21.67709455}] | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 1403319.78 | 1403319.78 | 1403319.78 | 1403319.78 | 1403319.78 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEA-AD-OB-Q2652-2019-129", "contratista":"Constructora Aptiva S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":1403319.78, "importe_modificado":1403319.78}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.0}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401654235 | Proyecto de inversión | 1693107.41 | [{"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"PROGRAMA DE LA CEA", "monto":1015864.45, "modificado":891731.4}, {"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":677242.96, "modificado":677242.96}] | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 264725 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO | 264725 | S | 258 | 258 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":137, "direccion":"CALLE ARRASTRADERO RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRASTRADERO Y CALLE LA SALUD, SE UBICA EN EL CRUCE DE LAS CALLES ARRASTRADERO Y LA SALUD", "lon":-101.39935196, "lat":21.26744083}] | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 1568974.36 | 1568974.36 | 1568974.36 | 1568974.36 | 1568974.36 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEA-AD-OB-Q2652-2019-164", "contratista":"Sergio Vicente Hernández González", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":1568974.36, "importe_modificado":1568974.36}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.0}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401654325 | Proyecto de inversión | 1520000 | [{"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":900000.0, "modificado":887055.38}, {"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":620000.0, "modificado":591370.25}] | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD SAN FELIPE AGEB 0173 TENERIA MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 264824 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO | 264824 | S | 1778 | 1525 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE 5 DE MAYO CIUDAD TENERÍA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DEL ROCIO Y CALLE CALLE 8, CALLE CALLE 4 SE UBICA EN EL CRUCE DE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJÓN DEL ROCÍO", "lon":-101.2061515, "lat":21.48485451}] | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 1478425.63 | 1478425.63 | 1478425.63 | 1478425.63 | 1478425.63 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEA-AD-OB-Q2652-2019-132", "contratista":"Daniel Miramontes Ibarra", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":1517936.25, "importe_modificado":1478425.64}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.0}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401654393 | Proyecto de inversión | 1570000 | [{"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"PROGRAMA DE LA CEA", "monto":930000.0, "modificado":847859.93}, {"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":640000.0, "modificado":565239.96}] | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD SAN FELIPE AGEB 0169 SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 264898 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO | 264898 | S | 2381 | 2081 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE ALTAMIRANO CIUDAD SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA COLÓN SE UBICA EN EL TERRENO DEL POZO DE SAN MIGUEL A UN LADO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS", "lon":-101.22166052, "lat":21.48798876}] | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 1413099.89 | 1413099.89 | 1413099.89 | 1413099.89 | 1413099.89 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEA-AD-OB-Q2652-2019-139", "contratista":"Daniel Miramontes Ibarra", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":1424435.17, "importe_modificado":1413099.89}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.0}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401654494 | Proyecto de inversión | 1610000 | [{"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":950000.0, "modificado":911241.36}, {"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":660000.0, "modificado":607494.24}] | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD SAN FELIPE AGEB 0510 EL FRAILE MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 265005 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO | 265005 | S | 1573 | 1381 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE ALDAMA CIUDAD EL FRAILE, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE MATANZAS Y CALLE LOMA BONITA, SE UBICA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES ALDAMA Y MATANZAS", "lon":-101.22516663, "lat":21.47526471}] | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 1518735.6 | 1518735.6 | 1518735.6 | 1518735.6 | 1518735.6 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEA-AD-OB-Q2652-2019-136", "contratista":"Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":1605328.98, "importe_modificado":1518735.58}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.0}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401668626 | Proyecto de inversión | 7145836.92 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":7145836.92, "modificado":7673161.15}] | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE Y SANTA ANITA EN EL MUNICIPI - 282733 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 282733 | S | 502 | 463 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":5722.5}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":287, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD VER MICROLOCALIZACIÓN", "lon":-101.04960619, "lat":21.73513524}] | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 7673161.15 | 7673161.15 | 7673161.15 | 7673161.15 | 7673161.15 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/072-2019", "contratista":"Constructora González Manzano, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":7925461.48, "importe_modificado":7673161.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401668627 | Proyecto de inversión | 3199118.09 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3199118.09, "modificado":3199118.09}] | AMPIACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO LOCALIDAD EL CARRETON MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SEGUNDA ETAPA - 282734 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 282734 | S | 1084 | 1077 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1440.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":47, "direccion":"CALLE HIDALGO RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DE ACCESO DE LA LOCALIDAD LLEGANDO DESDE JARAL DE BERRIOS", "lon":-100.98286371, "lat":21.63247009}] | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 3199118.09 | 3199118.09 | 3199118.09 | 3199118.09 | 3199118.09 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SE/086-2019", "contratista":"Alcano Construcciones, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":2399175.02, "importe_modificado":3199118.09}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401668628 | Proyecto de inversión | 6054732.62 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":6054732.62, "modificado":6054732.62}] | PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LA CHICA MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 282736 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 282736 | S | 263 | 264 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":232, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE - SILAO KILÓMETRO 15 + 800 RANCHERIA SAN JUAN DE LA CHICA, 37620 SAN JUAN DE LA CHICA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SIGUIENDO LA CARRETERA 77 SAN FELIPE SILAO AL KM 15800 SE", "lon":-101.29053548, "lat":21.35477218}] | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 6054732.62 | 6054732.62 | 6054732.62 | 6054732.62 | 6054732.62 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SC/170-2019", "contratista":"Constructora Dheg, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":6034569.17, "importe_modificado":6034569.17}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401668629 | Proyecto de inversión | 5991396.56 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2487639.35, "modificado":2487639.35}, {"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3503757.21, "modificado":3503757.21}] | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE Y SANTA ANITA EN EL MUNICIPI - 282738 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 282738 | S | 268 | 290 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":5247.0, "meta_modificada":5260.57}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":707, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTA ANITA, 37611 SANTA ANITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD", "lon":-101.04016691, "lat":21.73519729}] | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 5991396.56 | 5991396.56 | 5991396.56 | 5991396.56 | 5991396.56 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PSBGTO/SD/100-2019", "contratista":"Juan Fernando Anguiano Aguilar", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":5967964.89, "importe_modificado":5967964.89}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401668630 | Proyecto de inversión | 2477001.3 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2477001.3, "modificado":2639582.35}] | CAMINO DE ACCESO A LAGUNA DE GUADALUPE PUERTA DEL REFUGIO DEL KM CERO AL KM UNO MAS OCHOCIENTOS NOVENTA MUNCIPIO DE SAN FELIPE GTO SEGUNDA - 282741 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 282741 | S | 1841 | 1826 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1890.0, "meta_modificada":480.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":120, "direccion":"CAMINO TRAMO LAGUNA DE GUADALUPE - VILLA DE ARRIAGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 890 PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE CONSTRUYEN 1890 KM DE CAMINO EN DIRECCIÓN A V", "lon":-101.3635554, "lat":21.81293272}] | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2593310.77 | 2593310.77 | 2593310.77 | 2593310.77 | 2593310.77 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/UB/189-2019", "contratista":"Ma. Esther Rodríguez González", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":2446839.42, "importe_modificado":2639582.35}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401668633 | Acción | 98884.13 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":98884.13, "modificado":98884.13}] | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 282750 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 282750 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 98884.13 | 98884.13 | 98884.13 | 98884.13 | 98884.13 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GI/SC/151-2019", "contratista":"Juan Eloy Aguilar Gaspar", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":298884.13, "importe_modificado":298884.13}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401681499 | Proyecto de inversión | 1683825.63 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1683825.63, "modificado":1619776.93}] | PAVIMENTACION DE LA CALLE PASCUAL OROZCO MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 291269 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 291269 | S | 292 | 270 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":765.38}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA AVIACIÓN, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CARRETERA SAN FELIPE-SILAO 77, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE PASCUAL OROZCO ENTRE CALLE MADERO Y CARRETERA SAN FELIPESILAO", "lon":-101.21819289, "lat":21.47004798}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1619776.93 | 1619776.93 | 1619776.93 | 1619776.93 | 1619776.93 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SE/187-2019", "contratista":"Dorosa Construcciones del Bajío, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipr", "monto":1619776.93, "importe_modificado":1683825.63}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401681524 | Proyecto de inversión | 1500000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1500000.0, "modificado":1499999.99}] | MODERNIZACION DE CAMINO RURAL A LOS MARTINEZ CUARTA ETAPA MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 291338 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 291338 | S | 258 | 258 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":600.0, "meta_modificada":310.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":137, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 26 + 000 RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA CARRETERA 87 SAN FELIPELEON, A", "lon":-101.38445996, "lat":21.26838982}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/UB/168-2019", "contratista":"Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1499774.56, "importe_modificado":1499774.56}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401681604 | Proyecto de inversión | 1276065.54 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1276065.54, "modificado":1276065.54}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GT - 291533 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 291533 | S | 39 | 36 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":16.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":211, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA EL APOYO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VER MICROLOCALIZACIÓN", "lon":-101.06848131, "lat":21.60942111}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1276065.54 | 1276065.54 | 1276065.54 | 1276065.54 | 1276065.54 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/111-2019", "contratista":"Alcano Construcciones, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1279901.82, "importe_modificado":1276065.54}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401681624 | Proyecto de inversión | 800000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":800000.0, "modificado":799999.99}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 291574 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 291574 | S | 24 | 22 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA EL APOYO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VER MICROLOCALIZACIÓN", "lon":-101.20548315, "lat":21.48736938}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/173-2019", "contratista":"Juan Pablo Godínez Soto", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":797404.85, "importe_modificado":797404.85}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401681706 | Proyecto de inversión | 756526.09 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":756526.09, "modificado":734166.18}] | CONSTRUCCION DE AULA USAER EN EL J N NARCISO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE GTO - 291783 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 291783 | S | 244 | 225 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE PRIVADA INDIO TRISTE COLONIA AVIACIÓN, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE INDIO TRISTE, CALLE MADERO LA OBRA SE UBICA EN JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA EN LA CALLE INDIO TRISTE SN", "lon":-101.21941152, "lat":21.47066205}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 734166.18 | 734166.18 | 734166.18 | 734166.18 | 734166.18 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/178-2019", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":836921.38, "importe_modificado":836921.38}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401681763 | Proyecto de inversión | 918803.48 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":918803.48, "modificado":914172.79}] | PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIAS SAN FELIPE GTO PRIMERA ETAPA - 291878 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 291878 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":417.64}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE QUELITE Y CALLE ORQUÍDEAS, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE BUGAMBILIAS", "lon":-101.20368976, "lat":21.48754195}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 914172.79 | 914172.79 | 914172.79 | 914172.79 | 914172.79 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/UB/190-2019", "contratista":"Ingeniería Consultiva en Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":918803.48, "importe_modificado":918803.48}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401681896 | Proyecto de inversión | 639986.41 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":639986.41, "modificado":636816.64}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADOSADA CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 292209 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 292209 | S | 19 | 18 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":8.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":120, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA EL APOYO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VER MICROLOCALIZACIÓN", "lon":-101.35586912, "lat":21.79964797}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 636816.64 | 636816.64 | 636816.64 | 636816.64 | 636816.64 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/114-2019", "contratista":"J. Carmen Camacho Espinosa", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":639986.41, "importe_modificado":639986.41}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":8.0}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401681907 | Proyecto de inversión | 658732.48 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":658732.48, "modificado":658732.48}] | CONSTRUCCION DE AULA USAER EN EL ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD EL FUERTE VIEJO DE SAN FELIPE GTO - 292233 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 292233 | S | 146 | 135 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":94, "direccion":"CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FUERTE VIEJO, 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOS EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD QUE PARTE DE LA CARRETERA 51, SAN FEL", "lon":-101.34252569, "lat":21.5708556}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 658732.48 | 658732.48 | 658732.48 | 658732.48 | 658732.48 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/184-2019", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":830804.38, "importe_modificado":830804.38}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401682103 | Proyecto de inversión | 655872.68 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":655872.68, "modificado":655872.68}] | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS DE LA LOCALIDAD LA SAUCEDA DE LA LUZ DE SAN FELIPE GTO - 292707 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 292707 | S | 163 | 127 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":231.3}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":255, "direccion":"CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA ESCUELA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL", "lon":-101.19076639, "lat":21.6136791}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 655872.68 | 655872.68 | 655872.68 | 655872.68 | 655872.68 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/180-2019", "contratista":"José Eric Cláudio Pére", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":652225.18, "importe_modificado":652225.18}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401682162 | Proyecto de inversión | 5742605.03 | [{"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"PROGRAMA CEA", "monto":5000000.0, "modificado":4998744.38}, {"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":742605.03, "modificado":742605.03}] | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE DOMINGO MUNICIPIO DE SA - 292829 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 292829 | S | 680 | 666 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1500.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":265, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA EL APOYO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD VER MICROLOCALIZACIÓN", "lon":-100.91524117, "lat":21.67697058}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 5741349.41 | 5741349.41 | 5741349.41 | 5741349.41 | 5741349.41 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/CTRE/SD/172-2019", "contratista":"Grupo Empresarial Corarvi, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":5738248.43, "importe_modificado":5742605.03}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1.0}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401682290 | Proyecto de inversión | 600814.17 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":600814.17, "modificado":563578.11}] | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PRIM EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD EX ESTACION JARAL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 293119 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 293119 | S | 268 | 247 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":109, "direccion":"CALLE CONDUMEX RANCHERIA JARAL DE BERRIO ESTACIÓN, 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA ESCUELA SE UBICA FRENTE A CONDUMEX", "lon":-101.02316448, "lat":21.69598319}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 563578.11 | 563578.11 | 563578.11 | 563578.11 | 563578.11 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/112-2019", "contratista":"J. Carmen Camacho Espinosa", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":600814.17, "importe_modificado":600814.17}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401682720 | Proyecto de inversión | 4220024.21 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4220024.21, "modificado":5416439.53}] | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AULAS BARDAS SANITARIOS - 293980 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 293980 | S | 2216 | 2044 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":13.0, "meta_modificada":13.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS CIUDAD VARIAS LOCALIDADES, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN VARIAS LOCALIDADES", "lon":-101.21448607, "lat":21.47563412}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 4076758.26 | 4076758.26 | 4076758.26 | 4076758.26 | 4076758.26 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/118-2019", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":510883.45, "importe_modificado":480046.77}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401682757 | Proyecto de inversión | 4148190.97 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4148190.97, "modificado":4148190.97}] | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TRECE LOCALIDADES DE SAN FELIPE - 294081 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 294081 | S | 3792 | 3504 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":41481.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CAMINO TRAMO SAN FELIPE - VARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 AMPLIACION VARIAS LOCALIDADES, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , OBRAS EN 13 LOCALIDADES", "lon":-101.2307939, "lat":21.45023269}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 4148190.97 | 4148190.97 | 4148190.97 | 4148190.97 | 4148190.97 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/UB/015-2019", "contratista":"José Francisco Martínez Razo", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":449285.4, "importe_modificado":448184.06}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401682775 | Proyecto de inversión | 2000000 | [{"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":800000.0, "modificado":1199514.56}, {"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1200000.0, "modificado":1199514.57}] | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE SAN ANDRES DEL CUBO Y LA HUERTA - 294119 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 294119 | S | 135 | 120 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":909.09}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":68, "direccion":"CALLE CALLES PRINCIPALES RANCHERIA EL CUBO Y LA HUERTA, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZAN OBRAS EN SAN ANDRÉS DEL CUBO Y LA HUERTA", "lon":-101.13009387, "lat":21.4494741}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2399029.13 | 2399029.13 | 2399029.13 | 2399029.13 | 2399029.13 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PASF/SE/158-2019", "contratista":"Urbanizadora Hermanos Licea Ríos, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1199029.13, "importe_modificado":1199029.13}, {"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PASF/SE/157-2019", "contratista":"José Arturo Pátlan García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1198982.65, "importe_modificado":1198982.65}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401682847 | Proyecto de inversión | 2400000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1200000.0, "modificado":1200000.0}, {"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":600000.0, "modificado":600000.0}, {"ciclo_recurso":2019, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"SDAYR", "monto":600000.0, "modificado":600000.0}] | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN TREINTA Y UN LOCALIDADES - 294247 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 294247 | S | 68 | 66 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":33.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES AMPLIACION 31 LOCALIDADES, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE REALIZA EN 31 LOCALIDADES", "lon":-101.21311278, "lat":21.47930817}] | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/MGP/TJ/017-2019", "contratista":"Enrique Ríos Estrada", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":481304.88, "importe_modificado":481304.88}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401683220 | Proyecto de inversión | 300000 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":300000.0, "modificado":300000.0}] | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTE PLANTEL SAN FELIPE MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 294927 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 294927 | S | 195 | 180 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE - DOLORES HIDALGO KILÓMETRO 4 + 500 AMPLIACION OJOS ZARCOS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL CECYTE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.19111867, "lat":21.44681754}] | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/CECYTEG/SJ/139-2019", "contratista":"Juan Carlos Ortíz Huerta", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1256524.99, "importe_modificado":1256524.99}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401683286 | Proyecto de inversión | 78848.16 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":78848.16, "modificado":77920.04}] | CONSTRUCCION DE ENMALLADO TRANSFORMADOR Y CLORACION EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE ORTEGA - 295044 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 295044 | S | 731 | 674 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":195, "direccion":"CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE - SILAO KILÓMETRO 25 + 000 RANCHERIA RINCÓN DE ORTEGA, 37620 RINCÓN DE ORTEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA ZONA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOC", "lon":-101.28954859, "lat":21.25600146}] | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 77920.04 | 77920.04 | 77920.04 | 77920.04 | 77920.04 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SC/082-2019", "contratista":"José Arturo Pátlan García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":78848.16, "importe_modificado":78848.16}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA190401683331 | Proyecto de inversión | 407674.1 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":407674.1, "modificado":407674.1}] | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS SAN FELIPE GTO - 295131 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 295131 | S | 2930 | 2703 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":525.0, "meta_modificada":40.1}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":211, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD HASTA EL TANQUE ELEVADO", "lon":-101.06599222, "lat":21.61369025}] | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 407674.1 | 407674.1 | 407674.1 | 407674.1 | 407674.1 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SC/202-2019", "contratista":"Juan Eloy Aguilar Gaspar", "convocante":"Muicipio de San Felipe", "monto":400000.0, "importe_modificado":400000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2020 | 2 | GUA200101704601 | Proyecto de inversión | 2186215 | [{"ciclo_recurso":2020, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2186215.0, "modificado":2186215.0}] | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD LAS HARTONAS MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. (TERCERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | FORTAMUN/2020-01 | N |  |  | 106952 | [{"id_unidad_medida":6, "unidad_medida":"Hectárea", "meta":2.65}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":14, "direccion":"Ocampo - San Felipe, Guanajuato, México", "lon":-101.24622345, "lat":21.51217089}] | 2020-04-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":6,"unidad_medida":"Hectárea","avance":0.0}] |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N