## Reporte final
Municipio de San Felipe
Reporte Final Destino del Gasto
Primer trimestre de 2026
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | GUA250302564986 | Proyecto de inversión | 1698868.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:497045.24, modificado:497009.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201823.27, modificado:1201823.27}} | Construcción modulo para servicios sanitarios en la Escuela Telesecundaria no. 238, en la localidad Santa Rosa, Municipio de San Felipe, Gto. - 95454 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 95454 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:Calle Reforma Ranchería Santa Rosa 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE ENTRE Calle Morelos Y Calle Adolfo López Mateos Calle Morelos La obra se ubica en la Telesecundaria No, 238, esta se encuentra a la entrada de la localidad, llegando , lon:-101.09477485, lat:21.55388502}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 1698833.08 | 1698833.08 | 1698833.08 | 1487430.77 | 1487430.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33 FAISMUN-RF 2025/AD/SJ/055-2025, contratista:Ma. Patricia Ortíz Ávila, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1698833.08, importe_modificado:1698833.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564986/proyecto_INICIO, 2564986/proyecto_FIN, 2564986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622619 | Proyecto de inversión | 2758803.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Recurso Municipal , monto:320427.29, modificado:320427.29}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438376.07, modificado:2438376.07}} | Construcción de pavimentación con empedrado, en San Felipe, Gto. Localidad Jaral de Berrios (Estación Jaral), calle Galaxia (4ta etapa) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | MSF/DOPM/R33FORTAMUNPF2025/AD/SE/0972025 | N | 0 | 0 | 1047 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1433.15, meta_modificada:1433.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:Jaral de Berrios, lon:-101.016413, lat:21.679306}} | 2026-01-16 | 2026-03-16 | 2629994.71 | 2629994.71 | 2629994.71 | 2629994.71 | 2629994.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33 FORTAMUN-PF 2025/AD/SE/097-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2758803.36, importe_modificado:2758803.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2622619/proyecto_PROCESO, 2622619/proyecto_INICIO, 2622619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565070 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:0.0}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad San José del Rayo, Municipio de San Felipe, Gto. - 111414 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111414 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:229, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 47 300 37610 SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 28.9, gira a la derecha con entronque a la, lon:-101.33799626, lat:21.72108466}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565070/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto duplicado, trimestre:1.0, usuario:juanfmejiar, fecha:2026-04-15}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565120 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:0.0}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad San Martin del Mezquite, Municipio de San Felipe, Gto. - 100392 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 100392 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:392, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 57 600 37610 EL MEZQUITE (SAN MARTÍN DEL MEZQUITE), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 27.3 kilómetros, gira a la dere, lon:-101.26226614, lat:21.74434192}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565120/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto duplicado, trimestre:1.0, usuario:juanfmejiar, fecha:2026-04-15}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564970 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:0.0}} | Construcción e Instalación de 1 Calentador solar en San Felipe, Los Chilitos, Calle León#116 - 117079 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 117079 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:70, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN FELIPE - BAJIO LOS CHILITOS 4 6 37615 BAJÍO LOS CHILITOS, SAN FELIPE Conduce de la cabecera municipal hacia la calle Guerrero, recorre 4.5 kilómetros y gira hacia la derecha para llegar a , lon:-101.20710975, lat:21.50174833}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564970/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto duplicado, trimestre:1.0, usuario:juanfmejiar, fecha:2026-04-15}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564974 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.5}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad San Isidro y Capellanía, Municipio de San Felipe, Gto. - 102893 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 102893 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:218, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 9 400 37603 SAN ISIDRO Y CAPELLANÍA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, en 6.0 kilómetros gira a l, lon:-101.15778319, lat:21.45878678}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564974/proyecto_INICIO, 2564974/proyecto_FIN, 2564974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565092 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5700.0}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300494 -Cerro Gordo (Los Tortugos), calle Emiliano Zapata #32 Municipio de San Felipe, Gto. - 85810 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 85810 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:494, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 14 600 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE La comunidad Cerro Gordo (Los Tortugos) está situado a 14.6 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe,, lon:-101.19852518, lat:21.59239437}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565092/proyecto_INICIO, 2565092/proyecto_FIN, 2565092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606160 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.5}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Puerto Alto, Municipio de San Felipe, Gto. - 107686 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107686 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:183, direccion:Camino / Terracería san felipe - puerto alto 27 0 37620 PUERTO ALTO (BUENOS AIRES), SAN FELIPE se dirige a la Carr. León - San Felipe/Carr. Silao - San Felipe/GTO 77 en aproximadamente el km 27 y se adentra al camino de terracería, lon:-101.31407222, lat:21.3500272}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606160/proyecto_INICIO, 2606160/proyecto_FIN, 2606160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564915 | Proyecto de inversión | 17100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17100.0, modificado:17100.0}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para tres beneficiarios de la localidad, 11300188 -Rancho Nuevo de San Vicente, Municipio de San Felipe, Gto. - 86785 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86785 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 15 0 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por camino a Cuartos de Bravo-Molino de San José, por 6.5 kilómetros, gira por , lon:-101.21282422, lat:21.60816651}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2564915/proyecto_INICIO, 2564915/proyecto_PROCESO, 2564915/proyecto_FIN, 2564915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564917 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:0.0}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad La Quemada, municipio de San Felipe, Guanajuato. - 108827 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108827 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Guanajuato - La Quemada 22 100 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal, se dirige hacia la carretera 51 San Felipe - Dolores Hidalgo durante 22 kilómetros y p, lon:-101.10687899, lat:21.31899427}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564917/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto duplicado, trimestre:1.0, usuario:juanfmejiar, fecha:2026-04-15}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565003 | Proyecto de inversión | 22315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22315.5, modificado:22315.5}} | Equipamiento e instalación de 3 calentadores solares en viviendas en la localidad Ejido Hernández Álvarez, Municipio de San Felipe, Gto. - 107064 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107064 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:765, direccion:Camino San Felipe - Ejido Hernández Álvarez 1 200 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE Tomar calle Guerrero, en 750 metros girar a la derecha con dirección a calle Zauce por 450 metros, para llegar a la comunidad, lon:-101.21733411, lat:21.50135935}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2565003/proyecto_INICIO, 2565003/proyecto_FIN, 2565003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565111 | Proyecto de inversión | 3630 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3630.0, modificado:3630.0}} | Colocación e instalación de 1 estufa ecológica, en San Felipe, Ex Estación Jaral de Berrios, Calle Santuario - 112008 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 112008 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:109, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 36 500 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE Conduce 36.5 km por la carretera 37, pasa el parador la granja y acontinuación al llegar al puente peatonal, lon:-101.02709816, lat:21.69901768}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 3628.56 | 3628.56 | 3628.56 | 3628.56 | 3628.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1269996.42, importe_modificado:1269996.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565111/proyecto_INICIO, 2565111/proyecto_PROCESO, 2565111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564943 | Proyecto de inversión | 104139 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104139.0, modificado:0.0}} | Equipamiento e instalación de 14 calentadores solares en viviendas en la localidad Chirimoya Vieja, Municipio de San Felipe, Gto. - 107354 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107354 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:72, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 18 700 37616 CHIRIMOYA VIEJA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 27.4 kilómetros gira a la der, lon:-101.0976608, lat:21.55412877}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564943/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto duplicado, trimestre:1.0, usuario:juanfmejiar, fecha:2026-04-15}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565060 | Proyecto de inversión | 22315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22315.5, modificado:0.0}} | Equipamiento e instalación de 3 calentadores solares en vivienda en la localidad San José de la Peña, Municipio de San Felipe, Gto. - 110475 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 110475 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:225, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Guanajuato - San José de la Peña 9 300 37605 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, SAN FELIPE Toma la carretera estatal San Felipe - Silao y conduce durante 9.3 kilómetros, posteriormente gira hacia , lon:-101.27330338, lat:21.45102837}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto duplicado, trimestre:1.0, usuario:juanfmejiar, fecha:2026-04-15}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2026-04-15}}
2026 | 1 | GUA250302565078 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:0.0}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Rancho Guadalupe, Municipio de San Felipe, Gto. - 111577 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111577 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:466, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 9 100 37600 RANCHO DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 9.1 kilómetros con entronque , lon:-101.18222926, lat:21.42785066}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565078/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto duplicado, trimestre:1.0, usuario:juanfmejiar, fecha:2026-04-15}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527369 | Proyecto de inversión | 1627866.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1627866.46, modificado:1627866.46}} | Construcción de la línea de alimentación y/o distribución de agua potable en las localidades Las Adelitas y La Gorriona, Mpio. San Felipe, Gto. (Segunda etapa) - 41955 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 41955 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1789.0, meta_modificada:1789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:390, direccion:Calle Principales de las localidades Ranchería Las Adelitas y La Gorriona 37610 LAS ADELITAS, SAN FELIPE La obra se realiza en la plaza principal de Las Adelitas formando un circuito cerrado, la línea se alimenta de la línea de co, lon:-101.33914778, lat:21.75887905}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 1627866.46 | 1627866.46 | 1627866.46 | 1627866.46 | 1627866.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SC/016-2025, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1583468.61, importe_modificado:1583468.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1789.0}} | {2527369/proyecto_INICIO, 2527369/proyecto_PROCESO, 2527369/proyecto_INICIO, 2527369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564920 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Cuartos de Bravo, Municipio de San Felipe, Gto. - 102494 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 102494 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 900 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE La comunidad Cuartos de Bravo está situado a 13.9 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, tomando el camino S, lon:-101.22992845, lat:21.59516211}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564920/proyecto_INICIO, 2564920/proyecto_FIN, 2564920/proyecto_PROCESO, 2564920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564926 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108897.73}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Aranjuez - 95891 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 95891 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 5 300 37605 ARANJUEZ, SAN FELIPE La localidad de Aranjuez se encuentra a 5.3 kilómetros, en dirección Noroeste, de la cabcera municipal de San Felipe, se toma la carretera est, lon:-101.23685026, lat:21.45973091}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564926/proyecto_INICIO, 2564926/proyecto_PROCESO, 2564926/proyecto_FIN, 2564926/proyecto_PROCESO, 2564926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564936 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300006 -El Alto, Municipio de San Felipe, Gto. - 85854 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 85854 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 31 120 37604 EL ALTO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe- Dolores Hidalgo a 21.6 km con entronque a la comunidad , lon:-101.05716926, lat:21.35752841}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564936/proyecto_INICIO, 2564936/proyecto_FIN, 2564936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564939 | Proyecto de inversión | 4376008.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4376008.25, modificado:4376008.25}} | Construcción de red de distribución de agua potable en la localidad de los Cuartos, Municipio de San Felipe, Gto. - 67419 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 67419 | S | 178 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6404.24, meta_modificada:6404.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:Calle varias calles Ranchería Cuartos de Bravo 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE ENTRE Calle varias Y Calle varias Calle varias La obra se realiza en varias calles de la localidad, hay dos cruces de arroyo, uno aéreo y otro encof, lon:-101.23160734, lat:21.59141258}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 4376008.25 | 4376008.25 | 4376008.25 | 4376008.25 | 4376008.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/SC/035-2025, contratista:Luis Diego Armando Hernández Manzano, convocante:Municipio de San Felipe, monto:4373539.04, importe_modificado:4373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6404.24}} | {2564939/proyecto_INICIO, 2564939/proyecto_PROCESO, 2564939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564951 | Proyecto de inversión | 112354.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112354.38, modificado:112353.57}} | Construcción de 1 cuarto para cocina de 3x4 metros, en San Felipe, en localidad La Era de Bravo - 115200 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 115200 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 19 400 37604 LA ERA DE BRAVO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bravo, gira a la derecha , lon:-101.2227975, lat:21.55876113}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/064-2025, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1235889.23, importe_modificado:1235398.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564951/proyecto_INICIO, 2564951/proyecto_FIN, 2564951/proyecto_PROCESO, 2564951/proyecto_FIN, 2564951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564960 | Proyecto de inversión | 28500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28500.0, modificado:28450.04}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para cinco beneficiarios de la localidad, 11300443 -Fábrica de Guadalupe, Municipio de San Felipe, Gto. - 90433 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 90433 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:443, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 40 300 37610 FÁBRICA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por la carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 28.7 kilómetros, gira a la derecha con entron, lon:-101.36922563, lat:21.68977919}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564960/proyecto_INICIO, 2564960/proyecto_PROCESO, 2564960/proyecto_FIN, 2564960/proyecto_PROCESO, 2564960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564979 | Proyecto de inversión | 627160.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627160.3, modificado:627160.3}} | Construcción de pavimentación con concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., localidad San Felipe, en la Colonia Aviación, en la calle Rosales - 89795 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 89795 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.86, meta_modificada:272.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Rosales Colonia Colonia Aviación 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Solidaridad Y Calle Metodista La calle Rosales su ubica cercana la intersección de las calles Solidaridad y Madero, en la colonia Aviación., lon:-101.21945996, lat:21.46929355}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 627160.3 | 627160.3 | 627160.3 | 627160.3 | 627160.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/042-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:619066.1, importe_modificado:619066.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.86}} | {2564979/proyecto_INICIO, 2564979/proyecto_PROCESO, 2564979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564987 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300125, -La Herma (Lerma), Municipio de San Felipe, Gto. - 86553 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86553 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:125, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 35 500 LA HERMA (LERMA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe- Silao, a 35.5 kilómetros, con entronque a la comunidad La Herma, gira , lon:-101.3462089, lat:21.18699862}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564987/proyecto_INICIO, 2564987/proyecto_FIN, 2564987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564989 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Sauceda de la Luz, calle Principal S/N, Municipio de San Felipe, Gto - 111505 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111505 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 16 900 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero y continua por camino de Cuartos de Bravo y Molino de San José po, lon:-101.19080027, lat:21.61143564}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564989/proyecto_INICIO, 2564989/proyecto_FIN, 2564989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564990 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300123, -La Lagunita, Municipio de San Felipe, Gto. - 86563 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86563 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 31 940 37623 LA LAGUNITA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao por 30.8 kilómetros, gira a la izquierda en el entronque con la , lon:-101.32680608, lat:21.22363239}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564990/proyecto_INICIO, 2564990/proyecto_PROCESO, 2564990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565010 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Cuartos de Bravo, calle San Pedro #6 - 106738 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 106738 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 900 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE La comunidad Cuartos de Bravo está situado a 13.9 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, tomando el camino S, lon:-101.23130822, lat:21.59332157}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565010/proyecto_INICIO, 2565010/proyecto_FIN, 2565010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565011 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en viviendas en la localidad Ex Estación Chirimoya, Municipio de San Felipe, Gto. - 107379 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ex Estación Chirimoya 23 800 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE Por carretera 37 San Felipe-Villa de Reyes conduce 23.800 km, a pie de carretera se encuentra la comuni, lon:-101.09217867, lat:21.5919087}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565011/proyecto_INICIO, 2565011/proyecto_FIN, 2565011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565037 | Proyecto de inversión | 52069.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52069.5, modificado:52069.09}} | Equipamiento e instalación de 7 calentadores solares en Jaral de Berrios, Municipio de San Felipe, Gto. - 108280 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108280 | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Jaral de Berrios 37 200 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se dirige hacia la carretera 37 San Felipe-Villa de Reyes, S.L.P., durante 37 kilómetro, lon:-101.01562804, lat:21.68239173}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2565037/proyecto_INICIO, 2565037/proyecto_FIN, 2565037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565066 | Proyecto de inversión | 57121.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57121.75, modificado:57121.75}} | Instalaciones pecuarias para autoconsumo, Corral Ganadero, para 1 Beneficiario de la Localidad 11300289-Miguel Hidalgo (Cueritos), Municipio de San Felipe, Gto. - 88900 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 88900 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 26 500 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe- Ocampo por 26.5 kilómetros girar a la derecha con el e, lon:-101.28090827, lat:21.70132763}} | 2025-08-05 | 2026-01-05 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TJ/068-2025, contratista:Luis Adrián Serna Gómez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:228487.0, importe_modificado:228487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565066/proyecto_INICIO, 2565066/proyecto_FIN, 2565066/proyecto_PROCESO, 2565066/proyecto_FIN, 2565066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565067 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300003 -Aguaje Sur, Municipio de San Felipe, Gto. - 95186 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 95186 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 13 0 37605 EL AGUAJE SUR, SAN FELIPE El Aguaje Sur se encuentra a 13.0 kilómetros, en dirección Noroeste, de la cabecera municipal de San Felipe, tomando la carretera estatal , lon:-101.27307068, lat:21.395949}} | 2025-09-08 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565067/proyecto_INICIO, 2565067/proyecto_FIN, 2565067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565069 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad La Era de Bravo, Municipio de San Felipe, Gto. - 106952 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 106952 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 19 400 37604 LA ERA DE BRAVO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bravo, gira a la derecha , lon:-101.22270631, lat:21.55920682}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565069/proyecto_INICIO, 2565069/proyecto_FIN, 2565069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565075 | Proyecto de inversión | 68400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68400.0, modificado:68280.1}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para Doce beneficiarios de la localidad, 11300082 - La Estancia del Cubo, Municipio de San Felipe, Gto. - 86439 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86439 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:82, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 18 700 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 14.0 kilómetros con entronq, lon:-101.11015449, lat:21.38853277}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 68280.1 | 68280.1 | 68280.1 | 68280.1 | 68280.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2565075/proyecto_INICIO, 2565075/proyecto_FIN, 2565075/proyecto_PROCESO, 2565075/proyecto_FIN, 2565075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565084 | Proyecto de inversión | 28500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28500.0, modificado:28450.04}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 5 Beneficiarios de la localidad, 110300053 - Cerrito de los Hernández, Municipio de San Felipe, Gto. - 67479 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 67479 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:53, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. Gto. 20 600 37606 CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, SAN FELIPE Partiendo de partiendo de cabecera municipal por carretera 51 San Felipe- Dolores Hidalgo km 18.00 km , lon:-101.12962115, lat:21.324588}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2565084/proyecto_INICIO, 2565084/proyecto_FIN, 2565084/proyecto_PROCESO, 2565084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565085 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Estancita del Maguey Calle Ignacio Zaragoza No. 1 - 107501 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107501 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:84, direccion:Camino / Terracería SAN FELIPE - LA ESTANCITA DEL MAGUEY 42 4 37614 LA ESTANCITA DEL MAGUEY, SAN FELIPE Se toma la carretera que conduce al municipio de Ocampo - San Felipe/San Felipe - Ocampo/México al kilómetro 42.4 se toma el c, lon:-101.30601959, lat:21.64798785}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565085/proyecto_INICIO, 2565085/proyecto_FIN, 2565085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565089 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300289, -Miguel Hidalgo (Cueritos), Municipio de San Felipe, Gto. - 91691 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 91691 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 26 500 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe- Ocampo por 26.5 kilómetros girar a la derecha con el e, lon:-101.28149299, lat:21.70194546}} | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565089/proyecto_INICIO, 2565089/proyecto_PROCESO, 2565089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565090 | Proyecto de inversión | 57121.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57121.75, modificado:57121.75}} | Instalaciones pecuarias para autoconsumo, Corral Ganadero, para 1 Beneficiario de la Localidad 113000569- Palmitas (Palmillas), Municipio de San Felipe, Gto. - 91548 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 91548 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:469, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 10 200 37603 PALMITAS (PALMILLAS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 9.7 kilómetros, gira a l, lon:-101.13198695, lat:21.50272524}} | 2025-09-05 | 2026-01-05 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TJ/068-2025, contratista:Luis Adrián Serna Gómez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:228487.0, importe_modificado:228487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565090/proyecto_INICIO, 2565090/proyecto_FIN, 2565090/proyecto_PROCESO, 2565090/proyecto_FIN, 2565090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565100 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300272, -Tierras Prietas, Municipio de San Felipe, Gto. - 90001 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 90001 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 18 500 37606 TIERRAS PRIETAS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 17.0, gira a la izquierda con entronque camino, lon:-101.26279462, lat:21.32861661}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565100/proyecto_INICIO, 2565100/proyecto_FIN, 2565100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565102 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1496277.42}} | Construcción de barda perimetral en Telesecundaria no. 663 de la Localidad Sauceda de la Luz, Municipio de San Felipe, Gto. - 71350 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 71350 | S | 64 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.51, meta_modificada:266.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:Calle El Sauz SN Ranchería La Sauceda de la Luz 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE ENTRE Calle Camino acceso a la localidad Y Ninguno Arroyo Cruza la localidad La obra se ejecuta en la escuela Telesecundaria No 663 en la Local, lon:-101.19080524, lat:21.61266808}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 1496277.42 | 1496277.42 | 1496277.42 | 1496277.42 | 1496277.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/043-2025, contratista:Obras Civiles Cano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1483202.1, importe_modificado:1483202.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.51}} | {2565102/proyecto_INICIO, 2565102/proyecto_PROCESO, 2565102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565106 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108897.73}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, El Aposento, calle Aposento S/N - 95954 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 95954 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 12 100 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 12.1 kilómetros, lon:-101.17396494, lat:21.40243508}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565106/proyecto_INICIO, 2565106/proyecto_PROCESO, 2565106/proyecto_FIN, 2565106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565124 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22800.0, modificado:22760.03}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para cuatro beneficiarios de la localidad, 110300013 -El Aro, Municipio de San Felipe, Gto. - 91838 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 91838 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 38 500 37623 EL ARO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al km 38.5 con entronque a la comunidad de El Aro, gira a la izquier, lon:-101.36147525, lat:21.17053631}} | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 22760.03 | 22760.03 | 22760.03 | 22760.03 | 22760.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2565124/proyecto_INICIO, 2565124/proyecto_PROCESO, 2565124/proyecto_FIN, 2565124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565126 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300251 -Santa Rosa, Niño Artillero 1, Municipio de San Felipe, Gto. - 87727 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87727 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 19 400 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque cam, lon:-101.0944798, lat:21.55147912}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565126/proyecto_INICIO, 2565126/proyecto_FIN, 2565126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565130 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, La Estancia del Cubo - 96011 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 96011 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:82, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 18 700 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 14.0 kilómetros con entronq, lon:-101.11001143, lat:21.38843287}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565130/proyecto_INICIO, 2565130/proyecto_FIN, 2565130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606100 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda de la localidad Santa María de Guadalupe, municipio de San Felipe, Gto. - 121403 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121403 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:274, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 9 100 37606 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 9.1 kilóm, lon:-101.23808785, lat:21.3546322}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606100/proyecto_INICIO, 2606100/proyecto_FIN, 2606100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606181 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Lequeitio, calle Guanajuato #202, municipio de San Felipe. - 114694 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 114694 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Lequeitio 41 300 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE Parte de la cabecera municipal y dirigete hacia la carretera federal San Felipe - San Luis Potosí, recorre 35 kilómetros hasta llegar a , lon:-100.97041329, lat:21.71432097}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606181/proyecto_INICIO, 2606181/proyecto_FIN, 2606181/proyecto_PROCESO, 2606181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622541 | Proyecto de inversión | 3267614.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267614.95, modificado:3267614.95}} | Rehabilitación de la red de alumbrado público en la zona rural y urbana, en el Municipio de San Felipe, Gto. (Segunda etapa) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/SG/098-2025 | N | 0 | 0 | 9402 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:San Felipe, lon:-101.215846, lat:21.478832}} | 2026-01-16 | 2026-03-16 | 3267614.95 | 3267614.95 | 3267614.95 | 3267614.95 | 3267614.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/SG/098-2025, contratista:Instalaciones Electromecánicas del Bajío, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:3267614.95, importe_modificado:3267614.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1002.0}} | {2622541/proyecto_INICIO, 2622541/proyecto_PROCESO, 2622541/proyecto_FIN, 2622541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564910 | Proyecto de inversión | 326693.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326693.19, modificado:326636.25}} | Construcción de tres cuartos dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, San Bartolo de Berrios, 11300211 - 100366 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 100366 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 25 900 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 24.2 kilómetros, con e, lon:-101.06838612, lat:21.61206624}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 326636.25 | 326636.25 | 326636.25 | 326636.25 | 326636.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2564910/proyecto_INICIO, 2564910/proyecto_FIN, 2564910/proyecto_PROCESO, 2564910/proyecto_FIN, 2564910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564931 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Ojo de Agua de San Miguel (El Coyote) Municipio de San Felipe, Gto. - 102783 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 102783 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:150, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 21 300 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bra, lon:-101.18595411, lat:21.63392626}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564931/proyecto_INICIO, 2564931/proyecto_FIN, 2564931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564941 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300138 -Mastranto del Refugio, beneficiario 2 Municipio de San Felipe, Gto. - 87981 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87981 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:138, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 16 134 37605 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino Molino-Cuartos de Bravo por 6.5 kilómetro, lon:-101.1506706, lat:21.60434025}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564941/proyecto_INICIO, 2564941/proyecto_FIN, 2564941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564953 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad El Coecillo, Municipio de San Felipe, Gto. - 103033 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 103033 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:59, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 13 500 37605 COECILLO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 8.2 gira a la derecha por el entronque de la comunida, lon:-101.27444297, lat:21.40876879}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564953/proyecto_INICIO, 2564953/proyecto_FIN, 2564953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565000 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Palmitas - 97920 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 97920 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:469, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 10 200 37603 PALMITAS (PALMILLAS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 9.7 kilómetros, gira a l, lon:-101.13239465, lat:21.5020423}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565000/proyecto_INICIO, 2565000/proyecto_FIN, 2565000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565001 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300138 -Mastranto del Refugio, beneficiario 1 Municipio de San Felipe, Gto. - 87955 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87955 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:138, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 16 134 37605 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino Molino-Cuartos de Bravo por 6.5 kilómetro, lon:-101.15095491, lat:21.60389303}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565001/proyecto_INICIO, 2565001/proyecto_FIN, 2565001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565038 | Proyecto de inversión | 2065599.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2065599.29, modificado:2065599.29}} | Construcción de dos aulas adosadas en 3 E.E. en estructura U-2C y módulo de escaleras, en el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios no. 148, en Cabecera Municipal de San Felipe, Gto. - 102608 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 102608 | S | 339 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida Colón Colonia Ampliación San Miguel 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Privada CECATI Y Privada CAM Calle Los Olivos El CBTis No 148 se ubica frente a a donde se cruzan la carretera San Felipe-Ocampo y la Av. Colón, además, lon:-101.22941848, lat:21.49255635}} | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 2065599.29 | 2065599.29 | 2065599.29 | 2065599.29 | 2065599.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/057-2025, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2064867.57, importe_modificado:2065599.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2565038/proyecto_INICIO, 2565038/proyecto_PROCESO, 2565038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565041 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Santa María de Guadalupe, calle La Presa #30, Municipio de San Felipe, Gto. - 107494 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107494 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:274, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 17 800 37606 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 15.3 gira a la izquier, lon:-101.23862519, lat:21.3569034}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565041/proyecto_INICIO, 2565041/proyecto_PROCESO, 2565041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565044 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Fábrica de Guadalupe, Municipio de San Felipe, Gto. - 106976 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 106976 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:443, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Fábrica de Guadalupe 41 300 37610 FÁBRICA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Se dirige por la carretera San Felipe - Ocampo y posteriormente se toma la carretera hacia San Pedro de Almoloyan, lon:-101.36909689, lat:21.68953329}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565044/proyecto_INICIO, 2565044/proyecto_FIN, 2565044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565056 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 110300037 - Cañada de Chávez, Municipio de San Felipe, Gto. - 64845 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 64845 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Cañada de Chávez 29 600 37606 CAÑADA DE CHÁVEZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 77 San felipe- San Felipe km 19.00 km entronque con camino San José de los B, lon:-101.20791862, lat:21.33081159}} | 2025-07-30 | 2025-10-31 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565056/proyecto_INICIO, 2565056/proyecto_FIN, 2565056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565077 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Puerto de la Carreta, Municipio de San Felipe, Gto. - 107043 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107043 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:184, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 45 700 37610 PUERTO DE LA CARRETA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 28.9 kilómetros, gira a la derecha con entronque, lon:-101.35963332, lat:21.7338766}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565077/proyecto_INICIO, 2565077/proyecto_FIN, 2565077/proyecto_PROCESO, 2565077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565088 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300243, -Santa Catarina, calle Hidalgo, Municipio de San Felipe, Gto. - 87698 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87698 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 22 800 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque, lon:-101.06999974, lat:21.54162512}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565088/proyecto_INICIO, 2565088/proyecto_PROCESO, 2565088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565091 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Salto del Ahogado - 96338 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 96338 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 46 800 37625 SALTO DEL AHOGADO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquierda, lon:-101.45966423, lat:21.39417077}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565091/proyecto_INICIO, 2565091/proyecto_FIN, 2565091/proyecto_PROCESO, 2565091/proyecto_FIN, 2565091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565114 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Santa Rosa, calle Miguel Hidalgo #23 - 97624 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 97624 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 19 400 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque cam, lon:-101.0904804, lat:21.5497875}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565114/proyecto_INICIO, 2565114/proyecto_FIN, 2565114/proyecto_PROCESO, 2565114/proyecto_FIN, 2565114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565119 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Laguna de Guadalupe, calle Piedritas S/N- 110300120 - 96121 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 96121 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 67 300 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo-Ojuelos, por 47.5 kilómetros, pasando el municipio de , lon:-101.35668668, lat:21.80371568}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565119/proyecto_INICIO, 2565119/proyecto_FIN, 2565119/proyecto_PROCESO, 2565119/proyecto_FIN, 2565119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565132 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:112353.57}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Laguna de Guadalupe, calle Olivos número 305 - 110300120 - 96095 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 96095 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 67 300 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo-Ojuelos, por 47.5 kilómetros, pasando el municipio de , lon:-101.35778823, lat:21.7968109}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565132/proyecto_INICIO, 2565132/proyecto_FIN, 2565132/proyecto_PROCESO, 2565132/proyecto_FIN, 2565132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302596009 | Proyecto de inversión | 674126.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674126.28, modificado:674121.4}} | Construcción de 6 cuartos para cocina de 3x4 metros, en San Felipe, en localidad San Bartolo de Berrios. 110300211 - 111870 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111870 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 25 900 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 24.2 kilómetros, con e, lon:-101.1608, lat:21.3161}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 674121.4 | 674121.4 | 674121.4 | 674121.4 | 674121.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/064-2025, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1235889.23, importe_modificado:1235398.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2596009/proyecto_INICIO, 2596009/proyecto_FIN, 2596009/proyecto_PROCESO, 2596009/proyecto_FIN, 2596009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606098 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Aranjuez, municipio de San Felipe, Gto. - 121311 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121311 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 4 200 37605 ARANJUEZ, SAN FELIPE La localidad de Aranjuez se encuentra a 5.3 kilómetros, en dirección Noroeste, de la cabcera municipal de San Felipe, se toma la carretera est, lon:-101.24727511, lat:21.46309251}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606098/proyecto_INICIO, 2606098/proyecto_FIN, 2606098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606099 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda de la localidad Aranjuez, municipio de San Felipe, Gto. - 121399 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121399 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 4 200 37605 ARANJUEZ, SAN FELIPE La localidad de Aranjuez se encuentra a 5.3 kilómetros, en dirección Noroeste, de la cabecera municipal de San Felipe, se toma la carretera es, lon:-101.23576129, lat:21.45808087}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606099/proyecto_INICIO, 2606099/proyecto_FIN, 2606099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606125 | Proyecto de inversión | 22315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22315.5, modificado:22315.33}} | Equipamiento e instalación de 3 calentadores solares en viviendas de Miguel Hidalgo (Cueritos), municipio de San Felipe, Gto. - 121275 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121275 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 52 600 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe- Ocampo por 26.5 kilómetros girar a la derecha con el e, lon:-101.28179339, lat:21.70120884}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2606125/proyecto_INICIO, 2606125/proyecto_FIN, 2606125/proyecto_PROCESO, 2606125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606133 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en viviendas en la localidad Ex Estación Chirimoya, Municipio de San Felipe, Gto. - 125658 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 125658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 23 800 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal, por la carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 23.8 kilóm, lon:-101.09022244, lat:21.59246569}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606133/proyecto_INICIO, 2606133/proyecto_PROCESO, 2606133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606134 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 110300446 -Cuartos de Bravo, Municipio de San Felipe, Gto. - 125255 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 125255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 900 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE La comunidad Cuartos de Bravo está situado a 13.9 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, tomando el camino S, lon:-101.22637564, lat:21.59697519}} | 2025-10-28 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606134/proyecto_INICIO, 2606134/proyecto_PROCESO, 2606134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606135 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Colocación e Instalación de 1 Calentador Solar en San Felipe, Las Hartonas - 125086 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 125086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 16 300 37615 LAS HARTONAS, SAN FELIPE SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 16.3 KM Y A LA IZQUIERDA ESTÁ LA LOCALIDAD, lon:-101.25383044, lat:21.51638587}} | 2025-10-28 | 2025-11-28 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606135/proyecto_INICIO, 2606135/proyecto_FIN, 2606135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606154 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda San Pedro de la Palma, Calle Río Laja 28 - 112059 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 112059 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:239, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo 18 200 37606 SAN PEDRO DE LA PALMA, SAN FELIPE Conduce 15.2 km por la carretera 51 hasta llegar al parador de san Pedro de la Palma, a continuación gira a la derecha, lon:-101.19792911, lat:21.35742678}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606154/proyecto_INICIO, 2606154/proyecto_FIN, 2606154/proyecto_PROCESO, 2606154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606166 | Proyecto de inversión | 580203 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580203.0, modificado:580198.48}} | Equipamiento e instalación de 78 calentadores solares en vivienda en cabecera ,municipal - 115645 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 115645 | S | 162 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Colonia Colonias de San Felipe 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE Se han distribuido en las diferentes colonias de San Felipe: La Conchita, San Antonio, Santuario, El Frayle, El Puertecito, Esquipulas, Jardines de San Antonio, La Joya, , lon:-101.21458414, lat:21.47953004}} | 2025-10-20 | 2025-12-22 | 580198.48 | 580198.48 | 580198.48 | 580198.48 | 580198.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2606166/proyecto_INICIO, 2606166/proyecto_FIN, 2606166/proyecto_PROCESO, 2606166/proyecto_FIN, 2606166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606167 | Proyecto de inversión | 141331.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141331.5, modificado:141330.4}} | Equipamiento e instalación de 19 calentadores solares en vivienda en la localidad de Laguna de Guadalupe - 115696 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 115696 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:Carretera libre pavimentada federal san felipe - Laguna de Guadalupe 67 400 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE por la carretera 51 conduce 47.7 km hasta llegar al parador de Piedras Negras, conduce por la derecha 19.7km, despue, lon:-101.3545137, lat:21.79824747}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 141330.4 | 141330.4 | 141330.4 | 141330.4 | 141330.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2606167/proyecto_INICIO, 2606167/proyecto_FIN, 2606167/proyecto_PROCESO, 2606167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606183 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda de la localidad Los Chilitos, municipio de San Felipe. - 114840 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 114840 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:70, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Los Chilitos 4 600 37615 BAJÍO LOS CHILITOS, SAN FELIPE Conduce de la cabecera municipal hacia la calle Guerrero, recorre 4.5 kilómetros y gira hacia la derecha para llegar a Los Ch, lon:-101.20688064, lat:21.50192385}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606183/proyecto_INICIO, 2606183/proyecto_FIN, 2606183/proyecto_PROCESO, 2606183/proyecto_FIN, 2606183/proyecto_PROCESO, 2606183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606201 | Proyecto de inversión | 112354.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112354.38, modificado:112353.56}} | Construcción de 1 cuarto para cocina de 3 x 4 mts., en San Felipe, en localidad San Pedro de la Palma - 119202 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 119202 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:239, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 21 700 37606 SAN PEDRO DE LA PALMA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 15.3 kilómetros, gira a la, lon:-101.19362975, lat:21.3560537}} | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 112353.56 | 112353.56 | 112353.56 | 112353.56 | 112353.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/063-2025, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:786474.95, importe_modificado:786480.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606201/proyecto_INICIO, 2606201/proyecto_PROCESO, 2606201/proyecto_FIN, 2606201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527366 | Proyecto de inversión | 2355392.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2355392.38, modificado:2355392.38}} | Rehabilitación y consolidación de patio y sus espacios contiguos en la Escuela Primaria Vicente Guerrero Ubicada en la Localidad La Quemada, Municipio de San Felipe, Gto. - 41804 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 41804 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Ranchería La Quemada 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Plaza Principal de la localidad La obra se realiza en la plaza principal de Las Adelitas formando un circuito cerrado, la, lon:-101.10674804, lat:21.32130022}} | 2025-07-15 | 2025-09-13 | 2355392.38 | 2355392.38 | 2355392.38 | 2355392.38 | 2355392.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/023-2025, contratista:Ricardo David Martínez González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2206894.4, importe_modificado:2206894.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527366/proyecto_INICIO, 2527366/proyecto_PROCESO, 2527366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538979 | Proyecto de inversión | 8031405.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3900000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4131405.08, modificado:3751942.29}} | Construcción de sistema de agua potable en la localidad El Sauz (El Saucito), Municipio de San Felipe, Gto. (Actualización) - 42669 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 42669 | S | 84 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9252.79, meta_modificada:9252.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:473, direccion:Calle Varias Calles Ranchería El Sauz (El Saucito) 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE ENTRE Calle Varias Calles Y Calle Varias Calles Calle Varias Calles Con esta obra se pretende dotar de agua potable a todas las viviendas de, lon:-100.91212924, lat:21.63742178}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3751942.29 | 3751942.29 | 3751942.29 | 3751942.29 | 3751942.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/LS/SC/071-2025, contratista:Manavil Comercializadora, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:7293822.5, importe_modificado:8031405.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9252.79}} | {2538979/proyecto_INICIO, 2538979/proyecto_FIN, 2538979/proyecto_PROCESO, 2538979/proyecto_FIN, 2538979/proyecto_PROCESO, 2538979/proyecto_FIN, 2538979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564908 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300225, -La Sauceda de la Luz, Municipio de San Felipe, Gto. - 90325 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 90325 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 16 900 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero y continua por camino de Cuartos de Bravo y Molino de San José po, lon:-101.19089594, lat:21.61078064}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564908/proyecto_INICIO, 2564908/proyecto_FIN, 2564908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564916 | Proyecto de inversión | 17100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17100.0, modificado:17070.03}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para tres beneficiarios de la localidad, 11300126 -El Lindero, Municipio de San Felipe, Gto. - 86049 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86049 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 19 200 37606 EL LINDERO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 77 San Felipe-Silao, recorre 19.2 kilómetros, gira a la izquierda con entronque a San José de, lon:-101.23210054, lat:21.28073246}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2564916/proyecto_INICIO, 2564916/proyecto_FIN, 2564916/proyecto_PROCESO, 2564916/proyecto_FIN, 2564916/proyecto_PROCESO, 2564916/proyecto_FIN, 2564916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564922 | Proyecto de inversión | 156208.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156208.5, modificado:156207.28}} | Equipamiento e instalación de 21 calentadores solares en el Carretón, Municipio de San Felipe, Gto. - 108702 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108702 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - El Carretón 43 700 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se toma la carretera 37 San Felipe - Villa de Reyes, gira a la derecha hacia Camino a Jaral de Be, lon:-100.98177959, lat:21.63073386}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 156207.28 | 156207.28 | 156207.28 | 156207.28 | 156207.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2564922/proyecto_INICIO, 2564922/proyecto_FIN, 2564922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564929 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Manzanillas, Municipio de San Felipe, Gto. - 102048 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 102048 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:135, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 9 100 37603 MANZANILLAS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, en 6.0 kilómetros gira a la izquierda con libr, lon:-101.13519195, lat:21.48166763}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564929/proyecto_INICIO, 2564929/proyecto_PROCESO, 2564929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564937 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71779.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37118.71, modificado:37105.94}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3x4 mts. en San Felipe, Aranjuez - 78760 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 78760 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN FELIPE - LEÓN 5 300 37605 ARANJUEZ, SAN FELIPE La localidad de Aranjuez se encuentra a 5.3 kilómetros, en dirección Noroeste, de la cabcera municipal de San Felipe, se toma la carretera esta, lon:-101.2385025, lat:21.45985073}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 37105.94 | 37105.94 | 37105.94 | 37105.94 | 37105.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3156947.88, importe_modificado:3158034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564937/proyecto_INICIO, 2564937/proyecto_PROCESO, 2564937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564952 | Proyecto de inversión | 22315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22315.5, modificado:22315.33}} | Equipamiento e instalación de 3 calentadores solares en vivienda en la localidad Estancia de San Francisco, Municipio de San Felipe, Gto. - 106668 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 106668 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Estancia de San Francisco 31 600 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE Se toma la carretera hacia San Luis Potosí, lon:-101.06400444, lat:21.66619905}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2564952/proyecto_INICIO, 2564952/proyecto_PROCESO, 2564952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564958 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Palo Colorado, Municipio de San Felipe, Gto. - 106917 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 106917 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:157, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 40 300 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquierda con, lon:-101.40539007, lat:21.32778804}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564958/proyecto_INICIO, 2564958/proyecto_FIN, 2564958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564963 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108897.73}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, El Aposento, calle Miguel Hidalgo #604A - 95974 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 95974 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 12 100 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 12.1 kilómetros, lon:-101.17446847, lat:21.40195821}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564963/proyecto_INICIO, 2564963/proyecto_PROCESO, 2564963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564966 | Proyecto de inversión | 52069.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52069.5, modificado:52069.09}} | Equipamiento e instalación de 7 calentadores solares en vivienda en la localidad de San Francisco - 115679 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 115679 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 27 200 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE Por carretera libe 37 conduce 27.2km y a mano derecha encontrarás la ubicación, lon:-101.05992042, lat:21.63373855}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2564966/proyecto_INICIO, 2564966/proyecto_PROCESO, 2564966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564969 | Proyecto de inversión | 28500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28500.0, modificado:28450.04}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para cinco beneficiarios de la localidad, 11300229, -San José del Rayo, Municipio de San Felipe, Gto. - 87417 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87417 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:229, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 47 300 37610 SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 28.9, gira a la derecha con entronque a la, lon:-101.33810355, lat:21.72144347}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564969/proyecto_INICIO, 2564969/proyecto_FIN, 2564969/proyecto_PROCESO, 2564969/proyecto_FIN, 2564969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564973 | Proyecto de inversión | 22315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22315.5, modificado:22315.33}} | Equipamiento e instalación de 3 calentadores solares en vivienda en la localidad La Cienega, Municipio de San Felipe, Gto. - 106887 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 106887 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:56, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 13 100 37605 LA CIÉNEGA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 7.0 gira a la izquierda por el entronque de la comu, lon:-101.21335806, lat:21.40166392}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2564973/proyecto_INICIO, 2564973/proyecto_FIN, 2564973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564994 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 110300047 - El Carretón, Municipio de San Felipe, Gto. - 105973 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 105973 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes S.LP. 34 40 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal, se toma la carretera San Felipe - Villa de Reyes S.LP. Se recorren 34.040 km y se da vuelta, lon:-100.98333011, lat:21.63277943}} | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564994/proyecto_INICIO, 2564994/proyecto_FIN, 2564994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564995 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad La Estanzuela, Municipio de San Felipe, Gto. - 108292 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108292 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 6 400 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE Conduce 4km por la carretera estatal 77 San Felipe-Silao, hasta llegar al parador de la Estanzuela, a la altura del Yonkee, bajas a mano , lon:-101.24940575, lat:21.45414136}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564995/proyecto_INICIO, 2564995/proyecto_FIN, 2564995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564997 | Proyecto de inversión | 57121.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57121.75, modificado:57121.75}} | Instalaciones pecuarias para autoconsumo, Corral Ganadero, para 1 Beneficiario de la Localidad 11300233- San Juan de Llanos, Municipio de San Felipe, Gto. - 89653 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 89653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 26 300 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continuas 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquie, lon:-101.31522836, lat:21.277722}} | 2025-09-05 | 2026-01-05 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TJ/068-2025, contratista:Luis Adrián Serna Gómez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:228487.0, importe_modificado:228487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564997/proyecto_INICIO, 2564997/proyecto_FIN, 2564997/proyecto_PROCESO, 2564997/proyecto_FIN, 2564997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565027 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Estancia de las Avispas, Municipio de San Felipe, Gto. - 106978 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 106978 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 30 700 37613 LA ESTANCIA (LAS AVISPAS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 27.4 kilómetros gir, lon:-101.07834522, lat:21.65241206}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565027/proyecto_INICIO, 2565027/proyecto_FIN, 2565027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565031 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300139 -El Mastranto Sur, Municipio de San Felipe, Gto. - 87893 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87893 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:139, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 11 3100 37605 EL MASTRANTO SUR, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, a 9.4 kilómetros, girar a la izquierda con entronque con , lon:-101.23042142, lat:21.3940824}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565031/proyecto_INICIO, 2565031/proyecto_FIN, 2565031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565033 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108897.73}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, El Capulin - 97835 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 97835 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:46, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 24 500 EL CAPULÍN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 51 San Felipe-Dolores Hidalgo a 21.3 kilómetros gira a la derecha por 3 kilómetro, lon:-101.31022119, lat:21.37557768}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | 108897.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565033/proyecto_INICIO, 2565033/proyecto_FIN, 2565033/proyecto_PROCESO, 2565033/proyecto_FIN, 2565033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565036 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108860.27}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts, en San Felipe, Ejido Hernández Álvarez, Calle Santa Mónica - 84429 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 84429 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:765, direccion:Calle SANTA MÓNICA 108 Ranchería EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE ENTRE Calle ZAUCE Y La localidad Ejido Hernández Álvarez está situado a 1.7 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, lon:-101.21708036, lat:21.49188271}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3156947.88, importe_modificado:3158034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565036/proyecto_INICIO, 2565036/proyecto_PROCESO, 2565036/proyecto_FIN, 2565036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565051 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Rancho Nuevo de San Vicente, Municipio de San Felipe, Gto. - 103003 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 103003 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 14 400 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bravo por 14., lon:-101.21410811, lat:21.60446579}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565051/proyecto_INICIO, 2565051/proyecto_FIN, 2565051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565059 | Proyecto de inversión | 544488.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544488.65, modificado:544488.65}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, colonia Fraccionamiento Santa Teresa, Lomas del Pedregal, Haciendas de San Miguel -1103000010347063, 110300010366040, 1103000010648011 - 96364 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 96364 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Fraccionamiento San Felipe 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE Partiendo del edificio de presidencia municipal, se toma la calle Allende hasta llegar al Lienzo Charro y girar a la derecha para acceder al fraccionamiento. El fraccionamien, lon:-101.22800069, lat:21.48967194}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 544488.65 | 544488.65 | 544488.65 | 544488.65 | 544488.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2565059/proyecto_INICIO, 2565059/proyecto_FIN, 2565059/proyecto_PROCESO, 2565059/proyecto_FIN, 2565059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565105 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad El Sauz, Municipio de San Felipe, Gto. - 98923 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 98923 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:258, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 26 900 37606 EL SAUZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao a 19.7 kilómetros gira a la izquierda en el entronque de la comunida, lon:-101.22004089, lat:21.30349468}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565105/proyecto_INICIO, 2565105/proyecto_FIN, 2565105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565109 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad El Madroño, Municipio de San Felipe, Gto. - 98772 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 98772 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:509, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 38 700 37625 EL MADROÑO (PENSAMIENTO), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao a 26.5 kilómetros gira a la izquierda en el entronq, lon:-101.39398361, lat:21.32765209}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565109/proyecto_INICIO, 2565109/proyecto_FIN, 2565109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565121 | Proyecto de inversión | 17100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17100.0, modificado:17070.03}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para tres beneficiarios de la localidad, 110300009 -La Angostura, Municipio de San Felipe, Gto. - 86268 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86268 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 41 0 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 san Felipe- Silao al kilómetro 41.0 gira a la izquierda en el entronque de la comu, lon:-101.37388387, lat:21.15293346}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2565121/proyecto_INICIO, 2565121/proyecto_PROCESO, 2565121/proyecto_FIN, 2565121/proyecto_PROCESO, 2565121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302595320 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto ejecutivo para pavimentación de camino de acceso a la localidad Mastranto del Refugio, Mpio. de San Felipe, Gto. - 4184 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 4184-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.215945, lat:21.479336}} | 2025-09-19 | 2026-01-16 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/GI/UB/067-2025, contratista:Stack Management, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:898265.86, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2595320/proyecto_INICIO, 2595320/proyecto_PROCESO, 2595320/proyecto_FIN, 2595320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302596170 | Acción | 1071261.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071261.33, modificado:398809.33}} | Muncipio de San Felipe, Guanajuato (Compendio de Reglamentos Municipales y adquisición de software y hardware) - 4504 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 4504-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.215945, lat:21.479336}} | 2025-08-27 | 2025-12-15 | 398809.33 | 398809.33 | 398809.33 | 398809.33 | 398809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:96/2025 Y OM-25/2025, contratista:NORMA BATRIZ NAVARRETE BENGOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO, monto:1071261.33, importe_modificado:1071261.33}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596170/proyecto_INICIO, 2596170/proyecto_PROCESO, 2596170/proyecto_INICIO, 2596170/proyecto_PROCESO, 2596170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEL PROYECTO QUE SE CARGO ORIGINALMENTE SOLO SE EJERCIO LO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, EL CONTRATO DE REGLAMENTOS ESTA EN PROCESO DE RESICION, EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO VA A SER DEVUELTO A LA TESOFE., trimestre:1.0, usuario:joselsuchilt, fecha:2026-04-15}} | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606129 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad La Quemada, municipio de San Felipe, Guanajuato. - 125515 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 125515 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 22 100 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal, se dirige hacia la carretera 51 San Felipe - Dolores Hidalgo durante 22 kilómetros y , lon:-101.10702561, lat:21.31965974}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606129/proyecto_INICIO, 2606129/proyecto_FIN, 2606129/proyecto_PROCESO, 2606129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606142 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad San Antonio de los Alpes, Municipio de San Felipe, Gto. - 110392 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 110392 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:373, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - San Antonio de los Alpes 24 500 37620 SAN ANTONIO DE LOS ALPES (EL ROMERO), SAN FELIPE Conduce 24.5. km por la carretera federal 51 San Felipe-Silao, gira a la derecha para tomar el, lon:-101.32559063, lat:21.33994116}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606142/proyecto_INICIO, 2606142/proyecto_FIN, 2606142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622102 | Proyecto de inversión | 89528.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89528.92, modificado:89528.92}} | Aprobación de proyecto, presupuesto y entrega de obra ante la Comisión Federal de Electricidad de la Ampliación de electrificación en la localidad Cerrito de los Hernández en la calle San Francisco, calle Riñón, calle Principal, Avenida Revolución y Prolongación Lázaro Cárdenas, Municipio de San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/SG/091-2025 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:53, direccion:Cerrito de los Hernández, lon:-101.130379, lat:21.324427}} | 2025-12-29 | 2026-02-11 | 89528.92 | 89528.92 | 89528.92 | 89528.92 | 89528.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/SG/091-2025, contratista:Construcción Topografía y Mantenimientos, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:89528.92, importe_modificado:89528.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2622102/proyecto_INICIO, 2622102/proyecto_PROCESO, 2622102/proyecto_FIN, 2622102/proyecto_PROCESO, 2622102/proyecto_FIN, 2622102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527367 | Proyecto de inversión | 1633465.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1633465.95, modificado:1620980.84}} | Construcción de cuarto dormitorio de 3 x 4 mts. En San Felipe (Molino de San José) - 50064 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 50064 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:144, direccion: Ranchería MOLINO DE SAN JOSÉ 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE AL SER UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SE APLICA EN ALGUNAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.26250225, lat:21.57563973}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1620980.84 | 1620980.84 | 1620980.84 | 1620980.84 | 1620980.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/061-2025, contratista:Construcción Topografía y Mantenimientos, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2701634.73, importe_modificado:2722443.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2527367/proyecto_INICIO, 2527367/proyecto_FIN, 2527367/proyecto_PROCESO, 2527367/proyecto_FIN, 2527367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538976 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción de camino a base de empedrado y huella de concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad San José de la Varilla (3ra etapa) - 45801 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 45801 | S | 764 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Gto. - San Luis Potosí 34 585 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el norte de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 34+211 km, lon:-101.03815814, lat:21.69765824}} | 2025-07-21 | 2025-11-24 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/UB/020-2025, contratista:Demetrio Francisco Guerra Ramos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3988811.33, importe_modificado:3988811.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2538976/proyecto_INICIO, 2538976/proyecto_PROCESO, 2538976/proyecto_INICIO, 2538976/proyecto_PROCESO, 2538976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564906 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad La Herreria, Municipio de San Felipe, Gto. - 107585 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107585 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:Camino / Terracería san felipe - herrerias 18 3 37614 HERRERÍAS, SAN FELIPE se dirija a la carretera a Ocampo - San Felipe/San Felipe - Ocampo/México 51 y en el kilómetro 18.3 y se encuentra la localidad a pie de carretera y se in, lon:-101.28416263, lat:21.54381917}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564906/proyecto_INICIO, 2564906/proyecto_FIN, 2564906/proyecto_PROCESO, 2564906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564911 | Proyecto de inversión | 337063.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337063.14, modificado:337060.69}} | Construcción de 3 cuartos para cocina de 3x4 metros, en San Felipe, en localidad Carretón 1103000047 - 117012 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 117012 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 44 500 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 34.6 kilómetros, gira a la derech, lon:-100.98089804, lat:21.62984457}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 337060.69 | 337060.69 | 337060.69 | 337060.69 | 337060.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/063-2025, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:786474.95, importe_modificado:786480.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2564911/proyecto_INICIO, 2564911/proyecto_PROCESO, 2564911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564921 | Proyecto de inversión | 28500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28500.0, modificado:28450.04}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para cinco beneficiarios de la localidad, 11300023, -San José de los Barcos, Municipio de San Felipe, Gto. - 87522 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87522 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 25 900 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe- Silao al kilómetro 19.3, girar a la izquierda con entronqu, lon:-101.24851326, lat:21.31000503}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564921/proyecto_INICIO, 2564921/proyecto_PROCESO, 2564921/proyecto_FIN, 2564921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564925 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14514.24}} | Colocación e instalación de 4 estufas ecológicas, en San Felipe, Ex Estación Chirimoya - 111898 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111898 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 23 800 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 23.8 kilómetro, lon:-101.08961448, lat:21.59275001}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 14514.24 | 14514.24 | 14514.24 | 14514.24 | 14514.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1269996.42, importe_modificado:1269996.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2564925/proyecto_INICIO, 2564925/proyecto_PROCESO, 2564925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564957 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Majadas Norte - 96299 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 96299 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:133, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 15 200 37606 MAJADAS DE HUAPIMÍ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 15.2 kilómetros, gira a , lon:-101.18649296, lat:21.35184411}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564957/proyecto_INICIO, 2564957/proyecto_FIN, 2564957/proyecto_PROCESO, 2564957/proyecto_FIN, 2564957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564978 | Proyecto de inversión | 3630 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3630.0, modificado:3628.56}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 1 ESTUFA ECOLOGICA EN SAN FELIPE, EL CONTADERO - 110447 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 110447 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:66, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN FELIPE - EL CONTADERO 35 6 37623 EL CONTADERO, SAN FELIPE se toma la carretera san felipe silao y en el kilometro 35.6 se ingresa al acceso del camino de terraceria que va a la localidad del, lon:-101.34396126, lat:21.19267303}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 3628.56 | 3628.56 | 3628.56 | 3628.56 | 3628.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1269996.42, importe_modificado:1269996.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564978/proyecto_INICIO, 2564978/proyecto_PROCESO, 2564978/proyecto_FIN, 2564978/proyecto_INICIO, 2564978/proyecto_FIN, 2564978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564992 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Los Arrastres, Municipio de San Felipe, Gto. - 108562 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108562 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Los Arrastres 20 0 37620 LOS ARRASTRES, SAN FELIPE Se toma la carretera San Felipe - León - Silao durante 20 kilómetros, y en 600 metros se dirige hacia el camino de terracería de L, lon:-101.27583305, lat:21.31307009}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564992/proyecto_INICIO, 2564992/proyecto_FIN, 2564992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564998 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Los Arrastres, Municipio de San Felipe, Gto. - 108083 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108083 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Los Arrastres 20 0 37620 LOS ARRASTRES, SAN FELIPE Se toma la carretera San Felipe - León - Silao durante 20 kilómetros, y en 600 metros se dirige hacia el camino de terracería de L, lon:-101.27735654, lat:21.31125097}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564998/proyecto_INICIO, 2564998/proyecto_FIN, 2564998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565005 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300120, -Laguna de Guadalupe, Municipio de San Felipe, Gto. - 87588 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87588 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 67 300 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe Ocampo-Ojuelos, por 47.5 kilómetros, pasando el municipio de , lon:-101.34988591, lat:21.7975399}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565005/proyecto_INICIO, 2565005/proyecto_FIN, 2565005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565013 | Proyecto de inversión | 544488.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544488.65, modificado:544393.75}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, El Fuerte Viejo - 96018 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 96018 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 18 400 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 17.9, gira a la derecha por el entronque a la c, lon:-101.34131693, lat:21.5714727}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 544393.75 | 544393.75 | 544393.75 | 544393.75 | 544393.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2565013/proyecto_INICIO, 2565013/proyecto_FIN, 2565013/proyecto_PROCESO, 2565013/proyecto_FIN, 2565013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565022 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Santa Fe - 96379 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 96379 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 13 500 37603 SANTA FE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 10.2 kilómetros, gira a la izquier, lon:-101.15637628, lat:21.43009647}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565022/proyecto_INICIO, 2565022/proyecto_PROCESO, 2565022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565034 | Proyecto de inversión | 17100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17100.0, modificado:17070.03}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para tres beneficiarios de la localidad, 11300187, -La Quemada, Municipio de San Felipe, Gto. - 87357 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87357 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE - DOLORES HIDALGO, C.I.N. 24 300 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, C.I.N., por 22.8 kilómetros, girar a, lon:-101.10657858, lat:21.31883435}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2565034/proyecto_INICIO, 2565034/proyecto_FIN, 2565034/proyecto_PROCESO, 2565034/proyecto_FIN, 2565034/proyecto_PROCESO, 2565034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565043 | Proyecto de inversión | 17100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17100.0, modificado:17070.03}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para tres beneficiarios de la localidad, 11300238 -San Pedro de Almoloyan, Municipio de San Felipe, Gto. - 86817 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86817 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 52 500 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 27.3 kilómetros, gira a la derecha por el cami, lon:-101.23695516, lat:21.69448109}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | 17070.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2565043/proyecto_INICIO, 2565043/proyecto_FIN, 2565043/proyecto_PROCESO, 2565043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565053 | Proyecto de inversión | 112354.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112354.38, modificado:112353.57}} | Construcción de 1 cuarto para cocina de 3x4 metros, en San Felipe, en localidad Majadas Norte - 106563 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 106563 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:133, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 15 200 37606 MAJADAS DE HUAPIMÍ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 15.2 kilómetros, gira a , lon:-101.18603519, lat:21.35246997}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/064-2025, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1235889.23, importe_modificado:1235398.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565053/proyecto_INICIO, 2565053/proyecto_FIN, 2565053/proyecto_PROCESO, 2565053/proyecto_FIN, 2565053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565127 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad El Rosario (La Liebre), Municipio de San Felipe, Gto. - 101088 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 101088 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:200, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 45 600 37625 EL ROSARIO (LA LIEBRE), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izqu, lon:-101.44301692, lat:21.32423153}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565127/proyecto_INICIO, 2565127/proyecto_PROCESO, 2565127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565129 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad La Huerta, Municipio de San Felipe, Gto. - 105722 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 105722 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:106, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - La Huerta 7 200 37605 LA HUERTA, SAN FELIPE Se dirige sobre la carretera San Felipe - Dolores Hidalgo, lon:-101.19203048, lat:21.42373396}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565129/proyecto_INICIO, 2565129/proyecto_FIN, 2565129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302599428 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300144, -Molino de San José, calle Norte, Municipio de San Felipe, Gto. - 86600 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86600 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:144, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Molino de San José 13 900 37606 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero, continua por camino Cuartos de Bravo- Molino de San José por 9.9, lon:-101.26359111, lat:21.57154667}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2599428/proyecto_INICIO, 2599428/proyecto_FIN, 2599428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606096 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Colocación e Instalación de 1 Calentador Solar en San Felipe, Las Hartonas - 118391 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 118391 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE - OCAMPO 16 300 37615 LAS HARTONAS, SAN FELIPE SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 16.3 KM Y A LA IZQUIERDA ESTÁ LA LOCALIDAD, lon:-101.25333826, lat:21.51586996}} | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606096/proyecto_INICIO, 2606096/proyecto_FIN, 2606096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606107 | Proyecto de inversión | 2489513.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2489513.8, modificado:2489513.82}} | Rehabilitación y/o ampliación del sistema de agua potable en las localidades Tepozán de Santa Rita, El Fresno y El Lindero, Municipio de San Felipe, Gto. (Primera etapa), sección Tepozan De Santa Rita - 121753 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121753 | S | 102 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.01, meta_modificada:1.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:269, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - Silao. Gto. 19 370 37606 EL TEPOZÁN DE SANTA RITA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao a 19.37 kilómetros gira a la izquierda , lon:-101.23211095, lat:21.29372162}} | 2025-11-10 | 2026-01-30 | 2489513.82 | 2489513.82 | 2489513.82 | 2489513.82 | 2489513.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LPN/SC/074-2025, contratista:Luis Diego Armando Hernández Manzano, convocante:Municipio de San Felipe, monto:7612197.91, importe_modificado:7639370.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.01}} | {2606107/proyecto_INICIO, 2606107/proyecto_PROCESO, 2606107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606122 | Proyecto de inversión | 2044884.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022442.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022442.4, modificado:1022088.95}} | Construcción de pavimentación con empedrado en el Municipio de San Felipe, Gto., localidad El Carretón, en la calle Pino Suárez (Tramo de pavimento existente a Calle Venustiano Carranza) - 121224 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121224 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.81, meta_modificada:686.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Calle PINO SUÁREZ Ranchería EL CARRETÓN 37620 EL CARRETÓN, SAN FELIPE ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.98001555, lat:21.62963613}} | 2025-10-27 | 2026-01-12 | 1022088.95 | 1022088.95 | 1022088.95 | 1022088.95 | 1022088.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/QEMC/AD/SE/052-2025, contratista:Stack Management, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2044177.91, importe_modificado:2044177.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.81}} | {2606122/proyecto_INICIO, 2606122/proyecto_FIN, 2606122/proyecto_PROCESO, 2606122/proyecto_FIN, 2606122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606127 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Colocación e Instalación de 1 Calentador Solar en San Felipe, Molino de San José - 125898 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 125898 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:144, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 900 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero, continua por camino Cuartos de Bravo- Molino de San José por 9.9 k, lon:-101.26449066, lat:21.57211112}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606127/proyecto_INICIO, 2606127/proyecto_FIN, 2606127/proyecto_PROCESO, 2606127/proyecto_FIN, 2606127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606139 | Proyecto de inversión | 376434.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:376434.66, modificado:376434.65}} | Construcción de camino saca cosechas en el Municipio de San Felipe, Gto., de la localidad Emiliano Zapata (Zavala) a la localidad Huapanal de Lequeitio - 135061 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 135061 | S | 471 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13285.93, meta_modificada:13285.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:401, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Gto. - San Luis Potosí 34 585 37611 HUAPANAL DE LEQUEITIO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal, se toma la carretera San Felipe - Villa de Reyes S.LP. Se recorren 34.040 km y , lon:-100.94037716, lat:21.65963314}} | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 376434.65 | 376434.65 | 376434.65 | 376434.65 | 376434.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/UB/079-2025, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:605464.85, importe_modificado:605464.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13285.93}} | {2606139/proyecto_INICIO, 2606139/proyecto_PROCESO, 2606139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606140 | Proyecto de inversión | 229030.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:229030.2, modificado:229030.2}} | Construcción de camino saca cosechas en el Municipio de San Felipe, Gto., de la localidad El Carretón a la localidad Emiliano Zapata (Zavala) - 135419 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 135419 | S | 1557 | 1464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7634.34, meta_modificada:7634.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:80, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Gto. - Villa de Reyes S.L.P. 34 40 37611 EMILIANO ZAPATA (ZAVALA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal, se toma la carretera San Felipe - Villa de Reyes S.LP. Se recorren 34.0, lon:-100.96345385, lat:21.63179254}} | 2025-12-22 | 2026-02-13 | 229030.2 | 229030.2 | 229030.2 | 229030.2 | 229030.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/UB/079-2025, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:605464.85, importe_modificado:605464.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7634.34}} | {2606140/proyecto_INICIO, 2606140/proyecto_PROCESO, 2606140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606148 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1993810.37}} | Construcción de pavimentación con empedrado en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Chirimoya (Estación Chirimoya), en la calle Salinas de Gortari (Segunda etapa) - 110552 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 110552 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.06, meta_modificada:477.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:Calle SALINAS DE GORTARI Ranchería CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA) 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y Calle CARRETERA SAN FELIPE VILLA DE REYES LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCU, lon:-101.09047756, lat:21.59247251}} | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 1993810.37 | 1993810.37 | 1993810.37 | 1993810.37 | 1993810.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/073-2025, contratista:Obras Civiles Cano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1993810.37, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.06}} | {2606148/proyecto_INICIO, 2606148/proyecto_FIN, 2606148/proyecto_PROCESO, 2606148/proyecto_FIN, 2606148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606163 | Proyecto de inversión | 891993.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891993.03, modificado:891993.03}} | Construcción de pavimentación con concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., localidad San Felipe, en la Colonia Aviación, en la calle Claveles - 109673 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 109673 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.88, meta_modificada:498.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Claveles Colonia Aviación 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Metodista Y Avenida Av. Solidaridad La obra se ubica al principio de la calle Av. Solidaridad, partiendo desde el centro de San Felipe; colinda con la calle , lon:-101.21990253, lat:21.46882679}} | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 891993.03 | 891993.03 | 891993.03 | 891993.03 | 891993.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/051-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:891237.74, importe_modificado:891237.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.88}} | {2606163/proyecto_PROCESO, 2606163/proyecto_INICIO, 2606163/proyecto_PROCESO, 2606163/proyecto_INICIO, 2606163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606164 | Proyecto de inversión | 612074.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612074.8, modificado:612071.17}} | Construcción de Sistema de regulación Tanque en la localidad El Sauz (El Saucito), Municipio de San Felipe, Gto. (Actualización) - 109892 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 109892 | S | 84 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:473, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 42 500 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 37 san felipe -Villa de Reyes al km 42.5 al llegar al Lequeitio, giras a l, lon:-100.91034599, lat:21.63549548}} | 2025-09-29 | 2025-12-30 | 612071.17 | 612071.17 | 612071.17 | 612071.17 | 612071.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SC/078-2025, contratista:Ma. Patricia Ortíz Ávila, convocante:Municipio de San Felipe, monto:612071.17, importe_modificado:612074.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2606164/proyecto_INICIO, 2606164/proyecto_FIN, 2606164/proyecto_PROCESO, 2606164/proyecto_FIN, 2606164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606178 | Proyecto de inversión | 29754 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29754.0, modificado:29753.77}} | Equipamiento e instalación de 4 calentadores solares en San Felipe, localidad el Garbanzo - 114173 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 114173 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - El Garbanzo 19 900 37614 EL GARBANZO, SAN FELIPE Dirigete hacia la carretera federal 51 San Felipe - Ocampo y conduce durante 12.7 kilómetros, después gira a la derecha y dirigete a, lon:-101.26173177, lat:21.55053436}} | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 29753.77 | 29753.77 | 29753.77 | 29753.77 | 29753.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2606178/proyecto_INICIO, 2606178/proyecto_FIN, 2606178/proyecto_PROCESO, 2606178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527368 | Proyecto de inversión | 4000348.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000348.69, modificado:4000348.69}} | Rehabilitación (Intervención y restauración) de la escuela Primaria Miguel Campuzano (Turno Matutino) y Rafael Ramírez (Turno vespertino), en la localidad San Felipe, en el Municipio de San Felipe, Gto. - 47385 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 47385 | S | 452 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Allende 200 Colonia Zona Centro 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Jimenez Y Calle Profesores Calle Miramar El plantel educativo, escuela Primaria Miguel Campuzano (Turno Matutino) y Rafael Ramírez (Turno vespertino), , lon:-101.21423936, lat:21.47824725}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 4000348.69 | 4000348.69 | 4000348.69 | 4000348.69 | 4000348.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/034-2025, contratista:Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:3902516.36, importe_modificado:3902516.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527368/proyecto_INICIO, 2527368/proyecto_PROCESO, 2527368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538978 | Proyecto de inversión | 744781.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744781.07, modificado:744781.07}} | Construcción de aula en la Escuela Primaria Ignacio Ramírez, en la localidad de San José del Tanque, Municipio de San Felipe, Gto. - 37253 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 37253 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:230, direccion:Calle Acceso a la localidad Ranchería San José del Tanque 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE ENTRE Ninguno Carretera San Felipe-Leon Y Ninguno Plaza de la localidad La obra se encuentra al lado izquierdo de la calle de acceso a, lon:-101.51133655, lat:21.34057509}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 744781.07 | 744781.07 | 744781.07 | 744781.07 | 744781.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/017-2025, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:744781.07, importe_modificado:744781.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2538978/proyecto_INICIO, 2538978/proyecto_PROCESO, 2538978/proyecto_INICIO, 2538978/proyecto_PROCESO, 2538978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564902 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300139 -El Mastranto Sur, calle Liberación, Municipio de San Felipe, Gto. - 87858 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87858 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:139, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 11 310 37605 EL MASTRANTO SUR, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, a 9.4 kilómetros, girar a la izquierda con entronque con c, lon:-101.23119747, lat:21.39432881}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564902/proyecto_INICIO, 2564902/proyecto_FIN, 2564902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564907 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad La Estancita del Maguey, Municipio de San Felipe, Gto. - 107986 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107986 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:84, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 42 500 37614 LA ESTANCITA DEL MAGUEY, SAN FELIPE Conduce 26.5km por la carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, hasta llegar al parador San Pedro de Almoloyan, dirigete sobre , lon:-101.30646973, lat:21.64800655}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564907/proyecto_INICIO, 2564907/proyecto_FIN, 2564907/proyecto_PROCESO, 2564907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564923 | Proyecto de inversión | 3184658.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3184658.26, modificado:3184658.26}} | Construcción de tanque de almacenamiento y ampliación de la red de distribución de agua potable en la localidad El Estaño, Municipio de San Felipe, Gto. - 54120 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 54120 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:86, direccion:Calle Varias calles Ranchería El Estaño 37606 EL ESTAÑO, SAN FELIPE La obra integra la línea de conducción y la red de distribución de agua potable en la localidad de El Estaño, además se construye el tanque elevado con 50 m3 de c, lon:-101.13541411, lat:21.27076223}} | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 3184658.26 | 3184658.26 | 3184658.26 | 3184658.26 | 3184658.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SC/076-2025, contratista:Aidi Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:3184658.26, importe_modificado:3184658.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1811.0}} | {2564923/proyecto_INICIO, 2564923/proyecto_FIN, 2564923/proyecto_PROCESO, 2564923/proyecto_FIN, 2564923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564933 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad La Labor, Municipio de San Felipe, Gto. - 99240 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 99240 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:118, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 32 600 37604 LA LABOR, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, C.I.N., por 22.8 kilómetros, girar a l, lon:-101.07126226, lat:21.30730698}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564933/proyecto_INICIO, 2564933/proyecto_PROCESO, 2564933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564935 | Proyecto de inversión | 762284.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762284.11, modificado:762021.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 3.00 X 4.00 MTS, EN SAN FELIPE, LA LABOR - 66690 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 66690 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:118, direccion:Ranchería LA LABOR 37604 LA LABOR, SAN FELIPE La Labor está situado a 28.1 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, en dirección Noreste sobre la carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, C.I.N., por 23.1 kilómetr, lon:-101.07099941, lat:21.30883961}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 762021.89 | 762021.89 | 762021.89 | 762021.89 | 762021.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3156947.88, importe_modificado:3158034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2564935/proyecto_INICIO, 2564935/proyecto_FIN, 2564935/proyecto_PROCESO, 2564935/proyecto_FIN, 2564935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564942 | Proyecto de inversión | 112354.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68058.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44295.4, modificado:44295.08}} | Construcción de 1 cuarto para cocina de 3 x 4 mts., en San Felipe, San Francisco - 116063 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 116063 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 28 0 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 28.0 kilómetros, gira a la derech, lon:-101.06198035, lat:21.63369866}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 44295.08 | 44295.08 | 44295.08 | 44295.08 | 44295.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/063-2025, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:786474.95, importe_modificado:786480.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564942/proyecto_INICIO, 2564942/proyecto_FIN, 2564942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564945 | Proyecto de inversión | 28500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28500.0, modificado:28450.04}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 2 Beneficiarios de la localidad, 110300050 - La Ceja, Municipio de San Felipe, Gto. - 105694 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 105694 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 43 320 37624 LA CEJA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continuas 20.36 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la derecha con entro, lon:-101.52043133, lat:21.36420426}} | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564945/proyecto_INICIO, 2564945/proyecto_PROCESO, 2564945/proyecto_FIN, 2564945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564949 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Vergel y Anexos - 99139 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 99139 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:787, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N 17 400 37606 EL VERGEL Y ANEXOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 15.8 kilómetros, gira a l, lon:-101.15137011, lat:21.35895092}} | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564949/proyecto_INICIO, 2564949/proyecto_FIN, 2564949/proyecto_PROCESO, 2564949/proyecto_FIN, 2564949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564977 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Fábrica de Guadalupe, Municipio de San Felipe, Gto. - 108001 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108001 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:443, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Fábrica de Guadalupe 41 300 37610 FÁBRICA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Se dirige por la carretera San Felipe - Ocampo y posteriormente se toma la carretera hacia San Pedro de Almoloyan, lon:-101.37077059, lat:21.68945353}} | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564977/proyecto_INICIO, 2564977/proyecto_FIN, 2564977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564983 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300058, -La Cieneguita, Municipio de San Felipe, Gto. - 86305 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86305 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:58, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 21 100 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 21.1 kilómetros; girar a la i, lon:-101.06147493, lat:21.34416657}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564983/proyecto_INICIO, 2564983/proyecto_FIN, 2564983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564996 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108860.27}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts, en San Felipe, Ejido Hernández Álvarez, Calle Laureles - 84263 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 84263 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:765, direccion:Calle Laureles 303 Ranchería EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle RIVERA DEL RÍO Calle NOCHE BUENAS La localidad Ejido Hernández Álvarez está situado a 1.7 kilómetros de, lon:-101.21622526, lat:21.49883087}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3156947.88, importe_modificado:3158034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564996/proyecto_INICIO, 2564996/proyecto_PROCESO, 2564996/proyecto_FIN, 2564996/proyecto_PROCESO, 2564996/proyecto_FIN, 2564996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564999 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Trojes de Aguirre - 96384 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 96384 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:277, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 3 900 37603 TROJES DE AGUIRRE, SAN FELIPE Trojes de Aguirre se encuentra a 3.9 kilómetros (en dirección Noreste) de la cabecera municipal de San Felipe, toma, lon:-101.19800835, lat:21.45512007}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564999/proyecto_INICIO, 2564999/proyecto_PROCESO, 2564999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565021 | Proyecto de inversión | 81823.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81823.5, modificado:81822.86}} | Equipamiento e instalación de 11 calentadores solares en vivienda en la localidad Providencia de Guadalupe - 112911 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 112911 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Providencia de Guadalupe 63 300 37610 PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE Saliendo de San Felipe por la carretera 51, conduce 47.8km hasta pasar Ocampo, gira a la derech, lon:-101.40969443, lat:21.81321055}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 81822.86 | 81822.86 | 81822.86 | 81822.86 | 81822.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2565021/proyecto_INICIO, 2565021/proyecto_PROCESO, 2565021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565028 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 110300047 - El Carretón, Municipio de San Felipe, Gto. - 108580 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108580 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes S.LP. 34 40 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal, se toma la carretera San Felipe - Villa de Reyes S.LP. Se recorren 34.040 km y se da vuelta, lon:-100.98293518, lat:21.63389951}} | 2025-09-29 | 2025-11-24 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565028/proyecto_INICIO, 2565028/proyecto_FIN, 2565028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565054 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad La Era de Bravo, Municipio de San Felipe, Gto. - 106997 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 106997 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 19 400 37604 LA ERA DE BRAVO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bravo, gira a la derecha , lon:-101.22336077, lat:21.55965917}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565054/proyecto_INICIO, 2565054/proyecto_FIN, 2565054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565062 | Proyecto de inversión | 28500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28500.0, modificado:28450.04}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para cinco beneficiarios de la localidad, 11300233, -San Juan de Llanos, Municipio de San Felipe, Gto. - 95226 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 95226 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 26 300 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continuas 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquier, lon:-101.31469013, lat:21.27914997}} | 2025-09-08 | 2025-11-28 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2565062/proyecto_INICIO, 2565062/proyecto_PROCESO, 2565062/proyecto_FIN, 2565062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565064 | Proyecto de inversión | 3990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3990000.0, modificado:3990000.0}} | Construcción de camino a base de empedrado y huella de concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad El Zapote (5ta etapa) - 81142 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 81142 | S | 630 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2617.5, meta_modificada:2617.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:287, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE - VILLA DE REYES, SLP 41 100 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el Sudeste de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 36+100 km de la carret, lon:-101.04431324, lat:21.73469326}} | 2025-09-01 | 2025-12-29 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/UB/038-2025, contratista:Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:3984599.23, importe_modificado:3984599.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2617.5}} | {2565064/proyecto_INICIO, 2565064/proyecto_PROCESO, 2565064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565079 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300251 -Santa Rosa, calle Niño Artillero, Municipio de San Felipe, Gto. - 87717 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87717 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 19 400 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque cam, lon:-101.09421181, lat:21.55169242}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565079/proyecto_INICIO, 2565079/proyecto_FIN, 2565079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565083 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Saucillo, calle Felipe Carrillo Puerto, Municipio de San Felipe, Gto. - 111555 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111555 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:256, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 13 400 37605 EL SAUCILLO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 9.6 gira a la derecha por el entronque de la comun, lon:-101.27839877, lat:21.41408791}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565083/proyecto_INICIO, 2565083/proyecto_FIN, 2565083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565103 | Proyecto de inversión | 7438 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.0, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad La Estanzuela, Av. Rosita 36 Municipio de San Felipe, Gto. - 108161 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108161 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 6 400 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE Conduce 4km por la carretera estatal 77 San Felipe-Silao, hasta llegar al parador de la Estanzuela, a la altura del Yonkee, bajas a mano , lon:-101.24886931, lat:21.45258362}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565103/proyecto_INICIO, 2565103/proyecto_FIN, 2565103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565110 | Proyecto de inversión | 2223148.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2223148.19, modificado:2223148.19}} | Construcción de pavimentación con concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., localidad San Felipe, Colonia Santa Cruz, en la Calle Santa Julia - 101638 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 101638 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.53, meta_modificada:725.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Santa Julia Colonia Santa Cruz 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Arroyo Cocinero Y Calle Sin nombre La calle Santa Julia se ubica dentro de la colonia Santa Cruz, en la primera cuadra, después de cruzar el puente de s, lon:-101.22882037, lat:21.47750515}} | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 2223148.19 | 2223148.19 | 2223148.19 | 2223148.19 | 2223148.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/040-2025, contratista:Toror, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2222948.16, importe_modificado:2222948.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.53}} | {2565110/proyecto_INICIO, 2565110/proyecto_PROCESO, 2565110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302599429 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300058, -La Cieneguita, calle Miguel Hidalgo, Municipio de San Felipe, Gto. - 90525 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 90525 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:58, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 21 100 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 21.1 kilómetros; girar a la i, lon:-101.0607825, lat:21.34507583}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2599429/proyecto_INICIO, 2599429/proyecto_FIN, 2599429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606105 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Rancho Nuevo del Carrizo, Municipio de San Felipe, Gto. - 121164 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121164 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:189, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 24 700 37620 RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 15.8 gira a la derecha por el entronq, lon:-101.32390034, lat:21.36196894}} | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606105/proyecto_INICIO, 2606105/proyecto_FIN, 2606105/proyecto_PROCESO, 2606105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606108 | Proyecto de inversión | 1376775.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1376775.83, modificado:1376775.83}} | Rehabilitación y/o ampliación del sistema de agua potable en las localidades Tepozán de Santa Rita, El Fresno y El Lindero, Municipio de San Felipe, Gto. (Primera etapa), sección El Fresno - 121790 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121790 | S | 68 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.09, meta_modificada:131.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:584, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - Silao, Gto. 19 370 37606 EL FRESNO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao a 19.37 kilómetros gira a la izquierda en el entronque, lon:-101.24330499, lat:21.28676687}} | 2025-11-10 | 2026-01-30 | 1376775.83 | 1376775.83 | 1376775.83 | 1376775.83 | 1376775.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LPN/SC/074-2025, contratista:Luis Diego Armando Hernández Manzano, convocante:Municipio de San Felipe, monto:7612197.91, importe_modificado:7639370.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.09}} | {2606108/proyecto_INICIO, 2606108/proyecto_PROCESO, 2606108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606116 | Proyecto de inversión | 3630 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3630.0, modificado:3628.56}} | Suministro e instalación de 1 estufa ecológica en la localidad Barranca de Loma Alta, Municipio de San Felipe, Gto. - 121480 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121480 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 42 300 37625 LOMA ALTA (BARRANCA DE LA LOMA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe, continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira, lon:-101.42186134, lat:21.36214192}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 3628.56 | 3628.56 | 3628.56 | 3628.56 | 3628.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1269996.42, importe_modificado:1269996.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606116/proyecto_INICIO, 2606116/proyecto_PROCESO, 2606116/proyecto_INICIO, 2606116/proyecto_PROCESO, 2606116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606121 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda de la localidad Santa Catarina, municipio de San Felipe, Gto. - 121677 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121677 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 22 800 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.4 kilómetros, gira a la der, lon:-101.06929812, lat:21.54047145}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606121/proyecto_INICIO, 2606121/proyecto_FIN, 2606121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606131 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad San Martin del Mezquite, Municipio de San Felipe, Gto. - 125592 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 125592 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:392, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 57 600 37610 EL MEZQUITE (SAN MARTÍN DEL MEZQUITE), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 27.3 kilómetros, gira a la dere, lon:-101.26187454, lat:21.74434856}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606131/proyecto_INICIO, 2606131/proyecto_FIN, 2606131/proyecto_PROCESO, 2606131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606136 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda de la localidad Los Chilitos, municipio de San Felipe, Gto. - 124748 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 124748 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:70, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 4 600 37615 BAJÍO LOS CHILITOS, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal hacia la calle Guerrero, recorre 4.5 kilómetros y gira hacia la derecha para llegar , lon:-101.20752169, lat:21.5019746}} | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606136/proyecto_INICIO, 2606136/proyecto_FIN, 2606136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606137 | Proyecto de inversión | 104139 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104139.0, modificado:104138.19}} | Construcción de 14 calentadores solares en viviendas en la localidad Chirimoya Vieja, Municipio de San Felipe, Gto. - 126852 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 126852 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:72, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 18 700 37616 CHIRIMOYA VIEJA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 27.4 kilómetros gira a la der, lon:-101.09618201, lat:21.55915456}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 104138.19 | 104138.19 | 104138.19 | 104138.19 | 104138.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2606137/proyecto_INICIO, 2606137/proyecto_FIN, 2606137/proyecto_PROCESO, 2606137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606152 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Tierras Prietas, Municipio de San Felipe, Gto. - 111726 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111726 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Tierras Prietas 18 300 37606 TIERRAS PRIETAS, SAN FELIPE Conduce hacia la carretera San Felipe - León y recorre 15.9 kilómetros, posteriormente gira hacia la izquierDa y toma el cam, lon:-101.26119022, lat:21.33009822}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606152/proyecto_INICIO, 2606152/proyecto_FIN, 2606152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606187 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad de Rincón de Ortega, calle Guanajuato #3, municipio de San Felipe. - 115353 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 115353 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.44, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Rincón de Ortega 28 100 37620 RINCÓN DE ORTEGA, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se dirige hacia la carretera estatal San Felipe - Silao, recorriendo 26.5 kilómetros, p, lon:-101.28533823, lat:21.24602732}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606187/proyecto_INICIO, 2606187/proyecto_FIN, 2606187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606200 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar, en San Felipe, Arroyo Grande - 119661 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 119661 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:488, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 52 100 37624 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquierda con, lon:-101.23754419, lat:21.21345394}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606200/proyecto_INICIO, 2606200/proyecto_FIN, 2606200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606202 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar, en San Felipe, Sauceda de la Luz, calle San Miguel S/N - 119277 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 119277 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 16 900 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero y continua por camino de Cuartos de Bravo y Molino de San José po, lon:-101.18986686, lat:21.61578286}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606202/proyecto_INICIO, 2606202/proyecto_FIN, 2606202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622190 | Proyecto de inversión | 532619.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532619.58, modificado:531456.17}} | Estudios de mecánica de suelos y calidad de materiales en diversas obras ejecutadas en el municipio de San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/033-2025 | N | 0 | 0 | 3449 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:San Felipe, lon:-101.216454, lat:21.479373}} | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 531456.17 | 531456.17 | 531456.17 | 531456.17 | 531456.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/033-2025, contratista:Carlos Ali Rodríguez Ortega, convocante:Municipio de San Felipe, monto:457077.9, importe_modificado:457077.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2622190/proyecto_INICIO, 2622190/proyecto_PROCESO, 2622190/proyecto_INICIO, 2622190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622535 | Proyecto de inversión | 159500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159500.0, modificado:159500.0}} | Elaboración de Proyecto de reestructuración del inmueble denominado Casa Juárez, ubicado en Plaza Principal S/N, Zona Centro, Municipio de San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/EG/070-2025 | N | 0 | 0 | 32831 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:San Felipe, lon:-101.215909, lat:21.477624}} | 2025-12-22 | 2026-02-19 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/EG/070-2025, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:159500.0, importe_modificado:159500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2622535/proyecto_INICIO, 2622535/proyecto_FIN, 2622535/proyecto_PROCESO, 2622535/proyecto_FIN, 2622535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527370 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción de camino a base de empedrado y huella de concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Sauceda de la Luz (1ra etapa) - 46510 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 46510 | S | 394 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe, Gto. - Sauceda de la Luz 17 888 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el norte de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 17+88 , lon:-101.19214098, lat:21.6090373}} | 2025-07-21 | 2025-11-24 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/UB/027-2025, contratista:Stack Management, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:3984844.93, importe_modificado:3984844.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2527370/proyecto_INICIO, 2527370/proyecto_PROCESO, 2527370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538975 | Proyecto de inversión | 6717962.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6717962.91, modificado:6717962.91}} | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y colector sanitario en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Cantera Sur (Tercera etapa) - 44203 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 44203 | S | 504 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - Silao de la Victoria, Gto. 22 8 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el sur de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 20+665 km de , lon:-101.27648499, lat:21.29819741}} | 2025-07-21 | 2025-12-12 | 6717962.91 | 6717962.91 | 6717962.91 | 6717962.91 | 6717962.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/SD/036-2025, contratista:Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:6707867.88, importe_modificado:6707867.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2538975/proyecto_INICIO, 2538975/proyecto_PROCESO, 2538975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564927 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67500.0, modificado:67498.31}} | Construccion de bordo (Abrevadero agrícola) para 1 beneficiario de la localidad 110300473 El Sauz (El Saucito), en el Municipio de San Felipe, Gto. - 108323 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108323 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2807.75, meta_modificada:2807.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:473, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 42 500 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 37 san felipe -Villa de Reyes al km 42.5 al llegar al Lequeitio, giras a l, lon:-100.91297813, lat:21.63643294}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 67498.31 | 67498.31 | 67498.31 | 67498.31 | 67498.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TG/066-2025, contratista:Constructora Feranco, S.A. de C.V, convocante:Municipio de San Felipe, monto:67498.31, importe_modificado:67498.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2807.75}} | {2564927/proyecto_INICIO, 2564927/proyecto_PROCESO, 2564927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564928 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad San José de la Varilla, Municipio de San Felipe, Gto. - 102963 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 102963 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 38 700 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 36.6 kilómetros gira a, lon:-101.0450232, lat:21.69833553}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564928/proyecto_INICIO, 2564928/proyecto_FIN, 2564928/proyecto_PROCESO, 2564928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564930 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300196 -El Roble, Municipio de San Felipe, Gto. - 90370 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 90370 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:196, direccion:Camino San Felipe - María Auxiliadora 4 900 37605 EL ROBLE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Victoria hacia camino María Auxiliadora por 4.9 kilómetros, gira a la izquierda por camino de terracería a la comunid, lon:-101.20262031, lat:21.52496034}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564930/proyecto_INICIO, 2564930/proyecto_FIN, 2564930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564947 | Proyecto de inversión | 980079.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980079.57, modificado:979689.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIO DE 3.00 X 4.00 MTS, EN SAN FELIPE, EL CARRETÓN - 66891 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 66891 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Ranchería EL CARRETÓN 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE La comunidad El Carretón se encuentra a 43.7 kilómetros de la cabecera municipal. Se toma la carretera federal San Felipe-Ville de Reyes/México 37, gira a la derecha hacia Camino, lon:-100.98042597, lat:21.63076211}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 979689.66 | 979689.66 | 979689.66 | 979689.66 | 979689.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/060-2025, contratista:Demetrio Francisco Guerra Ramos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3156777.81, importe_modificado:3158034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2564947/proyecto_INICIO, 2564947/proyecto_FIN, 2564947/proyecto_PROCESO, 2564947/proyecto_FIN, 2564947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564968 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 110300446 -Cuartos de Bravo, Municipio de San Felipe, Gto. - 85343 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 85343 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN FELIPE - CUARTOS DE BRAVO 13 900 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE La comunidad Cuartos de Bravo está situado a 13.9 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, tomando el camino S, lon:-101.22593173, lat:21.59566796}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564968/proyecto_INICIO, 2564968/proyecto_PROCESO, 2564968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565039 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 110300071 -Chirimoya (Estación Chirimoya) Municipio de San Felipe, Gto. - 85248 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 85248 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE - VILLA DE REYES, S.L.P. 21 400 37610 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 37 San Felipe-Villa de Reyes, S.L.P., km 20.9 km., gira , lon:-101.0905005, lat:21.5925297}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565039/proyecto_INICIO, 2565039/proyecto_FIN, 2565039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565046 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Cerro Gordo (Los Tortugos) Municipio de San Felipe, Gto. - 102374 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 102374 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:494, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 14 600 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE La comunidad Cerro Gordo (Los Tortugos) está situado a 14.6 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe,, lon:-101.20134954, lat:21.58896759}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565046/proyecto_INICIO, 2565046/proyecto_FIN, 2565046/proyecto_PROCESO, 2565046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565072 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Buenavista del Cubo, Municipio de San Felipe, Gto. - 108632 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108632 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:30, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolore Hidalgo 24 0 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE Conduce 13. km por la carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, gira a la izquierda con dirección a Buenavista del C, lon:-101.0601904, lat:21.3871586}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565072/proyecto_INICIO, 2565072/proyecto_FIN, 2565072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565113 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Cuartos de Bravo, calle Hidalgo Oriental #3 - 98087 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 98087 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 900 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE La comunidad Cuartos de Bravo está situado a 13.9 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, tomando el camino S, lon:-101.22808599, lat:21.59331492}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565113/proyecto_INICIO, 2565113/proyecto_PROCESO, 2565113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302595321 | Acción | 1048007.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048007.97, modificado:1048007.97}} | Proyecto ejecutivo del sistema múltiple de agua potable, en las localidades Rancho Nuevo del Carrizo, San Juan de la Chica, San Antonio de los Alpes, La Galeana, El Cabrito, El Payan y Rancho Nuevo, Municipio de San Felipe, Gto. - 4344 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 4344-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.215945, lat:21.479336}} | 2025-09-19 | 2026-01-16 | 1048007.97 | 1048007.97 | 1048007.97 | 1048007.97 | 1048007.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/GI/SC/044-2025, contratista:Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1048007.97, importe_modificado:1048007.97}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2595321/proyecto_INICIO, 2595321/proyecto_FIN, 2595321/proyecto_PROCESO, 2595321/proyecto_FIN, 2595321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606110 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda de la localidad Santa Catarina, municipio de San Felipe, Gto. - 121849 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121849 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 22 800 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.4 kilómetros, gira a la der, lon:-101.06802318, lat:21.54032259}} | 2025-10-21 | 2025-11-21 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606110/proyecto_INICIO, 2606110/proyecto_FIN, 2606110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606124 | Proyecto de inversión | 81823.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81823.5, modificado:81822.86}} | Equipamiento e instalación de 11 calentadores solares en viviendas de San Pedro de Almoloyán, municipio de San Felipe, Gto. - 121244 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121244 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 51 800 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 26.4 gira a la derecha con entronque , lon:-101.23477006, lat:21.69279966}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 81822.86 | 81822.86 | 81822.86 | 81822.86 | 81822.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2606124/proyecto_INICIO, 2606124/proyecto_FIN, 2606124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606130 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Rancho Guadalupe, Municipio de San Felipe, Gto. - 125552 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 125552 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:466, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 9 100 37600 RANCHO DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 9.1 kilómetros con entronque , lon:-101.18317248, lat:21.42867875}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606130/proyecto_INICIO, 2606130/proyecto_FIN, 2606130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606151 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Manzanales, calle La Toma #6, Municipio de San Felipe, Gto. - 111684 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111684 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:Autopista de cuota estatal San Felipe - Manzanales 31 800 37620 MANZANALES, SAN FELIPE Conduce hacia la carretera estatal San Felipe - León durante 26.3 kilómetros y posteriormente toma hacia la derecha para introducirte al camino, lon:-101.35084575, lat:21.28178686}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606151/proyecto_INICIO, 2606151/proyecto_FIN, 2606151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606162 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Las Pilas Sur, Emiliano Zapata #103, Municipio de San Felipe, Gto. - 108800 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108800 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:169, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 17 200 37620 LAS PILAS DEL SUR, SAN FELIPE Conduce 14.5 km por la carretera 77 San Felipe-Silao hasta llegar al parador de SAn Isidro de Capellania, dirígete a la der, lon:-101.28325732, lat:21.37003611}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606162/proyecto_INICIO, 2606162/proyecto_FIN, 2606162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606185 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Poblado de Guadalupe, municipio de San Felipe - 115128 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 115128 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:Autopista de cuota federal San Felipe - Poblado de Guadalupe 41 200 37600 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se dirige hacia la carretera San Felipe - San Luis Potosí, recorri, lon:-100.97607753, lat:21.71600923}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606185/proyecto_INICIO, 2606185/proyecto_FIN, 2606185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606203 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Saucillo, calle S/N, Municipio de San Felipe, Gto. - 119283 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 119283 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:256, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 13 400 37605 EL SAUCILLO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 9.6 gira a la derecha por el entronque de la comun, lon:-101.27944304, lat:21.41475546}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606203/proyecto_INICIO, 2606203/proyecto_PROCESO, 2606203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622072 | Proyecto de inversión | 93829.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93829.19, modificado:93829.19}} | Aprobación de proyecto, presupuesto y entrega de obra ante la Comisión Federal de Electricidad de la Ampliación de electrificación en la localidad El Zapote, en la calle El Voladero, calle Sierra Gorda, calle Campiña, calle Las Maravillas, calle Pedregal, calle El Abedul, calle Sierra Verde, calle Montecito y calle Las Lomas, Municipio de San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/SG/092-2025 | N | 0 | 0 | 1246 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:287, direccion:El Zapote, lon:-101.049971, lat:21.734506}} | 2025-12-29 | 2026-02-11 | 93829.19 | 93829.19 | 93829.19 | 93829.19 | 93829.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/SG/092-2025, contratista:Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:93829.19, importe_modificado:93829.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2622072/proyecto_INICIO, 2622072/proyecto_PROCESO, 2622072/proyecto_FIN, 2622072/proyecto_PROCESO, 2622072/proyecto_FIN, 2622072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527365 | Proyecto de inversión | 3588632.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2988632.65, modificado:2988110.09}} | Rehabilitación de camino rural Los Cuartos de Bravo - La Espada E.C. San Antonio del Maguey, 9na Etapa en el Municipio de San Felipe - 42145 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 42145 | S | 2184 | 1917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:Camino Cuartos de Bravo - La Espada 2 500 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE Se continúa la 9na etapa del camino que comunica la localidad de Cuartos de Bravo con La Espada, que, de forma indirecta permite llegar más rápido a la , lon:-101.25144875, lat:21.61530108}} | 2025-07-22 | 2025-10-20 | 2988110.09 | 2988110.09 | 2988110.09 | 2988110.09 | 2988110.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PCR/AD/UB/069-2025, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:3588028.45, importe_modificado:3588632.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2527365/proyecto_INICIO, 2527365/proyecto_PROCESO, 2527365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202527371 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción de camino a base de empedrado y huella de concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Los Martínez (8va etapa) - 46603 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 46603 | S | 156 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2321.0, meta_modificada:2321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - León, Gto. 30 600 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el sur de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 27+298 km de la carretera, lon:-101.39782638, lat:21.26721134}} | 2025-07-30 | 2025-11-05 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/UB/026-2025, contratista:Instalaciones Electromecánicas del Bajío, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:3965684.2, importe_modificado:3965684.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2321.0}} | {2527371/proyecto_INICIO, 2527371/proyecto_PROCESO, 2527371/proyecto_INICIO, 2527371/proyecto_PROCESO, 2527371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538973 | Proyecto de inversión | 5610694.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2805347.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2805347.19, modificado:2780130.0}} | Construcción de pavimentación con concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad San Felipe, en la colonia Maravillas, en la Calle Prolongación Aldama (De pavimento existente al fondo de la calle) - 42847 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 42847 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2245.09, meta_modificada:2245.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Aldama Colonia Maravillas 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Nevado de Toluca Y Calle Valle de los Monjes Obra en ZAP, en colonia MAravillas, lon:-101.22790043, lat:21.47560019}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2780130 | 2780130 | 2780130 | 2780130 | 2780130 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/LS/SE/045-2025, contratista:Manavil Comercializadora, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:5560260.0, importe_modificado:5560260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2245.09}} | {2538973/proyecto_INICIO, 2538973/proyecto_PROCESO, 2538973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564924 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad San Andrés del Cubo, Municipio de San Felipe, Gto. - 102861 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 102861 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 14 100 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, en 6.0 kilómetros gria a la i, lon:-101.12662353, lat:21.44697009}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564924/proyecto_INICIO, 2564924/proyecto_FIN, 2564924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564932 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300243, -Santa Catarina, calle Corregidora, Municipio de San Felipe, Gto. - 87686 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87686 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 22 800 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque, lon:-101.06946733, lat:21.53936913}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564932/proyecto_INICIO, 2564932/proyecto_FIN, 2564932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564954 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162000.0, modificado:161953.82}} | Construccion de bordo (Abrevadero agrícola) para 10 beneficiarios de la localidad 11300456 - El Teniente (San Pedro de Almoloyán (0238)), en el Municipio de San Felipe, Gto. - 107448 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107448 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5014.05, meta_modificada:5014.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:456, direccion:San Felipe - Ocampo 26 400 37614 EL TENIENTE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 51 san felipe -ocampo al km 26.4 con carretera a san pedro de almoloyan, giras a la derecha15.5 km por carretera San Pedro de A, lon:-101.25133565, lat:21.63112218}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 161953.82 | 161953.82 | 161953.82 | 161953.82 | 161953.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TG/049-2025, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:161953.82, importe_modificado:161953.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5014.05}} | {2564954/proyecto_INICIO, 2564954/proyecto_FIN, 2564954/proyecto_PROCESO, 2564954/proyecto_FIN, 2564954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564955 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Buena Vista del Cubo, Municipio de San Felipe, Gto. - 108485 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108485 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:30, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolore Hidalgo 24 0 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE Conduce 13. km por la carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, gira a la izquierda con dirección a Buenavista del C, lon:-101.06139203, lat:21.38627948}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564955/proyecto_INICIO, 2564955/proyecto_FIN, 2564955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564980 | Proyecto de inversión | 37192.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37192.5, modificado:37192.21}} | Equipamiento e instalación de 5 calentadores solares en viviendas en la localidad La Cieneguita, Municipio de San Felipe, Gto. - 107018 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107018 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:58, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 31 900 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 21.1 kilómetros; girar a la i, lon:-101.06321032, lat:21.34469453}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 37192.21 | 37192.21 | 37192.21 | 37192.21 | 37192.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564980/proyecto_INICIO, 2564980/proyecto_PROCESO, 2564980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564981 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Construcción de red de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Puerto la Carreta, Municipio de San Felipe, Gto. (Primera etapa) - 61074 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 61074 | S | 164 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:184, direccion:Calle Varias calles Ranchería Puerto de la Carreta 37610 PUERTO DE LA CARRETA, SAN FELIPE De esta obra se realiza primeramente la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada al noroeste de la localidad, junto a camino saca , lon:-101.36062554, lat:21.73783091}} | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/SD/028-2025, contratista:Coynan y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:5382920.24, importe_modificado:5382920.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564981/proyecto_INICIO, 2564981/proyecto_PROCESO, 2564981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564984 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2995990.07}} | Construcción de pavimentación con empedrado en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Molino de San José, en la calle Vasco de Quiroga (Segunda Etapa). - 71869 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 71869 | S | 687 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.5, meta_modificada:1036.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:144, direccion:Calle Vasco de Quiroga Ranchería Molino de San José 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE ENTRE Calle La Hacienda Y Calle Francisco Villa La localidad Molino de San José está situado a 14.1 kilómetros de San Felipe, en dirección Su, lon:-101.2626082, lat:21.57312092}} | 2025-08-15 | 2025-12-13 | 2995990.07 | 2995990.07 | 2995990.07 | 2995990.07 | 2995990.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/041-2025, contratista:Instalaciones Electromecánicas del Bajío, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2995990.07, importe_modificado:2995990.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.5}} | {2564984/proyecto_INICIO, 2564984/proyecto_PROCESO, 2564984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564991 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Vergel y Anexos, Municipio de San Felipe, Gto. - 110316 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 110316 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:787, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - El Vergel y Anexos 17 0 37606 EL VERGEL Y ANEXOS, SAN FELIPE Conduce de la cabecera municipal y toma la carretera de San Felipe a Dolores Hidalgo, recorre 17 kilómetros y posteriorm, lon:-101.15754992, lat:21.35787179}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564991/proyecto_INICIO, 2564991/proyecto_FIN, 2564991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565007 | Proyecto de inversión | 22315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22315.5, modificado:22315.33}} | Equipamiento e instalación de 3 calentadores solares en vivienda en la localidad Peña Redonda, Municipio de San Felipe, Gto. - 111217 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111217 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:162, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Peña Redonda 3 900 37605 PEÑA REDONDA, SAN FELIPE De la cabecera municipal se dirige hacia la carretera San Felipe - León, en el kilómetro 3 gira hacia la izquierda para tomar el ca, lon:-101.22135155, lat:21.45204406}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2565007/proyecto_INICIO, 2565007/proyecto_FIN, 2565007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565023 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad San José de Rancho Nuevo (Los Arrieros), Municipio de San Felipe, Gto. - 98717 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 98717 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:440, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 33 0 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 24.1 ki, lon:-101.00315024, lat:21.59587551}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565023/proyecto_INICIO, 2565023/proyecto_FIN, 2565023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565024 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300085, -La Estanzuela, Municipio de San Felipe, Gto. - 86485 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86485 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 6 400 37600 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 san Felipe-Silao, kilómetro 4.2 con entronque camino a La Estanzuela, gira a la , lon:-101.25221581, lat:21.45472967}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565024/proyecto_INICIO, 2565024/proyecto_FIN, 2565024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565057 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Saucillo - 95983 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 95983 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:256, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 58 300 37611 EL SAUCILLO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 40.8 kilómetros, con entronque ca, lon:-101.27784087, lat:21.41396806}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565057/proyecto_INICIO, 2565057/proyecto_FIN, 2565057/proyecto_PROCESO, 2565057/proyecto_FIN, 2565057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565071 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad El Pirul, Municipio de San Felipe, Gto. - 104795 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 104795 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:Camino / Terracería SAN FELIPE - EL PIRUL 3 0 37605 EL PIRUL, SAN FELIPE PARTIENDO DE SAN FELIPE A LA CALLE PROL. FRAILE TOMO EL CAMINO DE TERRACERÍA Y RECORRO LOS 3 KM Y LLEGO A LA COMUNIDAD , lon:-101.2554831, lat:21.46320938}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565071/proyecto_INICIO, 2565071/proyecto_FIN, 2565071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565086 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Jaral de Berrio - 96256 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 96256 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 38 100 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 35.0 kilómetros, con entronq, lon:-101.02293193, lat:21.67901881}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565086/proyecto_INICIO, 2565086/proyecto_FIN, 2565086/proyecto_PROCESO, 2565086/proyecto_FIN, 2565086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565099 | Proyecto de inversión | 57121.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57121.75, modificado:57121.75}} | Instalaciones pecuarias para autoconsumo, Corral Ganadero, para 1 Beneficiario de la Localidad 110300208- San Antonio del Maguey, Municipio de San Felipe, Gto. - 92811 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 92811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 38 900 37614 SAN ANTONIO DEL MAGUEY, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 26.4 con entronque al camino a San Pe, lon:-101.33272729, lat:21.64608022}} | 2025-09-05 | 2026-01-05 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | 57121.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TJ/068-2025, contratista:Luis Adrián Serna Gómez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:228487.0, importe_modificado:228487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565099/proyecto_INICIO, 2565099/proyecto_PROCESO, 2565099/proyecto_FIN, 2565099/proyecto_PROCESO, 2565099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565101 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, San Antonio de Jesús María - 100336 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 100336 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:206, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 20 200 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 13, lon:-101.20275794, lat:21.36274568}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565101/proyecto_INICIO, 2565101/proyecto_FIN, 2565101/proyecto_PROCESO, 2565101/proyecto_FIN, 2565101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565115 | Proyecto de inversión | 112354.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112354.38, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto para cocina de 3x4 metros, en San Felipe, en localidad Laguna de Guadalupe 110300120 - 103085 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 103085 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 67 300 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo-Ojuelos, por 47.5 kilómetros, pasando el municipio de , lon:-101.35586196, lat:21.8020063}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565115/proyecto_INICIO, 2565115/proyecto_FIN, 2565115/proyecto_PROCESO, 2565115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565118 | Proyecto de inversión | 3630 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3630.0, modificado:3628.57}} | Colocación e instalación de 1 estufa ecológica, en San Felipe, en la localidad Los Díaz, calle Lerdo de Tejada S/N - 115704 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 115704 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:77, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 3 800 37603 LOS DÍAZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 3.8 kilómetros, gira a la izquierda c, lon:-101.19009906, lat:21.47914486}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 3628.57 | 3628.57 | 3628.57 | 3628.57 | 3628.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1269996.42, importe_modificado:1269996.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565118/proyecto_INICIO, 2565118/proyecto_PROCESO, 2565118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302595319 | Acción | 847316.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847316.2, modificado:847316.2}} | Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del sistema de agua potable (equipamiento y electrifcación de pozo profundo, linea de conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución) para la localidad San José de los Barcos, Mpio. San Felipe, Gto. - 2649 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 2649-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.215945, lat:21.479336}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 847316.2 | 847316.2 | 847316.2 | 847316.2 | 847316.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/GI/SC/021-2025, contratista:Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:846726.61, importe_modificado:846726.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2595319/proyecto_INICIO, 2595319/proyecto_PROCESO, 2595319/proyecto_INICIO, 2595319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606109 | Proyecto de inversión | 3773080.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3773080.39, modificado:3773080.39}} | Rehabilitación y/o ampliación del sistema de agua potable en las localidades Tepozán de Santa Rita, El Fresno y El Lindero, Municipio de San Felipe, Gto. (Primera etapa), sección El Lindero - 121809 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121809 | S | 57 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5600.46, meta_modificada:5600.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - Silao, Gto. 19 370 37606 EL LINDERO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao a 19.37 kilómetros gira a la izquierda en el entronqu, lon:-101.22996483, lat:21.28528406}} | 2025-11-10 | 2026-01-30 | 3773080.39 | 3773080.39 | 3773080.39 | 3773080.39 | 3773080.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LPN/SC/074-2025, contratista:Luis Diego Armando Hernández Manzano, convocante:Municipio de San Felipe, monto:7612197.91, importe_modificado:7639370.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5600.46}} | {2606109/proyecto_INICIO, 2606109/proyecto_FIN, 2606109/proyecto_PROCESO, 2606109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606123 | Proyecto de inversión | 52069.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52069.5, modificado:52069.09}} | Equipamiento e instalación de 7 calentadores solares en vivienda en la localidad San Antonio de Jesús María, Municipio de San Felipe, Gto. - 121233 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121233 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:206, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 19 0 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se dirige hacia la carretera federal 51 San Felipe - Dolor, lon:-101.20192109, lat:21.36329356}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2606123/proyecto_INICIO, 2606123/proyecto_FIN, 2606123/proyecto_PROCESO, 2606123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606138 | Proyecto de inversión | 2273368.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2273368.41, modificado:2273365.33}} | Construcción de pavimentación con concreto y empedrado en el Municipio de San Felipe, Gto., localidad Santa Rosa, en la calle Miguel Hidalgo - 126179 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 126179 | S | 962 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.34, meta_modificada:946.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería SANTA ROSA 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA, LLEGANDO DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AL LADO DERECHO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y DE LA S, lon:-101.09080629, lat:21.54933159}} | 2025-11-21 | 2026-01-30 | 2273365.33 | 2273365.33 | 2273365.33 | 2273365.33 | 2273365.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/065-2025, contratista:JOSÉ ERIC CLAUDIO PÉREZ, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2273365.33, importe_modificado:2273368.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.34}} | {2606138/proyecto_INICIO, 2606138/proyecto_FIN, 2606138/proyecto_PROCESO, 2606138/proyecto_FIN, 2606138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606165 | Proyecto de inversión | 1099733.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099733.23, modificado:1099733.23}} | Construcción de pavimentación con concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., localidad San Felipe, en la Colonia Joyas del Tanque, en la calle Aeropuerto - 110250 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 110250 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.76, meta_modificada:371.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle AEROPUERTO Colonia JOYAS DEL TANQUE 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Privada INDIO TRISTE Y Calle PROLONGACIÓN MADERO LA OBRA SE UBICA CERCANA AL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA, POR LA CALLE PRIVADA INDIO TRISTE, lon:-101.22154487, lat:21.47061778}} | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 1099733.23 | 1099733.23 | 1099733.23 | 1099733.23 | 1099733.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/077-2025, contratista:Construcción Topografía y Mantenimientos, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1099733.23, importe_modificado:1099733.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.76}} | {2606165/proyecto_INICIO, 2606165/proyecto_FIN, 2606165/proyecto_PROCESO, 2606165/proyecto_FIN, 2606165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606173 | Proyecto de inversión | 52069.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52069.5, modificado:52069.09}} | Colocación e Instalación de 7 Calentadores Solares en San Felipe, Santa Rosa. - 117118 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 117118 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE - SANTA ROSA 15 2 37615 SANTA ROSA, SAN FELIPE Se dirige a la carretera a Ville de Reyes-San Felipe/México 37 y en el acceso a la localidad se adentra a la comunidad de Santa Rosa en , lon:-101.09177681, lat:21.55217306}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | 52069.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2606173/proyecto_INICIO, 2606173/proyecto_PROCESO, 2606173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606179 | Proyecto de inversión | 29754 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29754.0, modificado:29753.77}} | Equipamiento e instalación de 4 calentadores solares en vivienda en la localidad Los Díaz - 114508 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 114508 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:77, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Los Díaz 3 400 37603 LOS DÍAZ, SAN FELIPE Parte de la cabecera municipal y toma la carretera San Felipe - Villa de Reyes, recorre 3.4 kilómetros y gira a la derecha para ingresar a , lon:-101.18612224, lat:21.47815646}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 29753.77 | 29753.77 | 29753.77 | 29753.77 | 29753.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2606179/proyecto_INICIO, 2606179/proyecto_FIN, 2606179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538974 | Proyecto de inversión | 1988173.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988173.57, modificado:1988173.57}} | Construcción de red de drenaje sanitario y sistema de tratamiento en la localidad La Tapona, Municipio de San Felipe, Gto. (Segunda etapa) - 38668 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 38668 | S | 134 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:263, direccion:Calle Varias calles de la localidad Ranchería La Tapona 37620 LA TAPONA, SAN FELIPE ENTRE Calle Varias calles de la localidad Y Calle Varias calles de la localidad Calle Varias calles de la localidad Dos de las calles a intervenir, lon:-101.26385173, lat:21.35234622}} | 2025-07-15 | 2025-11-11 | 1988173.57 | 1988173.57 | 1988173.57 | 1988173.57 | 1988173.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SD/013-2025, contratista:Toror, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1988173.57, importe_modificado:1988173.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:768.0}} | {2538974/proyecto_INICIO, 2538974/proyecto_PROCESO, 2538974/proyecto_INICIO, 2538974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250202538977 | Proyecto de inversión | 5663691.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5663691.11, modificado:5633016.45}} | Rehabilitación y/o ampliación del sistema de agua potable en la localidad Lequeitio, Municipio de San Felipe, Gto. - 45000 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 45000 | S | 618 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3592.21, meta_modificada:3592.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:Calle Varias calles Ranchería Lequeitio 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE La obra se realiza en la mayoría de las calles de la localidad, con el objetivo de dotar con el servicio de agua potable a todas las viviendas., lon:-100.97018779, lat:21.71432291}} | 2025-07-18 | 2025-10-20 | 5633016.45 | 5633016.45 | 5633016.45 | 5633016.45 | 5633016.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/SC/046-2025, contratista:Constructora Feranco, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:5633691.11, importe_modificado:5633691.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3592.21}} | {2538977/proyecto_INICIO, 2538977/proyecto_PROCESO, 2538977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564909 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300133, -Majadas de Huapimí, Municipio de San Felipe, Gto. - 90644 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 90644 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:133, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 15 200 37606 MAJADAS DE HUAPIMÍ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 15.2 kilómetros, gira a , lon:-101.18397526, lat:21.35246997}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564909/proyecto_INICIO, 2564909/proyecto_FIN, 2564909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564912 | Proyecto de inversión | 39900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39900.0, modificado:39830.06}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para siete beneficiarios de la localidad, 110300086 -El Estaño, Municipio de San Felipe, Gto. - 90573 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 90573 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:86, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 33 100 37606 EL ESTAÑO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, al kilómetro 29.3 con entronque a cam, lon:-101.13582957, lat:21.26963808}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 39830.06 | 39830.06 | 39830.06 | 39830.06 | 39830.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2564912/proyecto_INICIO, 2564912/proyecto_FIN, 2564912/proyecto_PROCESO, 2564912/proyecto_FIN, 2564912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564913 | Proyecto de inversión | 2079959.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2079959.55, modificado:2079959.55}} | Construcción de pavimentación con concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., localidad San Felipe, Colonia Santa Cruz, en la Calle Santa María de Salomé - 98997 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 98997 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Santa María de Salomé Colonia Santa Cruz 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Arroyo Cocinero Y Calle Sin Nombre La calle Santa María de Salomé se ubica dentro de la colonia Santa Cruz, en la segunda cuadra, después de c, lon:-101.22922648, lat:21.47748551}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 2079959.55 | 2079959.55 | 2079959.55 | 2079959.55 | 2079959.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/047-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2077105.56, importe_modificado:2077105.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2564913/proyecto_INICIO, 2564913/proyecto_PROCESO, 2564913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564914 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2599176.6}} | Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria Niños Héroes en la Localidad Ex Estación Chirimoya, Municipio de San Felipe, Gto. - 53710 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 53710 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:Calle San Felipe-San Luis Potosí Ranchería Chirimoya (Estación Chirimoya) 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE ENTRE Calle Establo Y Calle Niño Artillero La obra se ejecuta en la escuela Primaria Niños Héroes en la Loc, lon:-101.08902347, lat:21.59198255}} | 2025-07-30 | 2025-11-28 | 2599176.6 | 2599176.6 | 2599176.6 | 2599176.6 | 2599176.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/030-2025, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2599176.6, importe_modificado:2599176.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2564914/proyecto_INICIO, 2564914/proyecto_PROCESO, 2564914/proyecto_INICIO, 2564914/proyecto_PROCESO, 2564914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564918 | Proyecto de inversión | 544488.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544488.65, modificado:544272.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 3.00 X 4.00 MTS, EN SAN FELIPE, SAN FRANCISCO - 66726 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 66726 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:Ranchería SAN FRANCISCO 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE San Francisco se encuentra a 27.3 kilómetros, en dirección Sudeste, de la cabecera municipal de San Felipe, por la carretera federal San Felipe-Villa de Reyes San Luis Potosí, lon:-101.05996333, lat:21.63409758}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 544272.04 | 544272.04 | 544272.04 | 544272.04 | 544272.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/060-2025, contratista:Demetrio Francisco Guerra Ramos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3156777.81, importe_modificado:3158034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2564918/proyecto_INICIO, 2564918/proyecto_PROCESO, 2564918/proyecto_FIN, 2564918/proyecto_PROCESO, 2564918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564934 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Altos de Ibarra, Municipio de San Felipe, Guanajuato. - 107038 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107038 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Los Altos de Ibarra 46 700 37624 LOS ALTOS DE IBARRA, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal por la carretera hacia Silao y posteriormente se toma hacia la vía estatal que co, lon:-101.49218348, lat:21.32852178}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564934/proyecto_INICIO, 2564934/proyecto_PROCESO, 2564934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564938 | Proyecto de inversión | 2922859.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461429.62, modificado:1460882.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1461429.62, modificado:0.0}} | Construcción de pavimentación con concreto en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad San Felipe, en la colonia La Florida, en la calle Laureles (Tramo de calle Rivera del Río a calle Bugambilias) - 109078 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 109078 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.3, meta_modificada:892.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle LAURELES Colonia LA FLORIDA 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle RIVERA DEL RÍO Y Calle BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA FLORIDA, ENTRE EL RIO DE PIEDRAS Y LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL., lon:-101.20490731, lat:21.48717244}} | 2025-10-06 | 2025-12-19 | 1460882.62 | 1460882.62 | 1460882.62 | 1460882.62 | 1460882.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/QEMC/AD/SE/048-2025, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2921765.25, importe_modificado:2921765.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.3}} | {2564938/proyecto_INICIO, 2564938/proyecto_PROCESO, 2564938/proyecto_INICIO, 2564938/proyecto_PROCESO, 2564938/proyecto_INICIO, 2564938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564950 | Proyecto de inversión | 112354.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112354.38, modificado:112353.57}} | Construcción de 1 cuarto para cocina de 3x4 metros, en San Felipe, en localidad Mastranto del Refugio - 105677 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 105677 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:138, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Mastranto del Refugio 16 134 37605 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino Molino-Cuartos de Bravo por 6.5 kiló, lon:-101.15177477, lat:21.60177829}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/064-2025, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1235889.23, importe_modificado:1235398.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564950/proyecto_INICIO, 2564950/proyecto_FIN, 2564950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564956 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Santa Rosa, calle Miguel Hidalgo S/N - 97767 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 97767 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 19 400 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque cam, lon:-101.09080138, lat:21.5491}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564956/proyecto_INICIO, 2564956/proyecto_PROCESO, 2564956/proyecto_FIN, 2564956/proyecto_PROCESO, 2564956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564971 | Proyecto de inversión | 112354.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112354.38, modificado:112353.57}} | Construcción de 1 cuarto para cocina de 3x4 metros, en San Felipe, en localidad El Garbanzo - 106629 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 106629 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 16 300 37614 EL GARBANZO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, en el kilómetro 13.00 gira a la derecha con el entronque al c, lon:-101.26249888, lat:21.55169523}} | 2025-09-16 | 2025-12-15 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | 112353.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/064-2025, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1235889.23, importe_modificado:1235398.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564971/proyecto_INICIO, 2564971/proyecto_PROCESO, 2564971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564975 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Las Negritas, Municipio de San Felipe, Gto. - 102729 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 102729 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:147, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 200 37615 LAS NEGRITAS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bravo por 6.5 kilómetros, gi, lon:-101.1905765, lat:21.57838954}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564975/proyecto_INICIO, 2564975/proyecto_FIN, 2564975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564985 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Estancia del Cubo, Municipio de San Felipe, Gto. - 101020 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 101020 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:82, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 18 700 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 14.0 kilómetros con entronq, lon:-101.10922644, lat:21.38773523}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564985/proyecto_INICIO, 2564985/proyecto_FIN, 2564985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302564993 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300494 -Cerro Gordo (Los Tortugos), calle Emiliano Zapata #30 Municipio de San Felipe, Gto. - 90699 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 90699 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:494, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 14 600 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE La comunidad Cerro Gordo (Los Tortugos) está situado a 14.6 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe,, lon:-101.19884972, lat:21.59126875}} | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2564993/proyecto_INICIO, 2564993/proyecto_PROCESO, 2564993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565002 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5700.0, modificado:5690.01}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para 1 Beneficiario de la localidad, 11300144, -Molino de San José, calle Vasco de Quiroga, Municipio de San Felipe, Gto. - 86608 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 86608 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:144, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Molino de San José 13 900 37606 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero, continua por camino Cuartos de Bravo- Molino de San José por 9.9, lon:-101.26424748, lat:21.56544278}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | 5690.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565002/proyecto_INICIO, 2565002/proyecto_FIN, 2565002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565008 | Proyecto de inversión | 2998616.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998616.11, modificado:2998616.11}} | Construcción de camino a base de empedrado y huella de concreto en el Municipio de San Felipe. Gto. en la localidad La Estanzuela (Quinta etapa). - 57578 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 57578 | S | 200 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao de la Victoria 5 545 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE Saliendo de cabecera municipal se recorren 4+395 de la carretera estatal 77, al lado derecho en dirección a Silao de la Vi, lon:-101.24767642, lat:21.45207881}} | 2025-07-16 | 2025-10-14 | 2998616.11 | 2998616.11 | 2998616.11 | 2998616.11 | 2998616.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/UB/024-2025, contratista:Manavil Comercializadora, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2946224.19, importe_modificado:2946224.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2565008/proyecto_INICIO, 2565008/proyecto_PROCESO, 2565008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565047 | Proyecto de inversión | 4622836.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4622836.14, modificado:4622836.14}} | Construcción de tanque de almacenamiento y conexión a la red de distribución de agua potable en la localidad Rincón de Ortega, Municipio de San Felipe, Gto. - 105381 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 105381 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 26 862 37620 RINCÓN DE ORTEGA, SAN FELIPE Se llega al sitio de la obra, recorriendo en total 29+427 km desde cabecera municipal, 26+862 por la carretera y el resto por terrace, lon:-101.28593692, lat:21.24568046}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 4622836.14 | 4622836.14 | 4622836.14 | 4622836.14 | 4622836.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/SC/053-2025, contratista:Instalaciones Electromecánicas del Bajío, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:4589675.6, importe_modificado:4589675.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565047/proyecto_INICIO, 2565047/proyecto_PROCESO, 2565047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565055 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108860.27}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts, en San Felipe, colonia San Miguel 110300001-0169 - 84765 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 84765 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle RIVA PALACIO 306 Colonia SAN MIGUEL 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle GUERRERO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle MANUEL FLORES La calle Riva Palacio se encuentra en la colonia San Miguel de cabecera municipal, lon:-101.21274602, lat:21.48543585}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3156947.88, importe_modificado:3158034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565055/proyecto_INICIO, 2565055/proyecto_FIN, 2565055/proyecto_PROCESO, 2565055/proyecto_FIN, 2565055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565074 | Proyecto de inversión | 326693.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326693.19, modificado:326580.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO DE 3.00 X 4.00 MTS, EN SAN FELIPE, TROJES DE AGUIRRE - 66812 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 66812 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:277, direccion:Ranchería TROJES DE AGUIRRE 37603 TROJES DE AGUIRRE, SAN FELIPE Trojes de Aguirre se encuentra a 3.9 kilómetros (en dirección Noreste) de la cabecera municipal de San Felipe, tomando la carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hida, lon:-101.19680672, lat:21.45553946}} | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 326580.81 | 326580.81 | 326580.81 | 326580.81 | 326580.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3156947.88, importe_modificado:3158034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2565074/proyecto_INICIO, 2565074/proyecto_PROCESO, 2565074/proyecto_FIN, 2565074/proyecto_PROCESO, 2565074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565082 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108878.75}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts., en San Felipe, Palo Colorado - 117392 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 117392 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:157, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 40 300 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquierda con, lon:-101.40754656, lat:21.32563596}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | 108878.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025, contratista:Uriel Guadalupe Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3701877.5, importe_modificado:3702522.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565082/proyecto_INICIO, 2565082/proyecto_PROCESO, 2565082/proyecto_FIN, 2565082/proyecto_PROCESO, 2565082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565094 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad San Juan de LLanos calle encarnación Ortíz 101 - 112803 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 112803 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - León 26 0 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE saliendo de san felipe por la carretera 77 rumbo a Silao, corta en la desviación por la 87 rumbo a León, conduce hasta llegar al parad, lon:-101.31581308, lat:21.27765702}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565094/proyecto_INICIO, 2565094/proyecto_FIN, 2565094/proyecto_PROCESO, 2565094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565097 | Proyecto de inversión | 108897.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108897.73, modificado:108860.27}} | Construcción de 1 cuarto dormitorio de 3 x 4 mts, en San Felipe, colonia Lázaro Cárdenas 110300001-0421 - 84698 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 84698 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle DOROTEO ARANGO 200 Colonia LÁZARO CÁRDENAS 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle NIÑOS HÉROES Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Calle FILIBERTO CASTILLO La calle Doroteo Arango, pertenece a la colonia Lázaro Cárdenas de c, lon:-101.20457691, lat:21.48385037}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | 108860.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3156947.88, importe_modificado:3158034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565097/proyecto_INICIO, 2565097/proyecto_FIN, 2565097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565108 | Proyecto de inversión | 28500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28500.0, modificado:28450.04}} | Equipamiento con Silos Herméticos (Silos de maíz y granos para la agricultura familiar), para cinco beneficiarios de la localidad, 11300184, -Puerto de la Carreta, Municipio de San Felipe, Gto. - 87321 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 87321 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:184, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 45 700 37610 PUERTO DE LA CARRETA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 28.9 kilómetros, gira a la derecha con entronque, lon:-101.35905039, lat:21.73552433}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | 28450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-21/2025, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:586070.9, importe_modificado:586070.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2565108/proyecto_INICIO, 2565108/proyecto_PROCESO, 2565108/proyecto_FIN, 2565108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565122 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad de Los Cedros de San Felipe, Gto. - 107605 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 107605 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN FELIPE - LEÓN 13 600 37605 LOS CEDROS, SAN FELIPE CONDUCE 12KM POR CARRETERA 77 ESTATAL SAN FELIPE-SILAO HASTA LLEGAR AL PARADOR DEL AGUAJE, CONTINUAS 1.6KM POR CAMINO DE TERRACERRIA, PASAS , lon:-101.30346889, lat:21.40048941}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565122/proyecto_INICIO, 2565122/proyecto_FIN, 2565122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302565131 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad de Arroyo de Nopales, Municipio de San Felipe, Gto. - 105655 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 105655 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Arrollo de Nopales 24 500 37606 NOPALES, SAN FELIPE saliendo de San Felipe, tomar la carretera a León-Silao No. 77 por 18. por 18. 4 km hasta llegar a la bajada de los Barcos, segui, lon:-101.24274526, lat:21.29693795}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2565131/proyecto_INICIO, 2565131/proyecto_PROCESO, 2565131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250302595318 | Acción | 988465 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988465.0, modificado:988465.0}} | Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del sistema múltiple de agua potable (equipamiento y electrifcación de pozo profundo, linea de conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución) para las localidades Emiliano Zapata - 2608 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 2608-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.215945, lat:21.479336}} | 2025-07-28 | 2025-10-30 | 988465 | 988465 | 988465 | 988465 | 988465 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/GI/SC/022-2025, contratista:Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:988461.83, importe_modificado:988461.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2595318/proyecto_INICIO, 2595318/proyecto_PROCESO, 2595318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606097 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Guadalupe (Ex Hacienda Casco de Lequeitio), municipio de San Felipe, Gto. - 121308 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121308 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 41 200 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se dirige hacia la carretera federal 37 San Felipe-Vill, lon:-100.97710393, lat:21.71769205}} | 2025-10-22 | 2025-11-22 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606097/proyecto_INICIO, 2606097/proyecto_FIN, 2606097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606101 | Proyecto de inversión | 22315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22315.5, modificado:22315.33}} | Equipamiento e instalación de 3 calentadores solares en viviendas de la localidad Fuerte Viejo, municipio de San Felipe, Gto. - 121408 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 121408 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 16 600 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal hacia la carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, en el kilómetro 16.6 se gira a la derecha con el ent, lon:-101.34069231, lat:21.57363154}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2606101/proyecto_INICIO, 2606101/proyecto_PROCESO, 2606101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606128 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad San José del Rayo, Municipio de San Felipe, Gto. - 125903 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 125903 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:229, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 47 300 37610 SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 28.9, gira a la derecha con entronque a la, lon:-101.33771373, lat:21.72032882}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606128/proyecto_INICIO, 2606128/proyecto_FIN, 2606128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606132 | Proyecto de inversión | 22315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22315.5, modificado:22315.33}} | Equipamiento e instalación de 3 calentadores solares en vivienda en la localidad San José de la Peña, Municipio de San Felipe, Gto. - 125633 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 125633 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:225, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 9 300 37605 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal, se toma la carretera estatal 77 San Felipe-Silao, por 9.3 kilómetros, posteriormente gira hacia, lon:-101.27358233, lat:21.45767867}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | 22315.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2606132/proyecto_INICIO, 2606132/proyecto_PROCESO, 2606132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606141 | Proyecto de inversión | 304849.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:304849.61, modificado:304849.61}} | Construcción de camino a base de empedrado y huella de concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad San José de la Varilla (4ta etapa) - 135422 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 135422 | S | 764 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.68, meta_modificada:29.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Gto. - San Luis Potosí 34 585 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el norte de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 34+211 km, lon:-101.03810623, lat:21.69793928}} | 2025-12-22 | 2026-01-23 | 304849.61 | 304849.61 | 304849.61 | 304849.61 | 304849.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/UB/080-2025, contratista:Demetrio Francisco Guerra Ramos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:304849.61, importe_modificado:304849.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.68}} | {2606141/proyecto_INICIO, 2606141/proyecto_PROCESO, 2606141/proyecto_FIN, 2606141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606149 | Proyecto de inversión | 2662198.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2662198.59, modificado:2662198.59}} | Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable, en la localidad de Manzanales, Municipio de San Felipe, Guanajuato. (Segunda etapa) - 111086 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111086 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1994.36, meta_modificada:1994.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN FELIPE - LEÓN POR LA SIERRA 27 350 37620 MANZANALES, SAN FELIPE SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 77 Y AL LLEGAR A L ENTRONQUE CON LA CARRETERA 87 A LEÓN, GTO. SE T, lon:-101.35072919, lat:21.28243646}} | 2025-10-20 | 2026-01-12 | 2662198.59 | 2662198.59 | 2662198.59 | 2662198.59 | 2662198.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SC/054-2025, contratista:Toror, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2635980.93, importe_modificado:2635980.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1994.36}} | {2606149/proyecto_INICIO, 2606149/proyecto_PROCESO, 2606149/proyecto_INICIO, 2606149/proyecto_PROCESO, 2606149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606161 | Proyecto de inversión | 29754 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29754.0, modificado:29753.77}} | Equipamiento e instalación de 4 calentador solar en vivienda en la localidad Mastranto del Refugio, Municipio de San Felipe, Gto - 108297 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108297 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:138, direccion:MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE, lon:-101.1512589, lat:21.60399777}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 29753.77 | 29753.77 | 29753.77 | 29753.77 | 29753.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2606161/proyecto_INICIO, 2606161/proyecto_FIN, 2606161/proyecto_PROCESO, 2606161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606174 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Construcción e Instalación de 1 Calentador Solar en San Felipe, Rancho Nuevo de Carrizo, Calle el Roble #100 - 117173 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 117173 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:189, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN FELIPE - RANCHO NUEVO DEL CARRIZO 17 2 37620 RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, SAN FELIPE De la cabecera municipal se dirige a la carretera estatal San Felipe /Silao y en el kilómetro 17.1 estará la, lon:-101.32273626, lat:21.36212714}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606174/proyecto_INICIO, 2606174/proyecto_FIN, 2606174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606180 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Santa Fe, calle Privada Oriente # 114, municipio de San Felipe. - 114572 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 114572 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Santa Fe 12 300 37603 SANTA FE, SAN FELIPE Se parte de la cabecera municipal y se dirige hacia la carretera federal San Felipe - Dolores Hidalgo, avanzando durante 9.3 kilómetros y , lon:-101.1607, lat:21.42844859}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606180/proyecto_INICIO, 2606180/proyecto_FIN, 2606180/proyecto_PROCESO, 2606180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606198 | Proyecto de inversión | 7438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7438.5, modificado:7438.44}} | Equipamiento e instalación de 1 calentador solar en vivienda en la localidad Tierras Prietas, Municipio de San Felipe, Gto. - 119631 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 119631 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 18 300 37606 TIERRAS PRIETAS, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal, se toma la carretera estatal 77 San Felipe-Silao, por 18 kilómetros, se gira hacia la izquierda ha, lon:-101.26127247, lat:21.33004991}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | 7438.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2606198/proyecto_INICIO, 2606198/proyecto_FIN, 2606198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402606204 | Proyecto de inversión | 141331.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141331.5, modificado:141330.4}} | Equipamiento e instalación de 19 calentadores solares en vivienda en la localidad San Bartolo de Berrios, municipio de San Felipe - 119304 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 119304 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 25 500 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 24.1 kilómetros, gira , lon:-101.07242732, lat:21.61373198}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 141330.4 | 141330.4 | 141330.4 | 141330.4 | 141330.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025, contratista:Josué Emmanuel Pérez Ibarra, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2335670.79, importe_modificado:2335670.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2606204/proyecto_INICIO, 2606204/proyecto_PROCESO, 2606204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622425 | Proyecto de inversión | 2641856.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641856.48, modificado:2641856.48}} | Construcción de distribución de agua potable, en la localidad de Manzanales, Municipio de San Felipe, Guanajuato. (Tercera etapa) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/SC/095-2025 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3838.41, meta_modificada:3838.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:Manzanales, lon:-101.350931, lat:21.282473}} | 2026-01-16 | 2026-03-16 | 2641856.48 | 2641856.48 | 2641856.48 | 2641856.48 | 2641856.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/SC/095-2025, contratista:Toror, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2641856.48, importe_modificado:2641856.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3838.41}} | {2622425/proyecto_INICIO, 2622425/proyecto_FIN, 2622425/proyecto_PROCESO, 2622425/proyecto_FIN, 2622425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | GUA250402622635 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:199520.0}} | Diagnostico de la fuente de abastecimiento de agua potable en las localidades San Antonio del Maguey, El Terrero Norte, La Balleza y Estancita del Maguey, Municipio de San Felipe, Guanajuato; y Estudio Geofísico ¿ Geohidrológico para la perforación de pozo profundo para la extracción de agua potable en la localidad Estancia de San Francisco, San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/SC/090-2025 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:San Felipe, lon:-101.215909, lat:21.477624}} | 2026-01-02 | 2026-02-15 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/SC/090-2025, contratista:Gondwana Exploraciones, S.C., convocante:Municipio de San Felipe, monto:199520.0, importe_modificado:199520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}} | {2622635/proyecto_INICIO, 2622635/proyecto_FIN, 2622635/proyecto_PROCESO, 2622635/proyecto_FIN, 2622635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
Municipio de San Felipe
Reporte Final Destino del Gasto
Primer trimestre de 2026
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA250302564986 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 497045.24 | 497009.81
GUA250302564986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1201823.27 | 1201823.27
GUA250402622619 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Recurso Municipal | 320427.29 | 320427.29
GUA250402622619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2438376.07 | 2438376.07
GUA250302565070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 0
GUA250302565120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 0
GUA250302564970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 0
GUA250302564974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.5
GUA250302565092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5700
GUA250402606160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.5
GUA250302564915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17100 | 17100
GUA250302564917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 0
GUA250302565003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22315.5 | 22315.5
GUA250302565111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3630 | 3630
GUA250302564943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104139 | 0
GUA250302565060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22315.5 | 0
GUA250302565078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 0
GUA250202527369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1627866.46 | 1627866.46
GUA250302564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108897.73
GUA250302564936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302564939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4376008.25 | 4376008.25
GUA250302564951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112354.38 | 112353.57
GUA250302564960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28500 | 28450.04
GUA250302564979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 627160.3 | 627160.3
GUA250302564987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302564989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52069.5 | 52069.09
GUA250302565066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57121.75 | 57121.75
GUA250302565067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68400 | 68280.1
GUA250302565084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28500 | 28450.04
GUA250302565085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57121.75 | 57121.75
GUA250302565100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1496277.42
GUA250302565106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108897.73
GUA250302565124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22800 | 22760.03
GUA250302565126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250402606100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402622541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3267614.95 | 3267614.95
GUA250302564910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326693.19 | 326636.25
GUA250302564931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302564953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2065599.29 | 2065599.29
GUA250302565041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 112353.57
GUA250302596009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674126.28 | 674121.4
GUA250402606098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22315.5 | 22315.33
GUA250402606133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250402606135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580203 | 580198.48
GUA250402606167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141331.5 | 141330.4
GUA250402606183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112354.38 | 112353.56
GUA250202527366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2355392.38 | 2355392.38
GUA250202538979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3900000 | 0
GUA250202538979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4131405.08 | 3751942.29
GUA250302564908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302564916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17100 | 17070.03
GUA250302564922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156208.5 | 156207.28
GUA250302564929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 71779.02 | 0
GUA250302564937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37118.71 | 37105.94
GUA250302564952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22315.5 | 22315.33
GUA250302564958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108897.73
GUA250302564966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52069.5 | 52069.09
GUA250302564969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28500 | 28450.04
GUA250302564973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22315.5 | 22315.33
GUA250302564994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302564995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57121.75 | 57121.75
GUA250302565027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108897.73
GUA250302565036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108860.27
GUA250302565051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544488.65 | 544488.65
GUA250302565105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17100 | 17070.03
GUA250302595320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GUA250302596170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071261.33 | 398809.33
GUA250402606129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402622102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 89528.92 | 89528.92
GUA250202527367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1633465.95 | 1620980.84
GUA250202538976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
GUA250302564906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337063.14 | 337060.69
GUA250302564921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28500 | 28450.04
GUA250302564925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14520 | 14514.24
GUA250302564957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302564978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3630 | 3628.56
GUA250302564992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544488.65 | 544393.75
GUA250302565022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17100 | 17070.03
GUA250302565043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17100 | 17070.03
GUA250302565053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112354.38 | 112353.57
GUA250302565127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302599428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250402606096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2489513.8 | 2489513.82
GUA250402606122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1022442.41 | 0
GUA250402606122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1022442.4 | 1022088.95
GUA250402606127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 376434.66 | 376434.65
GUA250402606140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 229030.2 | 229030.2
GUA250402606148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 1993810.37
GUA250402606163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891993.03 | 891993.03
GUA250402606164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612074.8 | 612071.17
GUA250402606178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29754 | 29753.77
GUA250202527368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000348.69 | 4000348.69
GUA250202538978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 744781.07 | 744781.07
GUA250302564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302564907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3184658.26 | 3184658.26
GUA250302564933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 762284.11 | 762021.89
GUA250302564942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68058.98 | 0
GUA250302564942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44295.4 | 44295.08
GUA250302564945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28500 | 28450.04
GUA250302564949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302564977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302564996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108860.27
GUA250302564999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81823.5 | 81822.86
GUA250302565028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28500 | 28450.04
GUA250302565064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3990000 | 3990000
GUA250302565079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438 | 7438.44
GUA250302565110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2223148.19 | 2223148.19
GUA250302599429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250402606105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1376775.83 | 1376775.83
GUA250402606116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3630 | 3628.56
GUA250402606121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104139 | 104138.19
GUA250402606152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402622190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 532619.58 | 531456.17
GUA250402622535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 159500 | 159500
GUA250202527370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
GUA250202538975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6717962.91 | 6717962.91
GUA250302564927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67500 | 67498.31
GUA250302564928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302564947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980079.57 | 979689.66
GUA250302564968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302595321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1048007.97 | 1048007.97
GUA250402606110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81823.5 | 81822.86
GUA250402606130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402622072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 93829.19 | 93829.19
GUA250202527365 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 600000 | 0
GUA250202527365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2988632.65 | 2988110.09
GUA250202527371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
GUA250202538973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2805347.19 | 0
GUA250202538973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2805347.19 | 2780130
GUA250302564924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302564954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162000 | 161953.82
GUA250302564955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37192.5 | 37192.21
GUA250302564981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5500000 | 5500000
GUA250302564984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2995990.07
GUA250302564991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22315.5 | 22315.33
GUA250302565023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57121.75 | 57121.75
GUA250302565101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112354.38 | 108878.75
GUA250302565118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3630 | 3628.57
GUA250302595319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847316.2 | 847316.2
GUA250402606109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3773080.39 | 3773080.39
GUA250402606123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52069.5 | 52069.09
GUA250402606138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2273368.41 | 2273365.33
GUA250402606165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099733.23 | 1099733.23
GUA250402606173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52069.5 | 52069.09
GUA250402606179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29754 | 29753.77
GUA250202538974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1988173.57 | 1988173.57
GUA250202538977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5663691.11 | 5633016.45
GUA250302564909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302564912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39900 | 39830.06
GUA250302564913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2079959.55 | 2079959.55
GUA250302564914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 2599176.6
GUA250302564918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544488.65 | 544272.04
GUA250302564934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1461429.62 | 1460882.62
GUA250302564938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1461429.62 | 0
GUA250302564950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112354.38 | 112353.57
GUA250302564956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302564971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112354.38 | 112353.57
GUA250302564975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302564993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5700 | 5690.01
GUA250302565008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2998616.11 | 2998616.11
GUA250302565047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4622836.14 | 4622836.14
GUA250302565055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108860.27
GUA250302565074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326693.19 | 326580.81
GUA250302565082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108878.75
GUA250302565094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108897.73 | 108860.27
GUA250302565108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28500 | 28450.04
GUA250302565122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302565131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250302595318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988465 | 988465
GUA250402606097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22315.5 | 22315.33
GUA250402606128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22315.5 | 22315.33
GUA250402606141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 304849.61 | 304849.61
GUA250402606149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2662198.59 | 2662198.59
GUA250402606161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29754 | 29753.77
GUA250402606174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7438.5 | 7438.44
GUA250402606204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141331.5 | 141330.4
GUA250402622425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2641856.48 | 2641856.48
GUA250402622635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 199520 | 199520

## Metas
Municipio de San Felipe
Reporte Final Destino del Gasto
Primer trimestre de 2026
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA250302564986 | Piezas | 1 | 1
GUA250402622619 | Metros Cuadrados | 1433.15 | 1433.15
GUA250302565070 | Piezas | 1 | 0
GUA250302565120 | Piezas | 1 | 0
GUA250302564970 | Piezas | 1 | 0
GUA250302564974 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565092 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606160 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564915 | Piezas | 3 | 3
GUA250302564917 | Piezas | 1 | 0
GUA250302565003 | Piezas | 3 | 3
GUA250302565111 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564943 | Piezas | 14 | 0
GUA250302565060 | Piezas | 3 | 0
GUA250302565078 | Piezas | 1 | 0
GUA250202527369 | Metros lineales | 1789 | 1789
GUA250302564920 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564926 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564936 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564939 | Metros lineales | 6404.24 | 6404.24
GUA250302564951 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564960 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564979 | Metros Cuadrados | 272.86 | 272.86
GUA250302564987 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564989 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564990 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565010 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565011 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565037 | Piezas | 7 | 7
GUA250302565066 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565067 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565069 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565075 | Piezas | 12 | 12
GUA250302565084 | Piezas | 5 | 5
GUA250302565085 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565089 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565090 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565100 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565102 | Metros Cuadrados | 266.51 | 266.51
GUA250302565106 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565124 | Piezas | 4 | 4
GUA250302565126 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565130 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606100 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606181 | Piezas | 1 | 1
GUA250402622541 | Piezas | 1002 | 1002
GUA250302564910 | Piezas | 3 | 3
GUA250302564931 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564941 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564953 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565000 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565001 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565038 | Piezas | 2 | 2
GUA250302565041 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565044 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565056 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565077 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565088 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565091 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565114 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565119 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565132 | Piezas | 1 | 1
GUA250302596009 | Piezas | 6 | 6
GUA250402606098 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606099 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606125 | Piezas | 3 | 3
GUA250402606133 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606134 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606135 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606154 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606166 | Piezas | 78 | 78
GUA250402606167 | Piezas | 19 | 19
GUA250402606183 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606201 | Piezas | 1 | 1
GUA250202527366 | Piezas | 5 | 1
GUA250202538979 | Metros lineales | 9252.79 | 9252.79
GUA250302564908 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564916 | Piezas | 3 | 3
GUA250302564922 | Piezas | 21 | 21
GUA250302564929 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564937 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564952 | Piezas | 3 | 3
GUA250302564958 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564963 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564966 | Piezas | 7 | 7
GUA250302564969 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564973 | Piezas | 3 | 3
GUA250302564994 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564995 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564997 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565027 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565031 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565033 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565036 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565051 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565059 | Piezas | 5 | 5
GUA250302565105 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565109 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565121 | Piezas | 3 | 3
GUA250302595320 | Piezas | 10 | 1
GUA250302596170 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GUA250402606129 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606142 | Piezas | 1 | 1
GUA250402622102 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA250202527367 | Piezas | 15 | 15
GUA250202538976 | Metros lineales | 390 | 390
GUA250302564906 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564911 | Piezas | 3 | 3
GUA250302564921 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564925 | Piezas | 4 | 4
GUA250302564957 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564978 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564992 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564998 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565005 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565013 | Piezas | 5 | 5
GUA250302565022 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565034 | Piezas | 3 | 3
GUA250302565043 | Piezas | 3 | 3
GUA250302565053 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565127 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565129 | Piezas | 1 | 1
GUA250302599428 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606096 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606107 | Metros lineales | 1.01 | 1.01
GUA250402606122 | Metros Cuadrados | 686.81 | 686.81
GUA250402606127 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606139 | Metros Cuadrados | 13285.93 | 13285.93
GUA250402606140 | Metros Cuadrados | 7634.34 | 7634.34
GUA250402606148 | Metros Cuadrados | 477.06 | 477.06
GUA250402606163 | Metros Cuadrados | 498.88 | 498.88
GUA250402606164 | Metros cúbicos | 50 | 50
GUA250402606178 | Piezas | 4 | 4
GUA250202527368 | Piezas | 17 | 1
GUA250202538978 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564902 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564907 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564923 | Metros lineales | 1811 | 1811
GUA250302564933 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564935 | Piezas | 7 | 7
GUA250302564942 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564945 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564949 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564977 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564983 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564996 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564999 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565021 | Piezas | 11 | 11
GUA250302565028 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565054 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565062 | Piezas | 5 | 5
GUA250302565064 | Metros Cuadrados | 2617.5 | 2617.5
GUA250302565079 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565083 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565103 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565110 | Metros Cuadrados | 725.53 | 725.53
GUA250302599429 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606105 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606108 | Metros lineales | 131.09 | 131.09
GUA250402606116 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606121 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606131 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606136 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606137 | Piezas | 14 | 14
GUA250402606152 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606187 | Piezas | 7.44 | 1
GUA250402606200 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606202 | Piezas | 1 | 1
GUA250402622190 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA250402622535 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA250202527370 | Metros lineales | 425 | 425
GUA250202538975 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564927 | Metros cúbicos | 2807.75 | 2807.75
GUA250302564928 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564930 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564947 | Piezas | 9 | 9
GUA250302564968 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565039 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565046 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565072 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565113 | Piezas | 1 | 1
GUA250302595321 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA250302595321 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA250302595321 | PROYECTO(S) | 3 | 3
GUA250402606110 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606124 | Piezas | 11 | 11
GUA250402606130 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606151 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606162 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606185 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606203 | Piezas | 1 | 1
GUA250402622072 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA250202527365 | Metros lineales | 230 | 230
GUA250202527371 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321
GUA250202538973 | Metros Cuadrados | 2245.09 | 2245.09
GUA250302564924 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564932 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564954 | Metros cúbicos | 5014.05 | 5014.05
GUA250302564955 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564980 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564981 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564984 | Metros Cuadrados | 1036.5 | 1036.5
GUA250302564991 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565007 | Piezas | 3 | 3
GUA250302565023 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565024 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565057 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565071 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565086 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565099 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565101 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565115 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565118 | Piezas | 1 | 1
GUA250302595319 | Piezas | 4 | 1
GUA250402606109 | Metros lineales | 5600.46 | 5600.46
GUA250402606123 | Piezas | 7 | 7
GUA250402606138 | Metros Cuadrados | 946.34 | 946.34
GUA250402606165 | Metros Cuadrados | 371.76 | 371.76
GUA250402606173 | Piezas | 7 | 7
GUA250402606179 | Piezas | 4 | 4
GUA250202538974 | Metros lineales | 768 | 768
GUA250202538977 | Metros lineales | 3592.21 | 3592.21
GUA250302564909 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564912 | Piezas | 7 | 7
GUA250302564913 | Metros Cuadrados | 685 | 685
GUA250302564914 | Metros lineales | 160 | 160
GUA250302564918 | Piezas | 5 | 5
GUA250302564934 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564938 | Metros Cuadrados | 892.3 | 892.3
GUA250302564950 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564956 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564971 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564975 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564985 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564993 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565002 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565008 | Metros lineales | 300 | 300
GUA250302565047 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565055 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565074 | Piezas | 3 | 3
GUA250302565082 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565094 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565097 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565108 | Piezas | 5 | 5
GUA250302565122 | Piezas | 1 | 1
GUA250302565131 | Piezas | 1 | 1
GUA250302595318 | Piezas | 4 | 1
GUA250402606097 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606101 | Piezas | 3 | 3
GUA250402606128 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606132 | Piezas | 3 | 3
GUA250402606141 | Metros lineales | 29.68 | 29.68
GUA250402606149 | Metros lineales | 1994.36 | 1994.36
GUA250402606161 | Piezas | 4 | 4
GUA250402606174 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606180 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606198 | Piezas | 1 | 1
GUA250402606204 | Piezas | 19 | 19
GUA250402622425 | Metros lineales | 3838.41 | 3838.41
GUA250402622635 | Estudio de preinversión | 2 | 2

## Georeferencias
Municipio de San Felipe
Reporte Final Destino del Gasto
Primer trimestre de 2026
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA250302564986 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Calle Reforma Ranchería Santa Rosa 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE ENTRE Calle Morelos Y Calle Adolfo López Mateos Calle Morelos La obra se ubica en la Telesecundaria No, 238, esta se encuentra a la entrada de la localidad, llegando | -101.0948 | 21.5539
GUA250402622619 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Jaral de Berrios | -101.0164 | 21.6793
GUA250302565070 | Guanajuato | San Felipe | San José del Rayo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 47 300 37610 SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 28.9, gira a la derecha con entronque a la | -101.338 | 21.7211
GUA250302565120 | Guanajuato | San Felipe | El Mezquite (San Martín del Mezquite) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 57 600 37610 EL MEZQUITE (SAN MARTÍN DEL MEZQUITE), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 27.3 kilómetros, gira a la dere | -101.2623 | 21.7443
GUA250302564970 | Guanajuato | San Felipe | Bajío los Chilitos | Carretera libre pavimentada municipal SAN FELIPE - BAJIO LOS CHILITOS 4 6 37615 BAJÍO LOS CHILITOS, SAN FELIPE Conduce de la cabecera municipal hacia la calle Guerrero, recorre 4.5 kilómetros y gira hacia la derecha para llegar a | -101.2071 | 21.5017
GUA250302564974 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro y Capellanía | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 9 400 37603 SAN ISIDRO Y CAPELLANÍA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, en 6.0 kilómetros gira a l | -101.1578 | 21.4588
GUA250302565092 | Guanajuato | San Felipe | Cerro Gordo (Los Tortugos) | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 14 600 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE La comunidad Cerro Gordo (Los Tortugos) está situado a 14.6 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, | -101.1985 | 21.5924
GUA250402606160 | Guanajuato | San Felipe | Puerto Alto (Buenos Aires) | Camino / Terracería san felipe - puerto alto 27 0 37620 PUERTO ALTO (BUENOS AIRES), SAN FELIPE se dirige a la Carr. León - San Felipe/Carr. Silao - San Felipe/GTO 77 en aproximadamente el km 27 y se adentra al camino de terracería | -101.3141 | 21.35
GUA250302564915 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo de San Vicente | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 15 0 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por camino a Cuartos de Bravo-Molino de San José, por 6.5 kilómetros, gira por | -101.2128 | 21.6082
GUA250302564917 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Guanajuato - La Quemada 22 100 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal, se dirige hacia la carretera 51 San Felipe - Dolores Hidalgo durante 22 kilómetros y p | -101.1069 | 21.319
GUA250302565003 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | Camino San Felipe - Ejido Hernández Álvarez 1 200 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE Tomar calle Guerrero, en 750 metros girar a la derecha con dirección a calle Zauce por 450 metros, para llegar a la comunidad | -101.2173 | 21.5014
GUA250302565111 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios (Estación Jaral) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 36 500 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE Conduce 36.5 km por la carretera 37, pasa el parador la granja y acontinuación al llegar al puente peatonal | -101.0271 | 21.699
GUA250302564943 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya Vieja | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 18 700 37616 CHIRIMOYA VIEJA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 27.4 kilómetros gira a la der | -101.0977 | 21.5541
GUA250302565060 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Peña | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Guanajuato - San José de la Peña 9 300 37605 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, SAN FELIPE Toma la carretera estatal San Felipe - Silao y conduce durante 9.3 kilómetros, posteriormente gira hacia | -101.2733 | 21.451
GUA250302565078 | Guanajuato | San Felipe | Rancho de Guadalupe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 9 100 37600 RANCHO DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 9.1 kilómetros con entronque | -101.1822 | 21.4279
GUA250202527369 | Guanajuato | San Felipe | Las Adelitas | Calle Principales de las localidades Ranchería Las Adelitas y La Gorriona 37610 LAS ADELITAS, SAN FELIPE La obra se realiza en la plaza principal de Las Adelitas formando un circuito cerrado, la línea se alimenta de la línea de co | -101.3391 | 21.7589
GUA250302564920 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos de Bravo | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 900 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE La comunidad Cuartos de Bravo está situado a 13.9 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, tomando el camino S | -101.2299 | 21.5952
GUA250302564926 | Guanajuato | San Felipe | Aranjuez | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 5 300 37605 ARANJUEZ, SAN FELIPE La localidad de Aranjuez se encuentra a 5.3 kilómetros, en dirección Noroeste, de la cabcera municipal de San Felipe, se toma la carretera est | -101.2369 | 21.4597
GUA250302564936 | Guanajuato | San Felipe | El Alto | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 31 120 37604 EL ALTO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe- Dolores Hidalgo a 21.6 km con entronque a la comunidad | -101.0572 | 21.3575
GUA250302564939 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos de Bravo | Calle varias calles Ranchería Cuartos de Bravo 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE ENTRE Calle varias Y Calle varias Calle varias La obra se realiza en varias calles de la localidad, hay dos cruces de arroyo, uno aéreo y otro encof | -101.2316 | 21.5914
GUA250302564951 | Guanajuato | San Felipe | La Era de Bravo | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 19 400 37604 LA ERA DE BRAVO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bravo, gira a la derecha | -101.2228 | 21.5588
GUA250302564960 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Guadalupe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 40 300 37610 FÁBRICA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por la carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 28.7 kilómetros, gira a la derecha con entron | -101.3692 | 21.6898
GUA250302564979 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Rosales Colonia Colonia Aviación 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Solidaridad Y Calle Metodista La calle Rosales su ubica cercana la intersección de las calles Solidaridad y Madero, en la colonia Aviación. | -101.2195 | 21.4693
GUA250302564987 | Guanajuato | San Felipe | La Herma (Lerma) | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 35 500 LA HERMA (LERMA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe- Silao, a 35.5 kilómetros, con entronque a la comunidad La Herma, gira | -101.3462 | 21.187
GUA250302564989 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 16 900 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero y continua por camino de Cuartos de Bravo y Molino de San José po | -101.1908 | 21.6114
GUA250302564990 | Guanajuato | San Felipe | La Lagunita | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 31 940 37623 LA LAGUNITA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao por 30.8 kilómetros, gira a la izquierda en el entronque con la | -101.3268 | 21.2236
GUA250302565010 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos de Bravo | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 900 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE La comunidad Cuartos de Bravo está situado a 13.9 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, tomando el camino S | -101.2313 | 21.5933
GUA250302565011 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ex Estación Chirimoya 23 800 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE Por carretera 37 San Felipe-Villa de Reyes conduce 23.800 km, a pie de carretera se encuentra la comuni | -101.0922 | 21.5919
GUA250302565037 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Jaral de Berrios 37 200 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se dirige hacia la carretera 37 San Felipe-Villa de Reyes, S.L.P., durante 37 kilómetro | -101.0156 | 21.6824
GUA250302565066 | Guanajuato | San Felipe | Miguel Hidalgo (Cueritos) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 26 500 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe- Ocampo por 26.5 kilómetros girar a la derecha con el e | -101.2809 | 21.7013
GUA250302565067 | Guanajuato | San Felipe | El Aguaje Sur | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 13 0 37605 EL AGUAJE SUR, SAN FELIPE El Aguaje Sur se encuentra a 13.0 kilómetros, en dirección Noroeste, de la cabecera municipal de San Felipe, tomando la carretera estatal | -101.2731 | 21.3959
GUA250302565069 | Guanajuato | San Felipe | La Era de Bravo | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 19 400 37604 LA ERA DE BRAVO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bravo, gira a la derecha | -101.2227 | 21.5592
GUA250302565075 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia del Cubo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 18 700 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 14.0 kilómetros con entronq | -101.1102 | 21.3885
GUA250302565084 | Guanajuato | San Felipe | Cerrito de los Hernández | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. Gto. 20 600 37606 CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, SAN FELIPE Partiendo de partiendo de cabecera municipal por carretera 51 San Felipe- Dolores Hidalgo km 18.00 km | -101.1296 | 21.3246
GUA250302565085 | Guanajuato | San Felipe | La Estancita del Maguey | Camino / Terracería SAN FELIPE - LA ESTANCITA DEL MAGUEY 42 4 37614 LA ESTANCITA DEL MAGUEY, SAN FELIPE Se toma la carretera que conduce al municipio de Ocampo - San Felipe/San Felipe - Ocampo/México al kilómetro 42.4 se toma el c | -101.306 | 21.648
GUA250302565089 | Guanajuato | San Felipe | Miguel Hidalgo (Cueritos) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 26 500 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe- Ocampo por 26.5 kilómetros girar a la derecha con el e | -101.2815 | 21.7019
GUA250302565090 | Guanajuato | San Felipe | Palmitas (Palmillas) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 10 200 37603 PALMITAS (PALMILLAS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 9.7 kilómetros, gira a l | -101.132 | 21.5027
GUA250302565100 | Guanajuato | San Felipe | Tierras Prietas | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 18 500 37606 TIERRAS PRIETAS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 17.0, gira a la izquierda con entronque camino | -101.2628 | 21.3286
GUA250302565102 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Calle El Sauz SN Ranchería La Sauceda de la Luz 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE ENTRE Calle Camino acceso a la localidad Y Ninguno Arroyo Cruza la localidad La obra se ejecuta en la escuela Telesecundaria No 663 en la Local | -101.1908 | 21.6127
GUA250302565106 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 12 100 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 12.1 kilómetros | -101.174 | 21.4024
GUA250302565124 | Guanajuato | San Felipe | El Aro | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 38 500 37623 EL ARO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al km 38.5 con entronque a la comunidad de El Aro, gira a la izquier | -101.3615 | 21.1705
GUA250302565126 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 19 400 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque cam | -101.0945 | 21.5515
GUA250302565130 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia del Cubo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 18 700 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 14.0 kilómetros con entronq | -101.11 | 21.3884
GUA250402606100 | Guanajuato | San Felipe | Santa María de Guadalupe (Las Tortugas) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 9 100 37606 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 9.1 kilóm | -101.2381 | 21.3546
GUA250402606181 | Guanajuato | San Felipe | Lequeitio | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Lequeitio 41 300 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE Parte de la cabecera municipal y dirigete hacia la carretera federal San Felipe - San Luis Potosí, recorre 35 kilómetros hasta llegar a | -100.9704 | 21.7143
GUA250402622541 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | San Felipe | -101.2158 | 21.4788
GUA250302564910 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 25 900 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 24.2 kilómetros, con e | -101.0684 | 21.6121
GUA250302564931 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de San Miguel (El Coyote) | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 21 300 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bra | -101.186 | 21.6339
GUA250302564941 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto del Refugio | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 16 134 37605 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino Molino-Cuartos de Bravo por 6.5 kilómetro | -101.1507 | 21.6043
GUA250302564953 | Guanajuato | San Felipe | Coecillo | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 13 500 37605 COECILLO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 8.2 gira a la derecha por el entronque de la comunida | -101.2744 | 21.4088
GUA250302565000 | Guanajuato | San Felipe | Palmitas (Palmillas) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 10 200 37603 PALMITAS (PALMILLAS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 9.7 kilómetros, gira a l | -101.1324 | 21.502
GUA250302565001 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto del Refugio | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 16 134 37605 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino Molino-Cuartos de Bravo por 6.5 kilómetro | -101.151 | 21.6039
GUA250302565038 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Avenida Colón Colonia Ampliación San Miguel 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Privada CECATI Y Privada CAM Calle Los Olivos El CBTis No 148 se ubica frente a a donde se cruzan la carretera San Felipe-Ocampo y la Av. Colón, además | -101.2294 | 21.4926
GUA250302565041 | Guanajuato | San Felipe | Santa María de Guadalupe (Las Tortugas) | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 17 800 37606 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 15.3 gira a la izquier | -101.2386 | 21.3569
GUA250302565044 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Guadalupe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Fábrica de Guadalupe 41 300 37610 FÁBRICA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Se dirige por la carretera San Felipe - Ocampo y posteriormente se toma la carretera hacia San Pedro de Almoloyan | -101.3691 | 21.6895
GUA250302565056 | Guanajuato | San Felipe | Cañada de Chávez | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Cañada de Chávez 29 600 37606 CAÑADA DE CHÁVEZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 77 San felipe- San Felipe km 19.00 km entronque con camino San José de los B | -101.2079 | 21.3308
GUA250302565077 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de la Carreta | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 45 700 37610 PUERTO DE LA CARRETA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 28.9 kilómetros, gira a la derecha con entronque | -101.3596 | 21.7339
GUA250302565088 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 22 800 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque | -101.07 | 21.5416
GUA250302565091 | Guanajuato | San Felipe | Salto del Ahogado | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 46 800 37625 SALTO DEL AHOGADO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquierda | -101.4597 | 21.3942
GUA250302565114 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 19 400 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque cam | -101.0905 | 21.5498
GUA250302565119 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 67 300 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo-Ojuelos, por 47.5 kilómetros, pasando el municipio de | -101.3567 | 21.8037
GUA250302565132 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 67 300 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo-Ojuelos, por 47.5 kilómetros, pasando el municipio de | -101.3578 | 21.7968
GUA250302596009 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 25 900 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 24.2 kilómetros, con e | -101.1608 | 21.3161
GUA250402606098 | Guanajuato | San Felipe | Aranjuez | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 4 200 37605 ARANJUEZ, SAN FELIPE La localidad de Aranjuez se encuentra a 5.3 kilómetros, en dirección Noroeste, de la cabcera municipal de San Felipe, se toma la carretera est | -101.2473 | 21.4631
GUA250402606099 | Guanajuato | San Felipe | Aranjuez | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 4 200 37605 ARANJUEZ, SAN FELIPE La localidad de Aranjuez se encuentra a 5.3 kilómetros, en dirección Noroeste, de la cabecera municipal de San Felipe, se toma la carretera es | -101.2358 | 21.4581
GUA250402606125 | Guanajuato | San Felipe | Miguel Hidalgo (Cueritos) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 52 600 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe- Ocampo por 26.5 kilómetros girar a la derecha con el e | -101.2818 | 21.7012
GUA250402606133 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 23 800 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal, por la carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 23.8 kilóm | -101.0902 | 21.5925
GUA250402606134 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos de Bravo | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 900 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE La comunidad Cuartos de Bravo está situado a 13.9 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, tomando el camino S | -101.2264 | 21.597
GUA250402606135 | Guanajuato | San Felipe | Las Hartonas | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 16 300 37615 LAS HARTONAS, SAN FELIPE SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 16.3 KM Y A LA IZQUIERDA ESTÁ LA LOCALIDAD | -101.2538 | 21.5164
GUA250402606154 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de la Palma | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo 18 200 37606 SAN PEDRO DE LA PALMA, SAN FELIPE Conduce 15.2 km por la carretera 51 hasta llegar al parador de san Pedro de la Palma, a continuación gira a la derecha | -101.1979 | 21.3574
GUA250402606166 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Colonia Colonias de San Felipe 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE Se han distribuido en las diferentes colonias de San Felipe: La Conchita, San Antonio, Santuario, El Frayle, El Puertecito, Esquipulas, Jardines de San Antonio, La Joya, | -101.2146 | 21.4795
GUA250402606167 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Carretera libre pavimentada federal san felipe - Laguna de Guadalupe 67 400 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE por la carretera 51 conduce 47.7 km hasta llegar al parador de Piedras Negras, conduce por la derecha 19.7km, despue | -101.3545 | 21.7982
GUA250402606183 | Guanajuato | San Felipe | Bajío los Chilitos | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Los Chilitos 4 600 37615 BAJÍO LOS CHILITOS, SAN FELIPE Conduce de la cabecera municipal hacia la calle Guerrero, recorre 4.5 kilómetros y gira hacia la derecha para llegar a Los Ch | -101.2069 | 21.5019
GUA250402606201 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de la Palma | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 21 700 37606 SAN PEDRO DE LA PALMA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 15.3 kilómetros, gira a la | -101.1936 | 21.3561
GUA250202527366 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Calle Lázaro Cárdenas Ranchería La Quemada 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Plaza Principal de la localidad La obra se realiza en la plaza principal de Las Adelitas formando un circuito cerrado, la | -101.1067 | 21.3213
GUA250202538979 | Guanajuato | San Felipe | El Sauz (El Saucito) | Calle Varias Calles Ranchería El Sauz (El Saucito) 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE ENTRE Calle Varias Calles Y Calle Varias Calles Calle Varias Calles Con esta obra se pretende dotar de agua potable a todas las viviendas de | -100.9121 | 21.6374
GUA250302564908 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 16 900 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero y continua por camino de Cuartos de Bravo y Molino de San José po | -101.1909 | 21.6108
GUA250302564916 | Guanajuato | San Felipe | El Lindero | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 19 200 37606 EL LINDERO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 77 San Felipe-Silao, recorre 19.2 kilómetros, gira a la izquierda con entronque a San José de | -101.2321 | 21.2807
GUA250302564922 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - El Carretón 43 700 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se toma la carretera 37 San Felipe - Villa de Reyes, gira a la derecha hacia Camino a Jaral de Be | -100.9818 | 21.6307
GUA250302564929 | Guanajuato | San Felipe | Manzanillas | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 9 100 37603 MANZANILLAS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, en 6.0 kilómetros gira a la izquierda con libr | -101.1352 | 21.4817
GUA250302564937 | Guanajuato | San Felipe | Aranjuez | Carretera libre pavimentada estatal SAN FELIPE - LEÓN 5 300 37605 ARANJUEZ, SAN FELIPE La localidad de Aranjuez se encuentra a 5.3 kilómetros, en dirección Noroeste, de la cabcera municipal de San Felipe, se toma la carretera esta | -101.2385 | 21.4599
GUA250302564952 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Estancia de San Francisco 31 600 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE Se toma la carretera hacia San Luis Potosí | -101.064 | 21.6662
GUA250302564958 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 40 300 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquierda con | -101.4054 | 21.3278
GUA250302564963 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 12 100 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 12.1 kilómetros | -101.1745 | 21.402
GUA250302564966 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 27 200 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE Por carretera libe 37 conduce 27.2km y a mano derecha encontrarás la ubicación | -101.0599 | 21.6337
GUA250302564969 | Guanajuato | San Felipe | San José del Rayo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 47 300 37610 SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 28.9, gira a la derecha con entronque a la | -101.3381 | 21.7214
GUA250302564973 | Guanajuato | San Felipe | La Ciénega | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 13 100 37605 LA CIÉNEGA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 7.0 gira a la izquierda por el entronque de la comu | -101.2134 | 21.4017
GUA250302564994 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes S.LP. 34 40 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal, se toma la carretera San Felipe - Villa de Reyes S.LP. Se recorren 34.040 km y se da vuelta | -100.9833 | 21.6328
GUA250302564995 | Guanajuato | San Felipe | La Estanzuela | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 6 400 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE Conduce 4km por la carretera estatal 77 San Felipe-Silao, hasta llegar al parador de la Estanzuela, a la altura del Yonkee, bajas a mano | -101.2494 | 21.4541
GUA250302564997 | Guanajuato | San Felipe | San Juan de Llanos | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 26 300 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continuas 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquie | -101.3152 | 21.2777
GUA250302565027 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia (Las Avispas) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 30 700 37613 LA ESTANCIA (LAS AVISPAS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 27.4 kilómetros gir | -101.0783 | 21.6524
GUA250302565031 | Guanajuato | San Felipe | El Mastranto Sur | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 11 3100 37605 EL MASTRANTO SUR, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, a 9.4 kilómetros, girar a la izquierda con entronque con | -101.2304 | 21.3941
GUA250302565033 | Guanajuato | San Felipe | El Capulín | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 24 500 EL CAPULÍN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 51 San Felipe-Dolores Hidalgo a 21.3 kilómetros gira a la derecha por 3 kilómetro | -101.3102 | 21.3756
GUA250302565036 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | Calle SANTA MÓNICA 108 Ranchería EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE ENTRE Calle ZAUCE Y La localidad Ejido Hernández Álvarez está situado a 1.7 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe | -101.2171 | 21.4919
GUA250302565051 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo de San Vicente | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 14 400 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bravo por 14. | -101.2141 | 21.6045
GUA250302565059 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Fraccionamiento San Felipe 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE Partiendo del edificio de presidencia municipal, se toma la calle Allende hasta llegar al Lienzo Charro y girar a la derecha para acceder al fraccionamiento. El fraccionamien | -101.228 | 21.4897
GUA250302565105 | Guanajuato | San Felipe | El Sauz | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 26 900 37606 EL SAUZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao a 19.7 kilómetros gira a la izquierda en el entronque de la comunida | -101.22 | 21.3035
GUA250302565109 | Guanajuato | San Felipe | El Madroño (Pensamiento) | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 38 700 37625 EL MADROÑO (PENSAMIENTO), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao a 26.5 kilómetros gira a la izquierda en el entronq | -101.394 | 21.3277
GUA250302565121 | Guanajuato | San Felipe | La Angostura | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 41 0 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 san Felipe- Silao al kilómetro 41.0 gira a la izquierda en el entronque de la comu | -101.3739 | 21.1529
GUA250302595320 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2159 | 21.4793
GUA250302596170 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2159 | 21.4793
GUA250402606129 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 22 100 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal, se dirige hacia la carretera 51 San Felipe - Dolores Hidalgo durante 22 kilómetros y | -101.107 | 21.3197
GUA250402606142 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio de los Alpes (El Romero) | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - San Antonio de los Alpes 24 500 37620 SAN ANTONIO DE LOS ALPES (EL ROMERO), SAN FELIPE Conduce 24.5. km por la carretera federal 51 San Felipe-Silao, gira a la derecha para tomar el | -101.3256 | 21.3399
GUA250402622102 | Guanajuato | San Felipe | Cerrito de los Hernández | Cerrito de los Hernández | -101.1304 | 21.3244
GUA250202527367 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Ranchería MOLINO DE SAN JOSÉ 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE AL SER UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SE APLICA EN ALGUNAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD | -101.2625 | 21.5756
GUA250202538976 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Varilla | Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Gto. - San Luis Potosí 34 585 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el norte de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 34+211 km | -101.0382 | 21.6977
GUA250302564906 | Guanajuato | San Felipe | Herrerías | Camino / Terracería san felipe - herrerias 18 3 37614 HERRERÍAS, SAN FELIPE se dirija a la carretera a Ocampo - San Felipe/San Felipe - Ocampo/México 51 y en el kilómetro 18.3 y se encuentra la localidad a pie de carretera y se in | -101.2842 | 21.5438
GUA250302564911 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 44 500 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 34.6 kilómetros, gira a la derech | -100.9809 | 21.6298
GUA250302564921 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 25 900 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe- Silao al kilómetro 19.3, girar a la izquierda con entronqu | -101.2485 | 21.31
GUA250302564925 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 23 800 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 23.8 kilómetro | -101.0896 | 21.5928
GUA250302564957 | Guanajuato | San Felipe | Majadas de Huapimí | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 15 200 37606 MAJADAS DE HUAPIMÍ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 15.2 kilómetros, gira a | -101.1865 | 21.3518
GUA250302564978 | Guanajuato | San Felipe | El Contadero | Carretera libre pavimentada estatal SAN FELIPE - EL CONTADERO 35 6 37623 EL CONTADERO, SAN FELIPE se toma la carretera san felipe silao y en el kilometro 35.6 se ingresa al acceso del camino de terraceria que va a la localidad del | -101.344 | 21.1927
GUA250302564992 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Los Arrastres 20 0 37620 LOS ARRASTRES, SAN FELIPE Se toma la carretera San Felipe - León - Silao durante 20 kilómetros, y en 600 metros se dirige hacia el camino de terracería de L | -101.2758 | 21.3131
GUA250302564998 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Los Arrastres 20 0 37620 LOS ARRASTRES, SAN FELIPE Se toma la carretera San Felipe - León - Silao durante 20 kilómetros, y en 600 metros se dirige hacia el camino de terracería de L | -101.2774 | 21.3113
GUA250302565005 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 67 300 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe Ocampo-Ojuelos, por 47.5 kilómetros, pasando el municipio de | -101.3499 | 21.7975
GUA250302565013 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 18 400 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 17.9, gira a la derecha por el entronque a la c | -101.3413 | 21.5715
GUA250302565022 | Guanajuato | San Felipe | Santa Fe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 13 500 37603 SANTA FE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 10.2 kilómetros, gira a la izquier | -101.1564 | 21.4301
GUA250302565034 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE - DOLORES HIDALGO, C.I.N. 24 300 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, C.I.N., por 22.8 kilómetros, girar a | -101.1066 | 21.3188
GUA250302565043 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloyán | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 52 500 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 27.3 kilómetros, gira a la derecha por el cami | -101.237 | 21.6945
GUA250302565053 | Guanajuato | San Felipe | Majadas de Huapimí | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 15 200 37606 MAJADAS DE HUAPIMÍ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 15.2 kilómetros, gira a | -101.186 | 21.3525
GUA250302565127 | Guanajuato | San Felipe | El Rosario (La Liebre) | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 45 600 37625 EL ROSARIO (LA LIEBRE), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izqu | -101.443 | 21.3242
GUA250302565129 | Guanajuato | San Felipe | La Huerta | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - La Huerta 7 200 37605 LA HUERTA, SAN FELIPE Se dirige sobre la carretera San Felipe - Dolores Hidalgo | -101.192 | 21.4237
GUA250302599428 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Molino de San José 13 900 37606 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero, continua por camino Cuartos de Bravo- Molino de San José por 9.9 | -101.2636 | 21.5715
GUA250402606096 | Guanajuato | San Felipe | Las Hartonas | Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE - OCAMPO 16 300 37615 LAS HARTONAS, SAN FELIPE SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 16.3 KM Y A LA IZQUIERDA ESTÁ LA LOCALIDAD | -101.2533 | 21.5159
GUA250402606107 | Guanajuato | San Felipe | El Tepozán de Santa Rita | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - Silao. Gto. 19 370 37606 EL TEPOZÁN DE SANTA RITA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao a 19.37 kilómetros gira a la izquierda | -101.2321 | 21.2937
GUA250402606122 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Calle PINO SUÁREZ Ranchería EL CARRETÓN 37620 EL CARRETÓN, SAN FELIPE ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -100.98 | 21.6296
GUA250402606127 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 900 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero, continua por camino Cuartos de Bravo- Molino de San José por 9.9 k | -101.2645 | 21.5721
GUA250402606139 | Guanajuato | San Felipe | Huapanal de Lequeitio | Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Gto. - San Luis Potosí 34 585 37611 HUAPANAL DE LEQUEITIO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal, se toma la carretera San Felipe - Villa de Reyes S.LP. Se recorren 34.040 km y | -100.9404 | 21.6596
GUA250402606140 | Guanajuato | San Felipe | Emiliano Zapata (Zavala) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Gto. - Villa de Reyes S.L.P. 34 40 37611 EMILIANO ZAPATA (ZAVALA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal, se toma la carretera San Felipe - Villa de Reyes S.LP. Se recorren 34.0 | -100.9635 | 21.6318
GUA250402606148 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Calle SALINAS DE GORTARI Ranchería CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA) 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y Calle CARRETERA SAN FELIPE VILLA DE REYES LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCU | -101.0905 | 21.5925
GUA250402606163 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Claveles Colonia Aviación 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Metodista Y Avenida Av. Solidaridad La obra se ubica al principio de la calle Av. Solidaridad, partiendo desde el centro de San Felipe; colinda con la calle | -101.2199 | 21.4688
GUA250402606164 | Guanajuato | San Felipe | El Sauz (El Saucito) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 42 500 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 37 san felipe -Villa de Reyes al km 42.5 al llegar al Lequeitio, giras a l | -100.9103 | 21.6355
GUA250402606178 | Guanajuato | San Felipe | El Garbanzo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - El Garbanzo 19 900 37614 EL GARBANZO, SAN FELIPE Dirigete hacia la carretera federal 51 San Felipe - Ocampo y conduce durante 12.7 kilómetros, después gira a la derecha y dirigete a | -101.2617 | 21.5505
GUA250202527368 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Allende 200 Colonia Zona Centro 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Jimenez Y Calle Profesores Calle Miramar El plantel educativo, escuela Primaria Miguel Campuzano (Turno Matutino) y Rafael Ramírez (Turno vespertino), | -101.2142 | 21.4782
GUA250202538978 | Guanajuato | San Felipe | San José del Tanque | Calle Acceso a la localidad Ranchería San José del Tanque 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE ENTRE Ninguno Carretera San Felipe-Leon Y Ninguno Plaza de la localidad La obra se encuentra al lado izquierdo de la calle de acceso a | -101.5113 | 21.3406
GUA250302564902 | Guanajuato | San Felipe | El Mastranto Sur | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 11 310 37605 EL MASTRANTO SUR, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, a 9.4 kilómetros, girar a la izquierda con entronque con c | -101.2312 | 21.3943
GUA250302564907 | Guanajuato | San Felipe | La Estancita del Maguey | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 42 500 37614 LA ESTANCITA DEL MAGUEY, SAN FELIPE Conduce 26.5km por la carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, hasta llegar al parador San Pedro de Almoloyan, dirigete sobre | -101.3065 | 21.648
GUA250302564923 | Guanajuato | San Felipe | El Estaño | Calle Varias calles Ranchería El Estaño 37606 EL ESTAÑO, SAN FELIPE La obra integra la línea de conducción y la red de distribución de agua potable en la localidad de El Estaño, además se construye el tanque elevado con 50 m3 de c | -101.1354 | 21.2708
GUA250302564933 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 32 600 37604 LA LABOR, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, C.I.N., por 22.8 kilómetros, girar a l | -101.0713 | 21.3073
GUA250302564935 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | Ranchería LA LABOR 37604 LA LABOR, SAN FELIPE La Labor está situado a 28.1 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, en dirección Noreste sobre la carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, C.I.N., por 23.1 kilómetr | -101.071 | 21.3088
GUA250302564942 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 28 0 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 28.0 kilómetros, gira a la derech | -101.062 | 21.6337
GUA250302564945 | Guanajuato | San Felipe | La Ceja | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 43 320 37624 LA CEJA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continuas 20.36 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la derecha con entro | -101.5204 | 21.3642
GUA250302564949 | Guanajuato | San Felipe | El Vergel y Anexos | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N 17 400 37606 EL VERGEL Y ANEXOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 15.8 kilómetros, gira a l | -101.1514 | 21.359
GUA250302564977 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Guadalupe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Fábrica de Guadalupe 41 300 37610 FÁBRICA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Se dirige por la carretera San Felipe - Ocampo y posteriormente se toma la carretera hacia San Pedro de Almoloyan | -101.3708 | 21.6895
GUA250302564983 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 21 100 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 21.1 kilómetros; girar a la i | -101.0615 | 21.3442
GUA250302564996 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | Calle Laureles 303 Ranchería EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle RIVERA DEL RÍO Calle NOCHE BUENAS La localidad Ejido Hernández Álvarez está situado a 1.7 kilómetros de | -101.2162 | 21.4988
GUA250302564999 | Guanajuato | San Felipe | Trojes de Aguirre | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 3 900 37603 TROJES DE AGUIRRE, SAN FELIPE Trojes de Aguirre se encuentra a 3.9 kilómetros (en dirección Noreste) de la cabecera municipal de San Felipe, toma | -101.198 | 21.4551
GUA250302565021 | Guanajuato | San Felipe | Providencia de Guadalupe (Estancia) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Providencia de Guadalupe 63 300 37610 PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE Saliendo de San Felipe por la carretera 51, conduce 47.8km hasta pasar Ocampo, gira a la derech | -101.4097 | 21.8132
GUA250302565028 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes S.LP. 34 40 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal, se toma la carretera San Felipe - Villa de Reyes S.LP. Se recorren 34.040 km y se da vuelta | -100.9829 | 21.6339
GUA250302565054 | Guanajuato | San Felipe | La Era de Bravo | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 19 400 37604 LA ERA DE BRAVO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bravo, gira a la derecha | -101.2234 | 21.5597
GUA250302565062 | Guanajuato | San Felipe | San Juan de Llanos | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 26 300 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continuas 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquier | -101.3147 | 21.2791
GUA250302565064 | Guanajuato | San Felipe | El Zapote | Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE - VILLA DE REYES, SLP 41 100 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el Sudeste de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 36+100 km de la carret | -101.0443 | 21.7347
GUA250302565079 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 19 400 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque cam | -101.0942 | 21.5517
GUA250302565083 | Guanajuato | San Felipe | El Saucillo | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 13 400 37605 EL SAUCILLO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 9.6 gira a la derecha por el entronque de la comun | -101.2784 | 21.4141
GUA250302565103 | Guanajuato | San Felipe | La Estanzuela | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 6 400 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE Conduce 4km por la carretera estatal 77 San Felipe-Silao, hasta llegar al parador de la Estanzuela, a la altura del Yonkee, bajas a mano | -101.2489 | 21.4526
GUA250302565110 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Santa Julia Colonia Santa Cruz 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Arroyo Cocinero Y Calle Sin nombre La calle Santa Julia se ubica dentro de la colonia Santa Cruz, en la primera cuadra, después de cruzar el puente de s | -101.2288 | 21.4775
GUA250302599429 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 21 100 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 21.1 kilómetros; girar a la i | -101.0608 | 21.3451
GUA250402606105 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo del Carrizo | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 24 700 37620 RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 15.8 gira a la derecha por el entronq | -101.3239 | 21.362
GUA250402606108 | Guanajuato | San Felipe | El Fresno | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - Silao, Gto. 19 370 37606 EL FRESNO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao a 19.37 kilómetros gira a la izquierda en el entronque | -101.2433 | 21.2868
GUA250402606116 | Guanajuato | San Felipe | Loma Alta (Barranca de la Loma) | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 42 300 37625 LOMA ALTA (BARRANCA DE LA LOMA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe, continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira | -101.4219 | 21.3621
GUA250402606121 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 22 800 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.4 kilómetros, gira a la der | -101.0693 | 21.5405
GUA250402606131 | Guanajuato | San Felipe | El Mezquite (San Martín del Mezquite) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 57 600 37610 EL MEZQUITE (SAN MARTÍN DEL MEZQUITE), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 27.3 kilómetros, gira a la dere | -101.2619 | 21.7443
GUA250402606136 | Guanajuato | San Felipe | Bajío los Chilitos | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 4 600 37615 BAJÍO LOS CHILITOS, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal hacia la calle Guerrero, recorre 4.5 kilómetros y gira hacia la derecha para llegar | -101.2075 | 21.502
GUA250402606137 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya Vieja | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 18 700 37616 CHIRIMOYA VIEJA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 27.4 kilómetros gira a la der | -101.0962 | 21.5592
GUA250402606152 | Guanajuato | San Felipe | Tierras Prietas | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Tierras Prietas 18 300 37606 TIERRAS PRIETAS, SAN FELIPE Conduce hacia la carretera San Felipe - León y recorre 15.9 kilómetros, posteriormente gira hacia la izquierDa y toma el cam | -101.2612 | 21.3301
GUA250402606187 | Guanajuato | San Felipe | Rincón de Ortega | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Rincón de Ortega 28 100 37620 RINCÓN DE ORTEGA, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se dirige hacia la carretera estatal San Felipe - Silao, recorriendo 26.5 kilómetros, p | -101.2853 | 21.246
GUA250402606200 | Guanajuato | San Felipe | Arroyo Grande | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 52 100 37624 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquierda con | -101.2375 | 21.2135
GUA250402606202 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 16 900 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero y continua por camino de Cuartos de Bravo y Molino de San José po | -101.1899 | 21.6158
GUA250402622190 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | San Felipe | -101.2165 | 21.4794
GUA250402622535 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | San Felipe | -101.2159 | 21.4776
GUA250202527370 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe, Gto. - Sauceda de la Luz 17 888 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el norte de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 17+88 | -101.1921 | 21.609
GUA250202538975 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - Silao de la Victoria, Gto. 22 8 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el sur de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 20+665 km de | -101.2765 | 21.2982
GUA250302564927 | Guanajuato | San Felipe | El Sauz (El Saucito) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 42 500 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 37 san felipe -Villa de Reyes al km 42.5 al llegar al Lequeitio, giras a l | -100.913 | 21.6364
GUA250302564928 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Varilla | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 38 700 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 36.6 kilómetros gira a | -101.045 | 21.6983
GUA250302564930 | Guanajuato | San Felipe | El Roble | Camino San Felipe - María Auxiliadora 4 900 37605 EL ROBLE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Victoria hacia camino María Auxiliadora por 4.9 kilómetros, gira a la izquierda por camino de terracería a la comunid | -101.2026 | 21.525
GUA250302564947 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Ranchería EL CARRETÓN 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE La comunidad El Carretón se encuentra a 43.7 kilómetros de la cabecera municipal. Se toma la carretera federal San Felipe-Ville de Reyes/México 37, gira a la derecha hacia Camino | -100.9804 | 21.6308
GUA250302564968 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos de Bravo | Carretera libre pavimentada municipal SAN FELIPE - CUARTOS DE BRAVO 13 900 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE La comunidad Cuartos de Bravo está situado a 13.9 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, tomando el camino S | -101.2259 | 21.5957
GUA250302565039 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE - VILLA DE REYES, S.L.P. 21 400 37610 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 37 San Felipe-Villa de Reyes, S.L.P., km 20.9 km., gira | -101.0905 | 21.5925
GUA250302565046 | Guanajuato | San Felipe | Cerro Gordo (Los Tortugos) | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 14 600 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE La comunidad Cerro Gordo (Los Tortugos) está situado a 14.6 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, | -101.2013 | 21.589
GUA250302565072 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista del Cubo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolore Hidalgo 24 0 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE Conduce 13. km por la carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, gira a la izquierda con dirección a Buenavista del C | -101.0602 | 21.3872
GUA250302565113 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos de Bravo | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 900 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE La comunidad Cuartos de Bravo está situado a 13.9 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, tomando el camino S | -101.2281 | 21.5933
GUA250302595321 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2159 | 21.4793
GUA250402606110 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 22 800 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.4 kilómetros, gira a la der | -101.068 | 21.5403
GUA250402606124 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloyán | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 51 800 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 26.4 gira a la derecha con entronque | -101.2348 | 21.6928
GUA250402606130 | Guanajuato | San Felipe | Rancho de Guadalupe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 9 100 37600 RANCHO DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 9.1 kilómetros con entronque | -101.1832 | 21.4287
GUA250402606151 | Guanajuato | San Felipe | Manzanales | Autopista de cuota estatal San Felipe - Manzanales 31 800 37620 MANZANALES, SAN FELIPE Conduce hacia la carretera estatal San Felipe - León durante 26.3 kilómetros y posteriormente toma hacia la derecha para introducirte al camino | -101.3508 | 21.2818
GUA250402606162 | Guanajuato | San Felipe | Las Pilas del Sur | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes 17 200 37620 LAS PILAS DEL SUR, SAN FELIPE Conduce 14.5 km por la carretera 77 San Felipe-Silao hasta llegar al parador de SAn Isidro de Capellania, dirígete a la der | -101.2833 | 21.37
GUA250402606185 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco de Lequeitio) | Autopista de cuota federal San Felipe - Poblado de Guadalupe 41 200 37600 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se dirige hacia la carretera San Felipe - San Luis Potosí, recorri | -100.9761 | 21.716
GUA250402606203 | Guanajuato | San Felipe | El Saucillo | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 13 400 37605 EL SAUCILLO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, al kilómetro 9.6 gira a la derecha por el entronque de la comun | -101.2794 | 21.4148
GUA250402622072 | Guanajuato | San Felipe | El Zapote | El Zapote | -101.05 | 21.7345
GUA250202527365 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos de Bravo | Camino Cuartos de Bravo - La Espada 2 500 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE Se continúa la 9na etapa del camino que comunica la localidad de Cuartos de Bravo con La Espada, que, de forma indirecta permite llegar más rápido a la | -101.2514 | 21.6153
GUA250202527371 | Guanajuato | San Felipe | Los Martínez | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - León, Gto. 30 600 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el sur de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 27+298 km de la carretera | -101.3978 | 21.2672
GUA250202538973 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Prolongación Aldama Colonia Maravillas 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Nevado de Toluca Y Calle Valle de los Monjes Obra en ZAP, en colonia MAravillas | -101.2279 | 21.4756
GUA250302564924 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés del Cubo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 14 100 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, en 6.0 kilómetros gria a la i | -101.1266 | 21.447
GUA250302564932 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 22 800 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque | -101.0695 | 21.5394
GUA250302564954 | Guanajuato | San Felipe | El Teniente | San Felipe - Ocampo 26 400 37614 EL TENIENTE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera 51 san felipe -ocampo al km 26.4 con carretera a san pedro de almoloyan, giras a la derecha15.5 km por carretera San Pedro de A | -101.2513 | 21.6311
GUA250302564955 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista del Cubo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolore Hidalgo 24 0 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE Conduce 13. km por la carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, gira a la izquierda con dirección a Buenavista del C | -101.0614 | 21.3863
GUA250302564980 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 31 900 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 21.1 kilómetros; girar a la i | -101.0632 | 21.3447
GUA250302564981 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de la Carreta | Calle Varias calles Ranchería Puerto de la Carreta 37610 PUERTO DE LA CARRETA, SAN FELIPE De esta obra se realiza primeramente la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada al noroeste de la localidad, junto a camino saca | -101.3606 | 21.7378
GUA250302564984 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Calle Vasco de Quiroga Ranchería Molino de San José 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE ENTRE Calle La Hacienda Y Calle Francisco Villa La localidad Molino de San José está situado a 14.1 kilómetros de San Felipe, en dirección Su | -101.2626 | 21.5731
GUA250302564991 | Guanajuato | San Felipe | El Vergel y Anexos | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - El Vergel y Anexos 17 0 37606 EL VERGEL Y ANEXOS, SAN FELIPE Conduce de la cabecera municipal y toma la carretera de San Felipe a Dolores Hidalgo, recorre 17 kilómetros y posteriorm | -101.1575 | 21.3579
GUA250302565007 | Guanajuato | San Felipe | Peña Redonda | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Peña Redonda 3 900 37605 PEÑA REDONDA, SAN FELIPE De la cabecera municipal se dirige hacia la carretera San Felipe - León, en el kilómetro 3 gira hacia la izquierda para tomar el ca | -101.2214 | 21.452
GUA250302565023 | Guanajuato | San Felipe | San José de Rancho Nuevo (Los Arrieros) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 33 0 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 24.1 ki | -101.0032 | 21.5959
GUA250302565024 | Guanajuato | San Felipe | La Estanzuela | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 6 400 37600 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 san Felipe-Silao, kilómetro 4.2 con entronque camino a La Estanzuela, gira a la | -101.2522 | 21.4547
GUA250302565057 | Guanajuato | San Felipe | El Saucillo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 58 300 37611 EL SAUCILLO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 40.8 kilómetros, con entronque ca | -101.2778 | 21.414
GUA250302565071 | Guanajuato | San Felipe | El Pirul | Camino / Terracería SAN FELIPE - EL PIRUL 3 0 37605 EL PIRUL, SAN FELIPE PARTIENDO DE SAN FELIPE A LA CALLE PROL. FRAILE TOMO EL CAMINO DE TERRACERÍA Y RECORRO LOS 3 KM Y LLEGO A LA COMUNIDAD | -101.2555 | 21.4632
GUA250302565086 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 38 100 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 35.0 kilómetros, con entronq | -101.0229 | 21.679
GUA250302565099 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio del Maguey | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 38 900 37614 SAN ANTONIO DEL MAGUEY, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 26.4 con entronque al camino a San Pe | -101.3327 | 21.6461
GUA250302565101 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio (San Antonio de Jesús María) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 20 200 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 13 | -101.2028 | 21.3627
GUA250302565115 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 67 300 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo-Ojuelos, por 47.5 kilómetros, pasando el municipio de | -101.3559 | 21.802
GUA250302565118 | Guanajuato | San Felipe | Los Díaz | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 3 800 37603 LOS DÍAZ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 3.8 kilómetros, gira a la izquierda c | -101.1901 | 21.4791
GUA250302595319 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2159 | 21.4793
GUA250402606109 | Guanajuato | San Felipe | El Lindero | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - Silao, Gto. 19 370 37606 EL LINDERO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera estatal 77 San Felipe-Silao a 19.37 kilómetros gira a la izquierda en el entronqu | -101.23 | 21.2853
GUA250402606123 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio (San Antonio de Jesús María) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 19 0 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se dirige hacia la carretera federal 51 San Felipe - Dolor | -101.2019 | 21.3633
GUA250402606138 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería SANTA ROSA 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA, LLEGANDO DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AL LADO DERECHO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y DE LA S | -101.0908 | 21.5493
GUA250402606165 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle AEROPUERTO Colonia JOYAS DEL TANQUE 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Privada INDIO TRISTE Y Calle PROLONGACIÓN MADERO LA OBRA SE UBICA CERCANA AL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA, POR LA CALLE PRIVADA INDIO TRISTE | -101.2215 | 21.4706
GUA250402606173 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE - SANTA ROSA 15 2 37615 SANTA ROSA, SAN FELIPE Se dirige a la carretera a Ville de Reyes-San Felipe/México 37 y en el acceso a la localidad se adentra a la comunidad de Santa Rosa en | -101.0918 | 21.5522
GUA250402606179 | Guanajuato | San Felipe | Los Díaz | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Los Díaz 3 400 37603 LOS DÍAZ, SAN FELIPE Parte de la cabecera municipal y toma la carretera San Felipe - Villa de Reyes, recorre 3.4 kilómetros y gira a la derecha para ingresar a | -101.1861 | 21.4782
GUA250202538974 | Guanajuato | San Felipe | La Tapona | Calle Varias calles de la localidad Ranchería La Tapona 37620 LA TAPONA, SAN FELIPE ENTRE Calle Varias calles de la localidad Y Calle Varias calles de la localidad Calle Varias calles de la localidad Dos de las calles a intervenir | -101.2639 | 21.3523
GUA250202538977 | Guanajuato | San Felipe | Lequeitio | Calle Varias calles Ranchería Lequeitio 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE La obra se realiza en la mayoría de las calles de la localidad, con el objetivo de dotar con el servicio de agua potable a todas las viviendas. | -100.9702 | 21.7143
GUA250302564909 | Guanajuato | San Felipe | Majadas de Huapimí | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 15 200 37606 MAJADAS DE HUAPIMÍ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, por 15.2 kilómetros, gira a | -101.184 | 21.3525
GUA250302564912 | Guanajuato | San Felipe | El Estaño | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 33 100 37606 EL ESTAÑO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo, al kilómetro 29.3 con entronque a cam | -101.1358 | 21.2696
GUA250302564913 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Santa María de Salomé Colonia Santa Cruz 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Arroyo Cocinero Y Calle Sin Nombre La calle Santa María de Salomé se ubica dentro de la colonia Santa Cruz, en la segunda cuadra, después de c | -101.2292 | 21.4775
GUA250302564914 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Calle San Felipe-San Luis Potosí Ranchería Chirimoya (Estación Chirimoya) 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE ENTRE Calle Establo Y Calle Niño Artillero La obra se ejecuta en la escuela Primaria Niños Héroes en la Loc | -101.089 | 21.592
GUA250302564918 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | Ranchería SAN FRANCISCO 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE San Francisco se encuentra a 27.3 kilómetros, en dirección Sudeste, de la cabecera municipal de San Felipe, por la carretera federal San Felipe-Villa de Reyes San Luis Potosí | -101.06 | 21.6341
GUA250302564934 | Guanajuato | San Felipe | Los Altos de Ibarra | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Los Altos de Ibarra 46 700 37624 LOS ALTOS DE IBARRA, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal por la carretera hacia Silao y posteriormente se toma hacia la vía estatal que co | -101.4922 | 21.3285
GUA250302564938 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle LAURELES Colonia LA FLORIDA 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle RIVERA DEL RÍO Y Calle BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA FLORIDA, ENTRE EL RIO DE PIEDRAS Y LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL. | -101.2049 | 21.4872
GUA250302564950 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto del Refugio | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Mastranto del Refugio 16 134 37605 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino Molino-Cuartos de Bravo por 6.5 kiló | -101.1518 | 21.6018
GUA250302564956 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 19 400 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 17.2 kilómetros, con entronque cam | -101.0908 | 21.5491
GUA250302564971 | Guanajuato | San Felipe | El Garbanzo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 16 300 37614 EL GARBANZO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, en el kilómetro 13.00 gira a la derecha con el entronque al c | -101.2625 | 21.5517
GUA250302564975 | Guanajuato | San Felipe | Las Negritas | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 13 200 37615 LAS NEGRITAS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal continuar por calle Guerrero y por camino San Felipe-Cuartos de Bravo por 6.5 kilómetros, gi | -101.1906 | 21.5784
GUA250302564985 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia del Cubo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Dolores Hidalgo, C.I.N. 18 700 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hidalgo 14.0 kilómetros con entronq | -101.1092 | 21.3877
GUA250302564993 | Guanajuato | San Felipe | Cerro Gordo (Los Tortugos) | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Cuartos de Bravo 14 600 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE La comunidad Cerro Gordo (Los Tortugos) está situado a 14.6 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, | -101.1988 | 21.5913
GUA250302565002 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe - Molino de San José 13 900 37606 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por calle Guerrero, continua por camino Cuartos de Bravo- Molino de San José por 9.9 | -101.2642 | 21.5654
GUA250302565008 | Guanajuato | San Felipe | La Estanzuela | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao de la Victoria 5 545 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE Saliendo de cabecera municipal se recorren 4+395 de la carretera estatal 77, al lado derecho en dirección a Silao de la Vi | -101.2477 | 21.4521
GUA250302565047 | Guanajuato | San Felipe | Rincón de Ortega | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 26 862 37620 RINCÓN DE ORTEGA, SAN FELIPE Se llega al sitio de la obra, recorriendo en total 29+427 km desde cabecera municipal, 26+862 por la carretera y el resto por terrace | -101.2859 | 21.2457
GUA250302565055 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle RIVA PALACIO 306 Colonia SAN MIGUEL 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle GUERRERO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle MANUEL FLORES La calle Riva Palacio se encuentra en la colonia San Miguel de cabecera municipal | -101.2127 | 21.4854
GUA250302565074 | Guanajuato | San Felipe | Trojes de Aguirre | Ranchería TROJES DE AGUIRRE 37603 TROJES DE AGUIRRE, SAN FELIPE Trojes de Aguirre se encuentra a 3.9 kilómetros (en dirección Noreste) de la cabecera municipal de San Felipe, tomando la carretera federal 51 San Felipe-Dolores Hida | -101.1968 | 21.4555
GUA250302565082 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - León 40 300 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal de San Felipe continua 20.2 kilómetros por carretera estatal 77 San Felipe-Silao, gira a la izquierda con | -101.4075 | 21.3256
GUA250302565094 | Guanajuato | San Felipe | San Juan de Llanos | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - León 26 0 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE saliendo de san felipe por la carretera 77 rumbo a Silao, corta en la desviación por la 87 rumbo a León, conduce hasta llegar al parad | -101.3158 | 21.2777
GUA250302565097 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle DOROTEO ARANGO 200 Colonia LÁZARO CÁRDENAS 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle NIÑOS HÉROES Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Calle FILIBERTO CASTILLO La calle Doroteo Arango, pertenece a la colonia Lázaro Cárdenas de c | -101.2046 | 21.4839
GUA250302565108 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de la Carreta | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 45 700 37610 PUERTO DE LA CARRETA, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, por 28.9 kilómetros, gira a la derecha con entronque | -101.3591 | 21.7355
GUA250302565122 | Guanajuato | San Felipe | Los Cedros | Carretera libre pavimentada estatal SAN FELIPE - LEÓN 13 600 37605 LOS CEDROS, SAN FELIPE CONDUCE 12KM POR CARRETERA 77 ESTATAL SAN FELIPE-SILAO HASTA LLEGAR AL PARADOR DEL AGUAJE, CONTINUAS 1.6KM POR CAMINO DE TERRACERRIA, PASAS | -101.3035 | 21.4005
GUA250302565131 | Guanajuato | San Felipe | Nopales | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Arrollo de Nopales 24 500 37606 NOPALES, SAN FELIPE saliendo de San Felipe, tomar la carretera a León-Silao No. 77 por 18. por 18. 4 km hasta llegar a la bajada de los Barcos, segui | -101.2427 | 21.2969
GUA250302595318 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2159 | 21.4793
GUA250402606097 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco de Lequeitio) | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 41 200 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal se dirige hacia la carretera federal 37 San Felipe-Vill | -100.9771 | 21.7177
GUA250402606101 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 16 600 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal hacia la carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, en el kilómetro 16.6 se gira a la derecha con el ent | -101.3407 | 21.5736
GUA250402606128 | Guanajuato | San Felipe | San José del Rayo | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Ocampo 47 300 37610 SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 51 San Felipe-Ocampo, al kilómetro 28.9, gira a la derecha con entronque a la | -101.3377 | 21.7203
GUA250402606132 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Peña | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 9 300 37605 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal, se toma la carretera estatal 77 San Felipe-Silao, por 9.3 kilómetros, posteriormente gira hacia | -101.2736 | 21.4577
GUA250402606141 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Varilla | Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Gto. - San Luis Potosí 34 585 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el norte de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 34+211 km | -101.0381 | 21.6979
GUA250402606149 | Guanajuato | San Felipe | Manzanales | Carretera libre pavimentada estatal SAN FELIPE - LEÓN POR LA SIERRA 27 350 37620 MANZANALES, SAN FELIPE SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 77 Y AL LLEGAR A L ENTRONQUE CON LA CARRETERA 87 A LEÓN, GTO. SE T | -101.3507 | 21.2824
GUA250402606161 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto del Refugio | MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE | -101.1513 | 21.604
GUA250402606174 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo del Carrizo | Carretera libre pavimentada estatal SAN FELIPE - RANCHO NUEVO DEL CARRIZO 17 2 37620 RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, SAN FELIPE De la cabecera municipal se dirige a la carretera estatal San Felipe /Silao y en el kilómetro 17.1 estará la | -101.3227 | 21.3621
GUA250402606180 | Guanajuato | San Felipe | Santa Fe | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Santa Fe 12 300 37603 SANTA FE, SAN FELIPE Se parte de la cabecera municipal y se dirige hacia la carretera federal San Felipe - Dolores Hidalgo, avanzando durante 9.3 kilómetros y | -101.1607 | 21.4284
GUA250402606198 | Guanajuato | San Felipe | Tierras Prietas | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe - Silao 18 300 37606 TIERRAS PRIETAS, SAN FELIPE Partiendo de la cabecera municipal, se toma la carretera estatal 77 San Felipe-Silao, por 18 kilómetros, se gira hacia la izquierda ha | -101.2613 | 21.33
GUA250402606204 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Carretera libre pavimentada federal San Felipe - Villa de Reyes, S.L.P. 25 500 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE Partiendo de cabecera municipal por carretera federal 37 San Felipe-Villa de Reyes, por 24.1 kilómetros, gira | -101.0724 | 21.6137
GUA250402622425 | Guanajuato | San Felipe | Manzanales | Manzanales | -101.3509 | 21.2825
GUA250402622635 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | San Felipe | -101.2159 | 21.4776

## Contratos
Municipio de San Felipe
Reporte Final Destino del Gasto
Primer trimestre de 2026
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA250302564986 | Obra | MSF/DOPM/R33 FAISMUN-RF 2025/AD/SJ/055-2025 | Ma. Patricia Ortíz Ávila | Municipio de San Felipe | 1698833.08 | 1698833.08
GUA250402622619 | Obra | MSF/DOPM/R33 FORTAMUN-PF 2025/AD/SE/097-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2758803.36 | 2758803.36
GUA250302565070 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565120 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564970 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564974 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565092 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250402606160 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564915 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564917 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565003 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565111 | Obra | 16/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 1269996.42 | 1269996.42
GUA250302564943 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565060 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565078 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250202527369 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SC/016-2025 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 1583468.61 | 1583468.61
GUA250302564920 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564926 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302564936 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564939 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/SC/035-2025 | Luis Diego Armando Hernández Manzano | Municipio de San Felipe | 4373539.04 | 4373539.04
GUA250302564951 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/064-2025 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 1235889.23 | 1235398.18
GUA250302564960 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564979 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/042-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 619066.1 | 619066.1
GUA250302564987 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564989 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564990 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565010 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565011 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565037 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565066 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TJ/068-2025 | Luis Adrián Serna Gómez | Municipio de San Felipe | 228487 | 228487.0
GUA250302565067 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565069 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565075 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565084 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565085 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565089 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565090 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TJ/068-2025 | Luis Adrián Serna Gómez | Municipio de San Felipe | 228487 | 228487.0
GUA250302565100 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565102 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/043-2025 | Obras Civiles Cano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1483202.1 | 1483202.1
GUA250302565106 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565124 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565126 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565130 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250402606100 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606181 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402622541 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/SG/098-2025 | Instalaciones Electromecánicas del Bajío, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 3267614.95 | 3267614.95
GUA250302564910 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302564931 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564941 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564953 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565000 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565001 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565038 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/057-2025 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 2064867.57 | 2065599.29
GUA250302565041 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565044 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565056 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565077 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565088 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565091 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565114 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565119 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565132 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302596009 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/064-2025 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 1235889.23 | 1235398.18
GUA250402606098 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606099 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606125 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606133 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606134 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250402606135 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606154 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606166 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606167 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606183 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606201 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/063-2025 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 786474.95 | 786480.66
GUA250202527366 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/023-2025 | Ricardo David Martínez González | Municipio de San Felipe | 2206894.4 | 2206894.4
GUA250202538979 | Obra | MSF/DOPM/FISE/LS/SC/071-2025 | Manavil Comercializadora, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 7293822.5 | 8031405.08
GUA250302564908 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564916 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564922 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564929 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564937 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3156947.88 | 3158034.17
GUA250302564952 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564958 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564963 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302564966 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564969 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564973 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564994 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564995 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564997 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TJ/068-2025 | Luis Adrián Serna Gómez | Municipio de San Felipe | 228487 | 228487.0
GUA250302565027 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565031 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565033 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565036 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3156947.88 | 3158034.17
GUA250302565051 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565059 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565105 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565109 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565121 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302595320 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/GI/UB/067-2025 | Stack Management, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 898265.86 | 900000.0
GUA250302596170 | Servicios | 96/2025 Y OM-25/2025 | NORMA BATRIZ NAVARRETE BENGOA | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 1071261.33 | 1071261.33
GUA250402606129 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606142 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402622102 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/SG/091-2025 | Construcción Topografía y Mantenimientos, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 89528.92 | 89528.92
GUA250202527367 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/061-2025 | Construcción Topografía y Mantenimientos, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2701634.73 | 2722443.25
GUA250202538976 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/UB/020-2025 | Demetrio Francisco Guerra Ramos | Municipio de San Felipe | 3988811.33 | 3988811.33
GUA250302564906 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564911 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/063-2025 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 786474.95 | 786480.66
GUA250302564921 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564925 | Obra | 16/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 1269996.42 | 1269996.42
GUA250302564957 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302564978 | Obra | 16/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 1269996.42 | 1269996.42
GUA250302564992 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564998 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565005 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565013 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565022 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565034 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565043 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565053 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/064-2025 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 1235889.23 | 1235398.18
GUA250302565127 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565129 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302599428 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250402606096 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606107 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LPN/SC/074-2025 | Luis Diego Armando Hernández Manzano | Municipio de San Felipe | 7612197.91 | 7639370.04
GUA250402606122 | Obra | MSF/DOPM/QEMC/AD/SE/052-2025 | Stack Management, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2044177.91 | 2044177.91
GUA250402606127 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606139 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/UB/079-2025 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 605464.85 | 605464.85
GUA250402606140 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/UB/079-2025 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 605464.85 | 605464.85
GUA250402606148 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/073-2025 | Obras Civiles Cano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1993810.37 | 2000000.0
GUA250402606163 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/051-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 891237.74 | 891237.74
GUA250402606164 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SC/078-2025 | Ma. Patricia Ortíz Ávila | Municipio de San Felipe | 612071.17 | 612074.8
GUA250402606178 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250202527368 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/034-2025 | Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 3902516.36 | 3902516.36
GUA250202538978 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/017-2025 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 744781.07 | 744781.07
GUA250302564902 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564907 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564923 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SC/076-2025 | Aidi Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 3184658.26 | 3184658.26
GUA250302564933 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564935 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3156947.88 | 3158034.17
GUA250302564942 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/063-2025 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 786474.95 | 786480.66
GUA250302564945 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564949 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302564977 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564983 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564996 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3156947.88 | 3158034.17
GUA250302564999 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565021 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565028 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565054 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565062 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565064 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/UB/038-2025 | Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 3984599.23 | 3984599.23
GUA250302565079 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565083 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565103 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565110 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/040-2025 | Toror, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2222948.16 | 2222948.16
GUA250302599429 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250402606105 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606108 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LPN/SC/074-2025 | Luis Diego Armando Hernández Manzano | Municipio de San Felipe | 7612197.91 | 7639370.04
GUA250402606116 | Obra | 16/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 1269996.42 | 1269996.42
GUA250402606121 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606131 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606136 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606137 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606152 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606187 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606200 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606202 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402622190 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/033-2025 | Carlos Ali Rodríguez Ortega | Municipio de San Felipe | 457077.9 | 457077.9
GUA250402622535 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/EG/070-2025 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 159500 | 159500.0
GUA250202527370 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/UB/027-2025 | Stack Management, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 3984844.93 | 3984844.93
GUA250202538975 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/SD/036-2025 | Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 6707867.88 | 6707867.88
GUA250302564927 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TG/066-2025 | Constructora Feranco, S.A. de C.V | Municipio de San Felipe | 67498.31 | 67498.31
GUA250302564928 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564930 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564947 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/060-2025 | Demetrio Francisco Guerra Ramos | Municipio de San Felipe | 3156777.81 | 3158034.17
GUA250302564968 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565039 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565046 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565072 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565113 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302595321 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/GI/SC/044-2025 | Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 1048007.97 | 1048007.97
GUA250402606110 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606124 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606130 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606151 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606162 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606185 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606203 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402622072 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/SG/092-2025 | Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 93829.19 | 93829.19
GUA250202527365 | Obra | MSF/DOPM/PCR/AD/UB/069-2025 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 3588028.45 | 3588632.65
GUA250202527371 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/UB/026-2025 | Instalaciones Electromecánicas del Bajío, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 3965684.2 | 3965684.2
GUA250202538973 | Obra | MSF/DOPM/FISE/LS/SE/045-2025 | Manavil Comercializadora, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 5560260 | 5560260.0
GUA250302564924 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564932 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564954 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TG/049-2025 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 161953.82 | 161953.82
GUA250302564955 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564980 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564981 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/SD/028-2025 | Coynan y Asociados, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 5382920.24 | 5382920.24
GUA250302564984 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/041-2025 | Instalaciones Electromecánicas del Bajío, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2995990.07 | 2995990.07
GUA250302564991 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565007 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565023 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565024 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565057 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565071 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565086 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565099 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/TJ/068-2025 | Luis Adrián Serna Gómez | Municipio de San Felipe | 228487 | 228487.0
GUA250302565101 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565115 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565118 | Obra | 16/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 1269996.42 | 1269996.42
GUA250302595319 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/GI/SC/021-2025 | Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 846726.61 | 846726.61
GUA250402606109 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LPN/SC/074-2025 | Luis Diego Armando Hernández Manzano | Municipio de San Felipe | 7612197.91 | 7639370.04
GUA250402606123 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606138 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/065-2025 | JOSÉ ERIC CLAUDIO PÉREZ | Municipio de San Felipe | 2273365.33 | 2273368.39
GUA250402606165 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/077-2025 | Construcción Topografía y Mantenimientos, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1099733.23 | 1099733.23
GUA250402606173 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606179 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250202538974 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SD/013-2025 | Toror, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1988173.57 | 1988173.57
GUA250202538977 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/SC/046-2025 | Constructora Feranco, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 5633691.11 | 5633691.11
GUA250302564909 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564912 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302564913 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SE/047-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2077105.56 | 2077105.56
GUA250302564914 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SJ/030-2025 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 2599176.6 | 2599176.6
GUA250302564918 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/060-2025 | Demetrio Francisco Guerra Ramos | Municipio de San Felipe | 3156777.81 | 3158034.17
GUA250302564934 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564938 | Obra | MSF/DOPM/QEMC/AD/SE/048-2025 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 2921765.25 | 2921765.25
GUA250302564950 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/064-2025 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 1235889.23 | 1235398.18
GUA250302564956 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302564971 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/064-2025 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 1235889.23 | 1235398.18
GUA250302564975 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564985 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302564993 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565002 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565008 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/UB/024-2025 | Manavil Comercializadora, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2946224.19 | 2946224.19
GUA250302565047 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/LS/SC/053-2025 | Instalaciones Electromecánicas del Bajío, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 4589675.6 | 4589675.6
GUA250302565055 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3156947.88 | 3158034.17
GUA250302565074 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3156947.88 | 3158034.17
GUA250302565082 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/058-2025 | Uriel Guadalupe Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3701877.5 | 3702522.82
GUA250302565094 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565097 | Obra | MSF/DOPM/FISE/AD/SH/059-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 3156947.88 | 3158034.17
GUA250302565108 | Obra | OM-21/2025 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | Municipio de San Felipe | 586070.9 | 586070.9
GUA250302565122 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302565131 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250302595318 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/GI/SC/022-2025 | Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 988461.83 | 988461.83
GUA250402606097 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606101 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606128 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606132 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606141 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/UB/080-2025 | Demetrio Francisco Guerra Ramos | Municipio de San Felipe | 304849.61 | 304849.61
GUA250402606149 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SC/054-2025 | Toror, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2635980.93 | 2635980.93
GUA250402606161 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606174 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606180 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606198 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402606204 | Obra | MSF/DOPM/R33-FAISMUN/AD/SH/075-2025 | Josué Emmanuel Pérez Ibarra | Municipio de San Felipe | 2335670.79 | 2335670.79
GUA250402622425 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/SC/095-2025 | Toror, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2641856.48 | 2641856.48
GUA250402622635 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/AD/GI/SC/090-2025 | Gondwana Exploraciones, S.C. | Municipio de San Felipe | 199520 | 199520.0

## Avances Fisicos
Municipio de San Felipe
Reporte Final Destino del Gasto
Primer trimestre de 2026
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA250302564986 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402622619 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1433.15 | 1433.15 | 1300 | 90.7093
GUA250302565070 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
GUA250302565120 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
GUA250302564970 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
GUA250302564974 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565092 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606160 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564915 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302564917 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
GUA250302565003 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302565111 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564943 | 2026 | 1 | Piezas | 14 | 0 | 0 | 0
GUA250302565060 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 0 | 0 | 0
GUA250302565078 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
GUA250202527369 | 2026 | 1 | Metros lineales | 1789 | 1789 | 1789 | 100
GUA250302564920 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564926 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564936 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564939 | 2026 | 1 | Metros lineales | 6404.24 | 6404.24 | 6404.24 | 100
GUA250302564951 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564960 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564979 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 272.86 | 272.86 | 272.86 | 100
GUA250302564987 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564989 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564990 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565010 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565011 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565037 | 2026 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA250302565066 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565067 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565069 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565075 | 2026 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GUA250302565084 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302565085 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565089 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565090 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565100 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565102 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 266.51 | 266.51 | 266.51 | 100
GUA250302565106 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565124 | 2026 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250302565126 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565130 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606100 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606181 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402622541 | 2026 | 1 | Piezas | 1002 | 1002 | 1002 | 100
GUA250302564910 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302564931 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564941 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564953 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565000 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565001 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565038 | 2026 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA250302565041 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565044 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565056 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565077 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565088 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565091 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565114 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565119 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565132 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302596009 | 2026 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA250402606098 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606099 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606125 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402606133 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606134 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606135 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606154 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606166 | 2026 | 1 | Piezas | 78 | 78 | 78 | 100
GUA250402606167 | 2026 | 1 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GUA250402606183 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606201 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250202527366 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 1 | 1 | 100
GUA250202538979 | 2026 | 1 | Metros lineales | 9252.79 | 9252.79 | 9252.79 | 100
GUA250302564908 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564916 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302564922 | 2026 | 1 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
GUA250302564929 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564937 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564952 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302564958 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564963 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564966 | 2026 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA250302564969 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564973 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302564994 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564995 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564997 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565027 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565031 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565033 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565036 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565051 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565059 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302565105 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565109 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565121 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302595320 | 2026 | 1 | Piezas | 10 | 1 | 1 | 100
GUA250302596170 | 2026 | 1 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606129 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606142 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402622102 | 2026 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250202527367 | 2026 | 1 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA250202538976 | 2026 | 1 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
GUA250302564906 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564911 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302564921 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564925 | 2026 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250302564957 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564978 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564992 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564998 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565005 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565013 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302565022 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565034 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302565043 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302565053 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565127 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565129 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302599428 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606096 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606107 | 2026 | 1 | Metros lineales | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 100
GUA250402606122 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 686.81 | 686.81 | 686.81 | 100
GUA250402606127 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606139 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 13285.93 | 13285.93 | 13285.93 | 100
GUA250402606140 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 7634.34 | 7634.34 | 7634.34 | 100
GUA250402606148 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 477.06 | 477.06 | 477.06 | 100
GUA250402606163 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 498.88 | 498.88 | 498.88 | 100
GUA250402606164 | 2026 | 1 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
GUA250402606178 | 2026 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250202527368 | 2026 | 1 | Piezas | 17 | 1 | 1 | 100
GUA250202538978 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564902 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564907 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564923 | 2026 | 1 | Metros lineales | 1811 | 1811 | 1811 | 100
GUA250302564933 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564935 | 2026 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA250302564942 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564945 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564949 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564977 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564983 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564996 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564999 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565021 | 2026 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA250302565028 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565054 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565062 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302565064 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 2617.5 | 2617.5 | 2617.5 | 100
GUA250302565079 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565083 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565103 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565110 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 725.53 | 725.53 | 725.53 | 100
GUA250302599429 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606105 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606108 | 2026 | 1 | Metros lineales | 131.09 | 131.09 | 131.09 | 100
GUA250402606116 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606121 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606131 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606136 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606137 | 2026 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA250402606152 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606187 | 2026 | 1 | Piezas | 7.44 | 1 | 1 | 100
GUA250402606200 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606202 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402622190 | 2026 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402622535 | 2026 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250202527370 | 2026 | 1 | Metros lineales | 425 | 425 | 425 | 100
GUA250202538975 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564927 | 2026 | 1 | Metros cúbicos | 2807.75 | 2807.75 | 2807.75 | 100
GUA250302564928 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564930 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564947 | 2026 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA250302564968 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565039 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565046 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565072 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565113 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302595321 | 2026 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302595321 | 2026 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302595321 | 2026 | 1 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402606110 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606124 | 2026 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA250402606130 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606151 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606162 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606185 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606203 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402622072 | 2026 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250202527365 | 2026 | 1 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
GUA250202527371 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321 | 2321 | 100
GUA250202538973 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 2245.09 | 2245.09 | 2245.09 | 100
GUA250302564924 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564932 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564954 | 2026 | 1 | Metros cúbicos | 5014.05 | 5014.05 | 5014.05 | 100
GUA250302564955 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564980 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564981 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564984 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1036.5 | 1036.5 | 1036.5 | 100
GUA250302564991 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565007 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302565023 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565024 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565057 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565071 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565086 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565099 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565101 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565115 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565118 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302595319 | 2026 | 1 | Piezas | 4 | 1 | 1 | 100
GUA250402606109 | 2026 | 1 | Metros lineales | 5600.46 | 5600.46 | 5600.46 | 100
GUA250402606123 | 2026 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA250402606138 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 946.34 | 946.34 | 946.34 | 100
GUA250402606165 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 371.76 | 371.76 | 371.76 | 100
GUA250402606173 | 2026 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA250402606179 | 2026 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250202538974 | 2026 | 1 | Metros lineales | 768 | 768 | 768 | 100
GUA250202538977 | 2026 | 1 | Metros lineales | 3592.21 | 3592.21 | 3592.21 | 100
GUA250302564909 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564912 | 2026 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA250302564913 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 685 | 685 | 685 | 100
GUA250302564914 | 2026 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
GUA250302564918 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302564934 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564938 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 892.3 | 892.3 | 892.3 | 100
GUA250302564950 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564956 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564971 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564975 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564985 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302564993 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565002 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565008 | 2026 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
GUA250302565047 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565055 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565074 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302565082 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565094 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565097 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565108 | 2026 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302565122 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302565131 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302595318 | 2026 | 1 | Piezas | 4 | 1 | 1 | 100
GUA250402606097 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606101 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402606128 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606132 | 2026 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250402606141 | 2026 | 1 | Metros lineales | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 100
GUA250402606149 | 2026 | 1 | Metros lineales | 1994.36 | 1994.36 | 1994.36 | 100
GUA250402606161 | 2026 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250402606174 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606180 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606198 | 2026 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250402606204 | 2026 | 1 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GUA250402622425 | 2026 | 1 | Metros lineales | 3838.41 | 3838.41 | 3838.41 | 100
GUA250402622635 | 2026 | 1 | Estudio de preinversión | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
Municipio de San Felipe
Reporte Final Destino del Gasto
Primer trimestre de 2026
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".